## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 10/05/2022
OBRA: 2a. Etapa - Cobertura Metálica de Arquibancadas Existentes
LOCAL: Estádio Municipal Francisco Xavier, Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição | Fórmula |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  | área | 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA ATÉ 1.000.000,00 |  | porcentagem | 2% |  | % | 2
2 | COBERTURA METÁLICA SOBRE A ARQUIBANCADA
2.1 | FUNDAÇÃO
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (tubulões, blocos e vigas baldrame) |  | volume de escavação (tubulões, blocos, vigas baldrame) | ver QUADRO RESUMO PROJETO |  | m3 | 12.67
2.1.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso do aço | ver QUADRO RESUMO PROJETO |  | kg | 416.8
2.1.3 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume de concreto |  |  | m3 | 12.67
2.2 | ESTRUTURA METÁLICA
2.2.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO |  | peso do aço | terça=4x(7,86+25,36)x10,19 // tirante=(8x4,43x0,99)+(12x5,50x0,99) // chapa=9x0,25x0,40x124,66 // chumbador=9x4x0,74x1,578 // perfis pilares=9x(5,50+4,22)x25,7 // perfis viga=(7,86+25,36)x25,7 // nervuras=9x(0,28+0,315+0,203)x0,07x2x25,7 |  | kg | 4736.5356
2.2.2 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | área de cobertura | área = (4,27+0,40)x(7,86+25,36) |  | m2 | 155.1374
2.2.3 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM |  | comprimento | comprimento |  | m | 33.22
2.2.4 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM |  | comprimento | comprimento = (5,50 x 3) |  | m | 16.5
DATA: 10/05/2022
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: 2a. Etapa - Cobertura Metálica de Arquibancadas Existentes |  |  |  |  | DATA: 10/05/2022
LOCAL: Estádio Municipal Francisco Xavier, Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - MARÇO 2022 DESONERADO |  |  |  | Lat >> 20graus 14' 23,55" S |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 03 (três) meses |  |  |  | Lon >> 42graus 48' 46,98" O |  | LDI | 29.89%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 206.56 | 268.3 | 536.6 |  | 2%
1.3 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA ATÉ 1.000.000,00 | % | 2 | 1350 | 1753.52 | 3507.04 | 4043.64 | 3584.0512
2 |  | COBERTURA METÁLICA SOBRE A ARQUIBANCADA |  | 0
2.1 |  | FUNDAÇÃO |  | 0
2.1.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (tubulões, blocos e vigas baldrame) | m3 | 12.67 | 55.35 | 71.89 | 910.85
2.1.2 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 416.8 | 12.45 | 16.17 | 6739.66
2.1.3 | FUN-CON-050 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 12.67 | 542.76 | 704.99 | 8932.22
2.2 |  | ESTRUTURA METÁLICA |  | 0
2.2.1 | EST-MET-010 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | kg | 4736.5356 | 22.31 | 28.98 | 137264.8
2.2.2 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 155.1374 | 81.96 | 106.46 | 16515.93
2.2.3 | PLU-CAL-010 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM | m | 33.22 | 68.93 | 89.53 | 2974.19
2.2.4 | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 16.5 | 84.98 | 110.38 | 1821.27 | 175158.92
TOTAL GERAL | [6 empty] | 179202.56
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 179202.56 |  |  | DATA: 10/05/2022
OBRA: 2a. Etapa - Cobertura Metálica de Arquibancadas Existentes |  |  | LOCAL: Estádio Municipal Francisco Xavier, Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 03 (três) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | #REF! | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 4043.64 | MÊS 1: 4043.64; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0 |  | 4043.64
2 |  | COBERTURA METÁLICA SOBRE A ARQUIBANCADA | Físico % | #REF! | MÊS 1: 20%; MÊS 2: 60%; MÊS 3: 20%
|  |  | Financeiro | 175158.92 | MÊS 1: 35031.784; MÊS 2: 105095.352; MÊS 3: 35031.784 |  | 175158.92
#REF! |  | #REF! | Físico % | #REF! | MÊS 2: 50%; MÊS 3: 50%
|  |  | Financeiro | #REF! | MÊS 1: #REF!; MÊS 2: #REF!; MÊS 3: #REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | Físico % | #REF! | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 50%; MÊS 3: 20%
|  |  | Financeiro | #REF! | MÊS 1: #REF!; MÊS 2: #REF!; MÊS 3: #REF! |  | #REF!
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
179202.56