## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 06/09/2022
OBRA: Execução de reforma em bueiros existentes
LOCAL: Vias públicas diversas do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição | Fórmula |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNEC E COLOC PLACA OBRA CHAPA GALV #26 PLOTADA ADESIVO VINÍLICO AFIXADA ESTRUT MET METALON |  |  | 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 2
2 | REFORMA EM BUEIROS EXISTENTES
2.1 | REVISÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR DIMENSÃO MÉDIA 70 X 70 CM - SEM GRELHA |  | quantidade | quantidade |  | unid | 30
2.2 | GRELHA EM BARRA REDONDA LISA 1" COM REQUADRO EM BARRA CHATA 2" X 1/2", DIMENSÃO MEDIA 701 X 702 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | quantidade | quantidade |  | unid | 30
DATA: 06/09/2022
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de reforma em bueiros existentes |  |  |  |  | DATA: 06/09/2022
LOCAL: Vias públicas diversas do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2022 DESONERADO | [5 empty] | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses | [5 empty] | LDI | 29.66%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNEC E COLOC PLACA OBRA CHAPA GALV #26 PLOTADA ADESIVO VINÍLICO AFIXADA ESTRUT MET METALON | m2 | 2 | 206.56 | 267.83 | 535.66 |  | 2%
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2 | 210 | 272.29 | 544.58 | 1080.24 | 561.5148
2 |  | REFORMA EM BUEIROS EXISTENTES |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | COMPOS 01 | REVISÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR DIMENSÃO MÉDIA 70 X 70 CM - SEM GRELHA | unid | 30 | 234.34 | 303.85 | 9115.5
2.2 | COMPOS 02 | GRELHA EM BARRA REDONDA LISA 1" COM REQUADRO EM BARRA CHATA 2" X 1/2", DIMENSÃO MEDIA 701 X 702 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 30 | 459.66 | 596 | 17880 | 26995.5
TOTAL GERAL | [6 empty] | 28075.74
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 28075.74 |  |  | DATA: 06/09/2022
OBRA: Execução de reforma em bueiros existentes |  |  | LOCAL: Vias públicas diversas do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3.848% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 1080.24 | 1080.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1080.24
2 |  | REFORMA EM BUEIROS EXISTENTES | Físico % | 96.15% | MÊS 1: 40%; MÊS 2: 60%
|  |  | Financeiro | 26995.5 | 10798.2 | 16197.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26995.5
Físico %
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 42.31% | 57.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 28075.74 | 11878.44 | 16197.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28075.74
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
28075.74

## COMPOSIÇÃO 01
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de reforma em bueiros existentes |  |  |  |  | DATA: 06/09/2022
LOCAL: Vias públicas diversas do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2022 DESONERADO | [5 empty] | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses | [5 empty] | LDI | 0%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | COMPOSIÇÃO 01
1.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA | m3 | 0.18 | 76.07 | 76.07 | 13.69
1.2 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.37 | 22.37 | 44.74
1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.21 | 16.21 | 32.42
1.4 | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m3 | 0.1628 | 436.93 | 436.93 | 71.13
1.5 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | m2 | 0.8 | 90.45 | 90.45 | 72.36
TOTAL GERAL | [6 empty] | 234.34
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## COMPOSIÇÃO 02
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÃO 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de reforma em bueiros existentes |  |  |  |  | DATA: 06/09/2022
LOCAL: Vias públicas diversas do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2022 DESONERADO | [5 empty] | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses | [5 empty] | LDI | 0%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | COMPOSIÇÃO 02
| COTAÇÃO | GRELHA EM BARRA REDONDA LISA 1" COM REQUADRO EM BARRA CHATA 2" X 1/2", DIMENSÃO MEDIA 701 X 702 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 0.5112 | 853.4233 | 853.42 | 436.27
1.1 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5109 | 22.37 | 22.37 | 11.43
1.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5109 | 16.21 | 16.21 | 8.28
1.3 | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL | m3 | 0.0061 | 603.67 | 603.67 | 3.68
TOTAL GERAL | [6 empty] | 459.66
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
| COTAÇÃO COFERPON | BARRA REDONDA LISA 1" - 25,40mm - 3,98kg/m | m | 5.52 | 21.9696 | kg | 38.3333 | 211.6
|  | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 2" X 1/2" (L X E) | m | 2.82 | 19.7118 | kg | 41.6667 | 117.5
|  | 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 23,06 |  |  | 2 | H | 23.06 | 46.12
|  | 00010998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG CR 61,05 |  |  | 1 | KG | 61.05 | 61.05
[8 empty] | 436.27 | CUSTO POR UNIDADE 70X70
[8 empty] | 853.4233 | CUSTO POR M2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024