## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [5 empty] | DATA: 09/03/23
OBRA: Substituição de Calçamento em Paralelepípedo Existente
LOCAL: Trechos das Ruas Sagrado Coração Jesus e Amaro R. Gomes, Centro, Sta. Cruz Escalvado
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição |  | Fórmula |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  | área |  | 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA ATÉ 1.000.000,00 |  | porcentagem |  | 2% |  | % | 2
2 | SUBSTITUIÇÃO DE CALÇAMENTO EXISTENTE - TRECHOS 1 E 2
2.1 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, INLCUINDO CARGA E TRANSPORTE ATÉ LOCAL ARMAZENAMENTO |  | área CAD = 387,55 + 208,59 = 596,14 |  | ver PROJETO |  | m2 | 596.14
2.2 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10CM, COM COLCHÃO EM PÓ-DE-PEDRA E=6CM ESPESSURA 10 CM |  | área CAD = 387,55 + 208,59 = 596,14 |  | ver PROJETO |  | m2 | 596.14
DATA: 09/03/23
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D
70.71

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Substituição de Calçamento em Paralelepípedo Existente |  |  |  |  | DATA: 09/03/23
LOCAL: Trechos das Ruas Sagrado Coração Jesus e Amaro R. Gomes, Centro, Sta. Cruz Escalvado |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP / SINAPI / SINAPI-I >>> JANEIRO 2023 DESONERADO |  |  |  | Lat >> -20,232251 |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses |  |  |  | Lon >> -42,814301 |  | LDI | 30.6%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 291.97 | 381.31 | 762.62 |  | 2%
1.3 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA ATÉ 1.000.000,00 | % | 2 | 650 | 848.9 | 1697.8 | 2460.42 | 1788.3872
2 |  | SUBSTITUIÇÃO DE CALÇAMENTO EXISTENTE - TRECHOS 1 E 2 |  |  |  | 0 | 0
2.1 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, INLCUINDO CARGA E TRANSPORTE ATÉ LOCAL ARMAZENAMENTO | m2 | 596.14 | 13.0851 | 17.09 | 10188.03
2.1.1 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | m2 | 1 | 10.98 | 10.98 | 13.0851
2.1.2 | 5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, | H | 0.05 | 35.91 | 1.7955
2.1.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM CR 2,58 DMT ATÉ 30 KM | m3xKm | 0.12 | 2.58 | 0.3096
2.2 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10CM, COM COLCHÃO EM PÓ-DE-PEDRA E=6CM ESPESSURA 10 CM | m2 | 596.14 | 98.6043 | 128.78 | 76770.91
2.2.1 | I - 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m3 | 0.0568 | 105.27 | 5.9793 | 98.6043
2.2.2 | I - 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m3 | 0.0109 | 105.27 | 1.1474
2.2.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM | m3xkm | 2.031 | 2.58 | 5.24
2.2.4 | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | m3xkm | 0.80563 | 1.03 | 0.8298
2.2.5 | I - 40524 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | m2 | 1.0131 | 70.74 | 71.6667
2.2.6 | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3638 | 18.91 | 6.8795
2.2.7 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3638 | 17.77 | 6.4647
2.2.8 | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR FUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO | CHP | 0.0069 | 8.28 | 0.057132
2.2.9 | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR CHI FUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO | CHI | 0.1751 | 0.46 | 0.080546
2.2.10 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. | CHP | 0.0135 | 9.09 | 0.12272
2.2.11 | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO | CHI | 0.1685 | 0.81 | 0.13648 |  | 86958.94
TOTAL GERAL | [6 empty] | 89419.36
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 89419.36 |  |  | DATA: 09/03/23
OBRA: Substituição de Calçamento em Paralelepípedo Existente |  |  | LOCAL: Trechos das Ruas Sagrado Coração Jesus e Amaro R. Gomes, Centro, Sta. Cruz Escalvado |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.752% | 100%
|  |  | Financeiro | 2460.42 | 2460.42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2460.42
2 |  | SUBSTITUIÇÃO DE CALÇAMENTO EXISTENTE - TRECHOS 1 E 2 | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2.1 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, INLCUINDO CARGA E TRANSPORTE ATÉ LOCAL ARMAZENAMENTO | Físico % | 11.39% | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 10188.03 | 7131.621 | 3056.409 | [5 empty] | 10188.03
2.2 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10CM, COM COLCHÃO EM PÓ-DE-PEDRA E=6CM ESPESSURA 10 CM | Físico % | 85.85% | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 76770.91 | 53739.637 | 23031.273 | [5 empty] | 76770.91
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 70.83% | 29.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 89419.36 | 63331.678 | 26087.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89419.36
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
89419.36