## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 16/03/23
OBRA: Execução de Muro de Arrimo
LOCAL: Trecho da Rua Manoel Barata, Bairro Patrimônio, Santa Cruz do Escalvado
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | DESCRIÇÃO | FÓRMULA |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNEC COLOC PLACA OBRA CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO |  |  | área = 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 2
1.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO |  | estimativa de demolição | estimativa de demolição |  | m3 | 3.2
2 | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, PASSEIO E ESCADARIA EM CONCRETO | [6 empty] | altura | compr | no. Blocos
2.1 | MURO DE CONTENÇÃO (comprimento total = 12,00m / altura variável = até 3,50m) | [7 empty] | 0 | 0
2.1.1 | FUNDAÇÃO
2.1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 60cm) |  | volume escavação das estacas 0,60m com profundiade 1,25m | ver volume CAD |  | m3 | 4.24
2.1.1.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço | ver peso CAD |  | kg | 149.8
2.1.1.3 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume de concreto | ver volume CAD |  | m3 | 4.24
2.1.1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (blocos) |  | volume escavação dos blocos | ver volume CAD |  | m3 | 5.49
2.1.1.5 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto dos blocos | ver volume CAD |  | m3 | 5.49
2.1.1.6 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço | ver peso CAD |  | kg | 49.2
2.1.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO
2.1.2.1 | PILARES
2.1.2.1.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | perímetro de formas dos pilares | ver área CAD |  | m2 | 40.96
2.1.2.1.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto pilares | ver volume CAD |  | m3 | 3.07
2.1.2.1.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço | ver peso CAD |  | kg | 302
2.1.2.2 | VIGAS
2.1.2.2.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | perímetro de formas das vigas | ver área CAD |  | m2 | 27.27
2.1.2.2.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto das vigas | ver volume CAD |  | m3 | 2.18
2.1.2.2.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço | ver peso CAD |  | kg | 137.7
2.1.3 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM |  | área dos panos de alvenaria | ver área CAD |  | m2 | 26.88
2.1.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESP.5MM |  | área total do muro e da alvenaria | (área muro=12,80x3,20)+(área alvenaria=10,00x0,50) |  | m2 | 45.96
2.1.5 | BARBACÃS EM TUBO PVC 75MM |  | até 2 unidades por pano de alvenaria = 28unid x 0,25m | comprimento |  | m | 7
2.1.6 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | volume de reaterro = 12,8 x 1,5 x 1,5 | volume |  | m3 | 28.8
2.1.7 | MANTA GEOTEXTIL A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESIST TRAÇÃO 22KN/M2(EXEC, FORNEC, TRANSP E COLOC) |  | área do muro = 12,8 x 1,5 | área |  | m2 | 19.2
2.1.8 | PINTURA | [5 empty] | 7
2.1.8.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO |  | área total do muro e da alvenaria | (área muro=12,80x3,20)+(área alvenaria=10,00x0,50) |  | m2 | 45.96
2.1.8.2 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |  | área total do muro e da alvenaria | (área muro=12,80x3,20)+(área alvenaria=10,00x0,50) |  | m2 | 45.96
2.1.9 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA |  | área de passeio = 12,8 x 1,00 | área |  | m2 | 12.8
2.1.10 | GUARDA-CORPO - PADRÃO SEDS |  | comprimento = 12,8m | comprimento |  | m | 12.8
2.1.11 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA |  | volume de concreto armado da escada=compr x larg x esp | volume = 5,00 x 1,5 x 0,25 |  | m3 | 1.875
2.1.11.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO |  | área de alvenaria para recomposição lateral da escada existente | área = 10 x 0,5 |  | m2 | 5
3 | LIMPEZA GERAL | [5 empty] | 12.8
3.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | área de limpeza do local da obra | área estimada |  | m2 | 25.6
DATA: 16/03/23
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de Muro de Arrimo |  |  |  |  | DATA: 16/03/23
LOCAL: Trecho da Rua Manoel Barata, Bairro Patrimônio, Santa Cruz do Escalvado |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2022 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | latitude >> -20,235963 graus |  | ( X ) | INDIRETA | altura | compr | no. Blocos
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses |  |  |  | longitude >> -42,822386 graus |  | LDI | 30.91%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
1.1 | ED-16660 | FORNEC COLOC PLACA OBRA CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO | m2 | 2 | 291.97 | 382.22 | 764.44 |  |  | 0.02
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2 | 450 | 589.1 | 1178.2 |  |  | 1184.342
1.3 | ED-48440 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m3 | 3.2 | 234.24 | 306.64 | 981.25 | 2923.89
2 |  | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, PASSEIO E ESCADARIA EM CONCRETO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 |  | MURO DE CONTENÇÃO (comprimento total = 12,00m / altura variável = até 3,50m) |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 |  | FUNDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 60cm) | m3 | 4.24 | 55.11 | 72.14 | 305.87
2.1.1.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 149.8 | 13.08 | 17.12 | 2564.58
2.1.1.3 | ED-49619 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 4.24 | 699.79 | 916.1 | 3884.26
2.1.1.4 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (blocos) | m3 | 5.49 | 55.11 | 72.14 | 396.05
2.1.1.5 | ED-49619 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 5.49 | 699.79 | 916.1 | 5029.39
2.1.1.6 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 49.2 | 13.08 | 17.12 | 842.3
2.1.2 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.1 |  | PILARES |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.1.1 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 40.96 | 58.57 | 76.67 | 3140.4
2.1.2.1.2 | ED-49619 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 3.07 | 699.79 | 916.1 | 2812.43
2.1.2.1.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 302 | 13.08 | 17.12 | 5170.24
2.1.2.2 |  | VIGAS |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.2.1 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 27.27 | 58.57 | 76.67 | 2090.79
2.1.2.2.2 | ED-49619 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK25MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 2.18 | 699.79 | 916.1 | 1997.1
2.1.2.2.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 137.7 | 13.08 | 17.12 | 2357.42
2.1.3 | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM | m2 | 26.88 | 206.48 | 270.3 | 7265.66
2.1.4 | ED-50729 | CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESP.5MM | m2 | 45.96 | 11.12 | 14.56 | 669.18
2.1.5 | ED-48668 | BARBACÃS EM TUBO PVC 75MM | m | 7 | 38.21 | 50.02 | 350.14
2.1.6 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 28.8 | 38.17 | 49.97 | 1439.14
2.1.7 | RO-43310 | MANTA GEOTEXTIL A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESIST TRAÇÃO 22KN/M2(EXEC, FORNEC, TRANSP E COLOC) | m2 | 19.2 | 5.28 | 6.91 | 132.67
2.1.8 |  | PINTURA |  | 7
2.1.8.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 45.96 | 5.3 | 6.94 | 318.96
2.1.8.2 | ED-50453 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 45.96 | 17.36 | 22.73 | 1044.67
2.1.9 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m2 | 12.8 | 66.84 | 87.5 | 1120
2.1.10 | ED-50792 | GUARDA-CORPO - PADRÃO SEDS | m | 12.8 | 394.96 | 517.04 | 6618.11
2.1.11 | ED-50846 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m3 | 1.875 | 2507.6 | 3282.7 | 6155.06
2.1.11.1 | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 5 | 59.68 | 78.13 | 390.65 | 56095.07
3 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 0 | 0
3.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 25.6 | 5.91 | 7.74 | 198.14 | 198.14
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 59217.1
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
1288.4487
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 59217.1 |  |  | DATA: 16/03/23
OBRA: Execução de Muro de Arrimo |  |  | LOCAL: Trecho da Rua Manoel Barata, Bairro Patrimônio, Santa Cruz do Escalvado |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 4.938% | MÊS 1: 75%; MÊS 2: 25%
|  |  | Financeiro | 2923.89 | MÊS 1: 2192.9175; MÊS 2: 730.9725; MÊS 3: 0 | 2923.89
2 |  | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, PASSEIO E ESCADARIA EM CONCRETO | Físico % | 94.73% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  |  | Financeiro | 56095.07 | 28047.535 | 28047.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56095.07
3 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0.3346% | MÊS 2: 100%
|  |  | Financeiro | 198.14 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 51.07% | 48.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 59217.1 | 30240.4525 | 28976.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59217.1
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
59217.1