## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 09/02/2022
OBRA: Fornecimento de Mão-de-obra para Calçamento tipo Bloquete
LOCAL: Trecho de Via Pública do Novo Cemitério, Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição | Fórmula |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNEC E COLOC PLACA OBRA CHAPA GALV #26 PLOTADA ADESIVO VINÍLICO AFIXADA ESTRUT MET METALON |  |  | 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 1
2 | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE
2.1 | MÃO-DE-OBRA P/ ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO |  | comprimento = 10 + 78 + 100 = 188 m | comprimento |  | m | 188
2.2 | MÃO-DE-OBRA PARA CALÇAMENTO EM BLOQUETE DIM 30X30CM - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO ESPALHAMENTO DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM |  | área CAD = 1.523,80 m2 | área de calçamento |  | m2 | 1523.8
DATA: 09/02/2022
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Fornecimento de Mão-de-obra para Calçamento tipo Bloquete |  |  |  |  | DATA: 09/02/2022
LOCAL: Trecho de Via Pública do Novo Cemitério, Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: "A" |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2021 DESONERADO |  |  |  | LAT>>>-20,242055 |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses |  |  |  | LON>>-42,825666 |  | LDI | 28.99%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNEC E COLOC PLACA OBRA CHAPA GALV #26 PLOTADA ADESIVO VINÍLICO AFIXADA ESTRUT MET METALON | m2 | 2 | 190.37 | 245.56 | 491.12 |  | 2%
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2 | 180 | 232.18 | 464.36 | 955.48 | 475.3266
2 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | URB-MFC-005 | MÃO-DE-OBRA P/ ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m | 188 | 26.39 | 34.04 | 6399.52 |  |  | 16.61 | materiais | 26.39 | serviços | 43 | custo por m
2.2 | OBR-VIA-215 | MÃO-DE-OBRA PARA CALÇAMENTO EM BLOQUETE DIM 30X30CM - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO ESPALHAMENTO DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | m2 | 1523.8 | 8.35 | 10.77 | 16411.33 | 22810.85 |  | 61.98 | materiais | 8.35 | serviços | 70.33 | custo por m2
TOTAL GERAL | [6 empty] | 23766.33
[8 empty] | 15.5968 | r$/m2
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 23766.33 |  |  | DATA: 09/02/2022
OBRA: Fornecimento de Mão-de-obra para Calçamento tipo Bloquete |  |  | LOCAL: Trecho de Via Pública do Novo Cemitério, Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 4.02% | 60% | 40%
|  |  | Financeiro | 955.48 | 573.288 | 382.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 955.48
2 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE | Físico % | 95.98% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 22810.85 | 11405.425 | 11405.425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22810.85
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 50.4% | 49.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 23766.33 | 11978.713 | 11787.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23766.33
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
23766.33