## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 22/10/21
OBRA: Revitalização do Entorno e do Portal de Entrada do Município
LOCAL: Rodovia AMG 1705, Santa Cruz do Escalvado
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | DESCRIÇÃO | FÓRMULA |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO COLOCAÇÃO PLACA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA |  |  | área = 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | 2% |  | gl | 2
2 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS
2.1 | ANDAIME METÁLICO
2.1.1 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM |  | área de projeção x tempo de uso | 2m largura x 5m altura x 1mês uso |  | m2xmês | 10
2.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA |  | área de projeção | 2m largura x 5m altura |  | m2 | 10
2.2 | FORRO DE MADEIRA
2.2.1 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TABUAS INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO |  | área da cobertura em cad - (área edificação x 2 blocos) | (95,68 - (13,51 x 2,00)) |  | m2 | 68.66
2.2.2 | FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM |  | área da cobertura em cad - (área edificação x 2 blocos) | (95,68 - (13,51 x 2,00)) |  | m2 | 68.66
2.3 | PINTURA GERAL
2.3.1 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA |  | ((perímetro externo x altura) - aberturas - revest pedra) x 2 bloc | ((13,19*7,9)-(1,099*2*2,2)-(1,099*4*2*1,1)-66,36)*2 |  | m2 | 46.6684
2.3.2 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO |  | ((perímetro externo x altura) - aberturas - revest pedra) x 2 bloc | ((13,19*7,9)-(1,099*2*2,2)-(1,099*4*2*1,1)-66,36)*2 |  | m2 | 46.6684
2.3.3 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |  | ((perímetro externo x altura) - aberturas - revest pedra) x 2 bloc | ((13,19*7,9)-(1,099*2*2,2)-(1,099*4*2*1,1)-66,36)*2 |  | m2 | 46.6684
2.3.4 | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO |  | área da cobertura em cad - (área edificação x 2 blocos) | (95,68 - (13,51 x 2,00)) |  | m2 | 68.66
2.3.5 | PINTURA EPÓXI EM SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS |  | comprimento perímetro x altura treliça | 42,53 x 1,00 |  | m2 | 42.53
2.3.6 | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL |  | (pilares largura x altura x quantidade) x 2 blocos | (1,05*7,9*4)*2 |  | m2 | 66.36
2.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V |  | comprimento | comprimento = 20m |  | m | 20
2.4.2 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO |  | comprimento | comprimento = 20m |  | m | 20
2.4.3 | CAIXA ALVENARIA 70 X 70 X 50 CM PARA REFLETOR, COM GRADE, TIPO 1, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | quantidade | quantidade=8unid |  | unid | 8
2.4.4 | PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO , DE IODETO METÁLICO OU DE SÓDIO, COM ÂNGULO REGULÁVEL, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COMPLETO |  | quantidade | quantidade=8unid |  | unid | 8
2.4.5 | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO |  | quantidade | quantidade |  | unid | 1
2.5 | PAISAGISMO
2.5.1 | REMOÇÃO GRAMA EXISTENTE |  | área | área=(6+2)*50/2+(50*2)*3 |  | m2 | 500
2.5.2 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS |  | área | área=(6+2)*50/2+(50*2)*3+(18*2,4) |  | m2 | 543.2
2.6 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA |  | volume | comprimento=6,25m x largura=0,50m x prof=0,15m |  | m3 | 0.46875
2.7 | GRADIL METÁLICO
2.7.1 | GRADIL METÁLICO MALHA 50x200 2 CURVATURAS EM V ARAME GALVANIZADO A QUENTE POR IMERSÃO BITOLA 5,1MM REVESTIDO PVC ALTO ADERENTE COR VERDE (300MICRA) LARGURA 2,50m ALTURA 1,03m |  | quantidade | 8 painéis L=2,50m |  | unid | 8
2.7.2 | POSTE PARA GRADIL SÃO JORGE BASE CHUMBADA FABRICADO EM METALON 40 X 60 PAREDE 1,55mm REVESTIDO EM PVC ALTO ADERENTE NA COR VERDE (452μ micras) COM 1,50M DE ALTURA, TAMPA PARA FECHAMENTO SUPERIOR COM PROTEÇÃO ANTI-UV INCLUSO CONJUNTO DE FIXADOR EM POLIAMIDA NA COR VERDE COM PROTEÇÃO ANTI-UV, PARAFUSOS INOX COM CABEÇA BOLEADA PARA CHAVE TIPO ALLEN M6 X 40mm, TAMPA PLÁSTICA PARA ACABAMENTO DO FIXADOR. |  | quantidade | 9 postes |  | unid | 9
2.8 | LETREIRO METÁLICO
2.8.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LETREIRO EM AÇO GALVANIZADO CHAPA 18 ESTRUTURA INTERNA EM METALON CHAPA 18 PINTURA AUTOMOTIVA 2 DEMÃO WASH PRIMER E 2 DE PRIMER SOLDA MIG P/ MELHOR ACABAMENTO DAS PEÇAS AFIXAÇÃO CHAPA 14 SENDO 2 UNID PARA CADA LETRA PARAFUSOS PARABOLT 10CM TAMANHO LETRAS1M DE ALTURA COM LARGURA PROPORCIONAL E PROFUNDIDADE 20CM |  | conjunto | conjunto |  | cj | 1
2.8.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PEDESTAL) |  | pedestal para instalação do letreito | volume=(6x1,20x0,25)+(5x0,70x0,25) |  | m3 | 2.675
3 | LIMPEZA GERAL
3.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | área de projeção | área=95,68m2 |  | m2 | 95.68
DATA: 22/10/21
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Revitalização do Entorno e do Portal de Entrada do Município |  |  |  |  | DATA: 22/10/21
LOCAL: Rodovia AMG 1705, Santa Cruz do Escalvado |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO 2021 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | lat >> -20,248429 |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 03 (três) meses |  |  |  | lon >> -42,809728 |  | LDI | 29.07%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO COLOCAÇÃO PLACA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | m2 | 2 | 184.08 | 237.59 | 475.18 |  | 2%
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | gl | 2 | 560 | 722.79 | 1445.58 | 1920.76 | 1492.4938
2 |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 |  | ANDAIME METÁLICO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m2xmês | 10 | 3.75 | 4.84 | 48.4
2.1.2 | AND-FAC-011 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | m2 | 10 | 6.03 | 7.78 | 77.8
2.2 |  | FORRO DE MADEIRA |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1 | DEM-FOR-035 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TABUAS INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | m2 | 68.66 | 14.45 | 18.65 | 1280.51
2.2.2 | FOR-MAD-005 | FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM | m2 | 68.66 | 70.23 | 90.65 | 6224.03
2.3 |  | PINTURA GERAL |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 46.6684 | 2.19 | 2.83 | 132.07
2.3.2 | PIN-SEL-010 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 46.6684 | 5.89 | 7.6 | 354.68
2.3.3 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 46.6684 | 11.23 | 14.49 | 676.23
2.3.4 | PIN-VER-030 | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO | m2 | 68.66 | 22.61 | 29.18 | 2003.5
2.3.5 | PIN-EPO-005 | PINTURA EPÓXI EM SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 42.53 | 23.34 | 30.12 | 1281
2.3.6 | PIN-ACR-050 | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL | m2 | 66.36 | 8.18 | 10.56 | 700.76
2.4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.1 | ELE-CAB-245 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | m | 20 | 8.18 | 10.56 | 211.2
2.4.2 | ELE-ELE-010 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 20 | 12.92 | 16.68 | 333.6
2.4.3 | ELE-CXS-110 | CAIXA ALVENARIA 70 X 70 X 50 CM PARA REFLETOR, COM GRADE, TIPO 1, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | unid | 8 | 513.73 | 663.07 | 5304.56
2.4.4 | ELE-PRO-005 | PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO , DE IODETO METÁLICO OU DE SÓDIO, COM ÂNGULO REGULÁVEL, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COMPLETO | unid | 8 | 404.23 | 521.74 | 4173.92
2.4.5 | ELE-REL-005 | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 32.17 | 41.52 | 41.52
2.5 |  | PAISAGISMO |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1 | PRE-LIM-005 | REMOÇÃO GRAMA EXISTENTE | m2 | 500 | 2.15 | 2.78 | 1390
2.5.2 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | m2 | 543.2 | 17.17 | 22.16 | 12037.31
2.6 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m3 | 0.46875 | 1160.32 | 1497.63 | 702.01
2.7 |  | GRADIL METÁLICO |  | 0 |  | 0 | 0
2.7.1 | cotação | GRADIL METÁLICO MALHA 50x200 2 CURVATURAS EM V ARAME GALVANIZADO A QUENTE POR IMERSÃO BITOLA 5,1MM REVESTIDO PVC ALTO ADERENTE COR VERDE (300MICRA) LARGURA 2,50m ALTURA 1,03m | unid | 8 | 997.44 | 1287.4 | 10299.2
2.7.2 | cotação | POSTE PARA GRADIL SÃO JORGE BASE CHUMBADA FABRICADO EM METALON 40 X 60 PAREDE 1,55mm REVESTIDO EM PVC ALTO ADERENTE NA COR VERDE (452μ micras) COM 1,50M DE ALTURA, TAMPA PARA FECHAMENTO SUPERIOR COM PROTEÇÃO ANTI-UV INCLUSO CONJUNTO DE FIXADOR EM POLIAMIDA NA COR VERDE COM PROTEÇÃO ANTI-UV, PARAFUSOS INOX COM CABEÇA BOLEADA PARA CHAVE TIPO ALLEN M6 X 40mm, TAMPA PLÁSTICA PARA ACABAMENTO DO FIXADOR. | unid | 9 | 401.06 | 517.65 | 4658.85
2.8 |  | LETREIRO METÁLICO |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.1 | cotação | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LETREIRO EM AÇO GALVANIZADO CHAPA 18 ESTRUTURA INTERNA EM METALON CHAPA 18 PINTURA AUTOMOTIVA 2 DEMÃO WASH PRIMER E 2 DE PRIMER SOLDA MIG P/ MELHOR ACABAMENTO DAS PEÇAS AFIXAÇÃO CHAPA 14 SENDO 2 UNID PARA CADA LETRA PARAFUSOS PARABOLT 10CM TAMANHO LETRAS1M DE ALTURA COM LARGURA PROPORCIONAL E PROFUNDIDADE 20CM | cj | 1 | 14300 | 18457.01 | 18457.01
2.8.2 | FUN-CON-045 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PEDESTAL) | m3 | 2.675 | 498.36 | 643.23 | 1720.64 | 72108.8
3 |  | LIMPEZA GERAL |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 95.68 | 4.82 | 6.22 | 595.13 | 595.13
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 74624.69
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 74624.69 |  |  | DATA: 22/10/21
OBRA: Revitalização do Entorno e do Portal de Entrada do Município |  |  | LOCAL: Rodovia AMG 1705, Santa Cruz do Escalvado |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 03 (três) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.574% | MÊS 1: 60%; MÊS 3: 40%
|  |  | Financeiro | 1920.76 | MÊS 1: 1152.456; MÊS 2: 0; MÊS 3: 768.304 | 1920.76
2 |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | Físico % | 96.63% | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 40%; MÊS 3: 30%
|  |  | Financeiro | 72108.8 | MÊS 1: 21632.64; MÊS 2: 28843.52; MÊS 3: 21632.64 | 72108.8
3 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0.7975% | MÊS 3: 100%
|  |  | Financeiro | 595.13 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 595.13 | 595.13
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 30.53% | 38.65% | 30.82% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 74624.69 | 22785.096 | 28843.52 | 22996.074 | 0 | 0 | 0 | 74624.69
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
74624.69