## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 10/04/23
OBRA: Execução de PASSA-GADO em trechos de estradas vicinais do Município (4x)
LOCAL: Comunidades do Gongo ("A"), Córrego do Lobo ("B"), Córrego dos Henriques ("C") e ("D"), zona rural Santa Cruz Escalvado
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | DESCRIÇÃO | FÓRMULA |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | FORNECIMENTO COLOCAÇÃO PLACA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA |  |  | área = 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | 2% |  | gl | 2
1.3 | DESATERRO
1.3.1 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO |  | ESTIMATIVA DE HORAS IMPRODUTIVAS-Deslocamento até local | estimativa de horas |  | CHI | 8
1.3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  | volume desaterro do local = 7,00 x 1,80 x 2,50 x 4 passa-gados | volume estimado |  | m3 | 126
2 | EXECUÇÃO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO E BLOCOS CHEIOS (4X)
2.1 | FUNDAÇÃO
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 30cm) |  | volume escavação das estacas 0,30m com profundiade 1,50m | volume (ver projeto) |  | m3 | 5.76
2.1.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso (ver projeto) |  | kg | 201.6
2.1.3 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  |  | volume (ver projeto) |  | m3 | 5.76
2.1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (vigas baldrame) |  | volume escavação vigas baldrame | volume (ver projeto) |  | m3 | 2.88
2.1.5 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto das vigas baldrame | volume (ver projeto) |  | m3 | 2.88
2.1.6 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso (ver projeto) |  | kg | 356.8
2.2 | PILARES
2.2.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | perímetro de formas dos pilares | área (ver projeto) |  | m2 | 48
2.2.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto pilares | área (ver projeto) |  | m3 | 2.4
2.2.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso (ver projeto) |  | kg | 228.8
2.3 | VIGAS
2.3.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | perímetro de formas das vigas | área (ver projeto) |  | m2 | 14.08
2.3.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto das vigas | volume (ver projeto) |  | m3 | 1.4
2.3.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso (ver projeto) |  | kg | 162.4
2.4 | LAJE
2.4.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | área de formas | área (ver projeto) |  | m2 | 21.8
2.4.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume de concreto da laje | volume (ver projeto) |  | m3 | 3.96
2.4.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso (ver projeto) |  | kg | 96.4
2.5 | ALVENARIA
2.5.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM |  | área panos alvenaria CAD = 10,12 x 4 passa-gados | área (ver projeto) |  | m2 | 40.48
2.6 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | vol=2,5 x 0,2 x 5,0 x 2 lados x 4 passa-gados | volume estimado |  | m3 | 20
3 | LIMPEZA GERAL
3.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | área de limpeza do local da obra = 5,0 x 1,4 = 7,0 x 4 passa-gados | área estimada |  | m2 | 28
DATA: 10/04/23
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de PASSA-GADO em trechos de estradas vicinais do Município (4x) |  |  |  |  | DATA: 10/04/23
LOCAL: Comunidades do Gongo ("A"), Córrego do Lobo ("B"), Córrego dos Henriques ("C") e ("D"), zona rural Santa Cruz Escalvado |  |  |  | COORDENADAS: "A" |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-JANEIRO 2023 DESONERADO /// SINAPI-JANEIRO 2023 |  |  |  | lat >> -20,275321 |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 03 (três) meses |  |  |  | lon >> -42,861091 |  | LDI | 30.91%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO COLOCAÇÃO PLACA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | m2 | 2 | 308.96 | 404.46 | 808.92 |  | 2%
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | gl | 2 | 400 | 523.64 | 1047.28 |  | 1151.4256
1.3 |  | DESATERRO
1.3.1 | SINAPI-5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO | CHI | 8 | 59.04 | 77.29 | 618.32
1.3.2 | SINAPI-90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m3 | 126 | 15.13 | 19.81 | 2496.06 | 4970.58
2 |  | EXECUÇÃO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO E BLOCOS CHEIOS (4X) |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 |  | FUNDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 30cm) | m3 | 5.76 | 60.61 | 79.34 | 457
2.1.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 201.6 | 13.52 | 17.7 | 3568.32
2.1.3 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 5.76 | 683.08 | 894.22 | 5150.71
2.1.4 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (vigas baldrame) | m3 | 2.88 | 60.61 | 79.34 | 228.5
2.1.5 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 2.88 | 683.08 | 894.22 | 2575.35
2.1.6 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 356.8 | 13.52 | 17.7 | 6315.36
2.2 |  | PILARES |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 48 | 56.15 | 73.51 | 3528.48
2.2.2 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 2.4 | 683.08 | 894.22 | 2146.13
2.2.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 228.8 | 13.52 | 17.7 | 4049.76
2.3 |  | VIGAS |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 14.08 | 56.15 | 73.51 | 1035.02
2.3.2 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 1.4 | 683.08 | 894.22 | 1251.91
2.3.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 162.4 | 13.52 | 17.7 | 2874.48
2.4 |  | LAJE |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.1 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 21.8 | 56.15 | 73.51 | 1602.52
2.4.2 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 3.96 | 683.08 | 894.22 | 3541.11
2.4.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 96.4 | 13.52 | 17.7 | 1706.28
2.5 |  | ALVENARIA |  | 0
2.5.1 | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM | m2 | 40.48 | 214.35 | 280.61 | 11359.09
2.6 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 20 | 37.19 | 48.69 | 973.8 | 52363.82
3 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 0 | 0
3.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 28 | 6.46 | 8.46 | 236.88 | 236.88
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 57571.28
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  |  | 57571.28
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 57571.28 |  |  | DATA: 10/04/23
OBRA: Execução de PASSA-GADO em trechos de estradas vicinais do Município (4x) |  |  | LOCAL: Comunidades do Gongo ("A"), Córrego do Lobo ("B"), Córrego dos Henriques ("C") e ("D"), zona rural Santa Cruz Escalvado |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 03 (três) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 8.634% | MÊS 1: 60%; MÊS 2: 40%
|  |  | Financeiro | 4970.58 | MÊS 1: 2982.348; MÊS 2: 1988.232; MÊS 3: 0 | 4970.58
2 |  | EXECUÇÃO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO E BLOCOS CHEIOS (4X) | Físico % | 90.95% | MÊS 1: 25%; MÊS 2: 25%; MÊS 3: 50%
|  |  | Financeiro | 52363.82 | 13090.955 | 13090.955 | 26181.91 | 0 | 0 | 0 | 52363.82
3 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0.4115% | MÊS 1: 25%; MÊS 2: 25%; MÊS 3: 50%
|  |  | Financeiro | 236.88 | MÊS 1: 59.22; MÊS 2: 59.22; MÊS 3: 118.44 | 236.88
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 28.02% | 26.3% | 45.68% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 57571.28 | 16132.523 | 15138.407 | 26300.35 | 0 | 0 | 0 | 57571.28
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
57571.28