## Memória
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [5 empty] | DATA: 15/05/23
OBRA: Execução de ponte mista em estrutura de concreto armado e vigas metálicos
LOCAL: Estrada vicinal sobre o Córrego da Vituruna, estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, zona rural do Município.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | VALORES |  |  | unid | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 |  |  |  | porcentagem sobre o valor total da planilha |  | % | 2
1.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  |  | quantidade | área = 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
2 | EXECUÇÃO DE PONTE MISTA
2.1 | MESOESTRUTURA - ENCONTROS (2X)
2.1.1 | SONDAGEM
2.1.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) |  |  | unidade | unidade |  | unid | 1
2.1.1.2 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | quantidade de furos x profundidade | 2 furos x 10 metros cada |  | m | 20
2.1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) |  |  | verba | verba |  | vb | 1
2.1.2.1 | CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, DIMENSÃO (17X17)CM, COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 35T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ESTACA, EXCLUSIVE EMENDA |  |  | quantidade de estacas x profundidade | 2lados x 4estacas x 6m profund. |  | m | 48
2.1.2.2 | CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS |  |  | volume estacas | volume = 0,2x0,2x0,3x2x4 |  | m3 | 0.096
2.1.3 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M |  |  | volume de escavação dos encontros da ponte (2 lados) | volume=(3,70x0,80x2,21)x2 |  | m3 | 13.08
2.1.4 | TRANSPORTE MATERIAL QUALQ NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  |  | transporte do volume escavado | volume=(3,70x0,80x2,21)x2 |  | m3 | 13.08
2.1.5 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  |  | área de forma dos encontros=perímetro x altura x 2lados | área=((3,7+3,7+0,8+0,8)x2,51x2)+(((2+1)*1,5/2)*2*4) |  | m2 | 63.18
2.1.6 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso de aço dos encontros | soma dos ferros N5+N6+N7 (VER PROJETO) |  | kg | 123
2.1.7 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  | volume de concreto dos encontros | volume=(3,7x0,80x2,30x2)+(3,7x0,21x0,2x2)+((2+1)*1,5/2)*0,2 |  | m3 | 15.73
2.1.8 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  |  | volume de reaterro entre os encontros | volume=(3,7x0,30x2,51)x2 |  | m3 | 5.57
2.2 | SUPERESTRUTURA
2.2.1 | APARELHOS APOIO EM NEOPRENE FRETADO DIM 300X600X40MM (EXECUÇÃO INCL APLICAÇÃO FORNECIMENTO TRANSPORTE MATERIAIS) |  |  | dimensões dos aparelhos x 2 vigas x 2 lados | (1,5DM x 2DM x 0,4DM) x 2 vigas x 2 lados |  | dm3 | 4.8
2.2.2 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE VIGAS METALICAS
2.2.2.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W530x92) |  |  | peso de aço dos perfis metálicos | peso= 2 vigas x 8m x 92kg/m |  | kg | 1472
2.2.2.2 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W250x22,3) |  |  | peso de aço dos perfis metálicos | peso=3 vigas x 2,45m x 22,3kg/m |  | kg | 163.91
2.2.2.3 | CONECTOR PERFIL METÁLICO LAMINADO U 4" (8,13mm//10,79kg/m) SOLDADO CADA 25CM COMPR=8CM |  |  | peso de aço dos perfis metálicos | peso=32 unid x 2 vigas x 0,08m x 10,8kg/m |  | kg | 55.3
2.2.3 | CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS (PRÉ-LAJE)
2.2.3.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  |  | área = perímetro das placas x espessura x quantidade | área=8,34m x 0,07m espessura x 16 placas |  | m2 | 9.34
2.2.3.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso de aço das placas pré-moldadas (pré-laje) | soma dos ferros N4+N10+N11 (VER PROJETO) |  | kg | 183.53
2.2.3.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  | volume = área das placas x espessura x quantidade | volume=1,74m2 x 0,07m x 16 placas |  | m3 | 1.95
2.2.4 | TABULEIRO E GUARDA RODAS
2.2.4.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  |  | área tabuleiro = perímetro x altura /// área guarda-roda = perímetro x comprimento x 2 lados | área tabuleiro = (3,3+8+3,3+8)m x 0,14m /// área guarda-roda = (0,2+0,65+0,65)m x 8,43m x 2 lados |  | m2 | 28.45
2.2.4.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  |  | peso de aço da laje maçiça e guarda-rodas | soma dos ferros N1+N2+N3+N8+N9 (VER PROJETO) |  | kg | 423.97
2.2.4.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  | volume tabuleiro = área x altura /// volume guarda-roda = área x comprimento x 2 lados. | volume tabuleiro = (3,7 X 8)m x 0,14m /// área guarda-roda = (0,2 x 0,65)m x 8,43m x 2 lados |  | m3 | 6.34
3 | LIMPEZA GERAL
3.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  |  | área de limpeza do local da obra | área = 3,3m x 8m |  | m2 | 26.4
DATA: 15/05/23
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D
adicional ABAS ENCONTROS | [7 empty] | 1330
concreto | 0.45 | 1.8 | m3 |  |  |  |  | 3
forma | 4.5 | 18 | m2 |  |  |  |  | 443.3333

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de ponte mista em estrutura de concreto armado e vigas metálicos |  |  |  | lat. -20,207260 | lon -42,769452 | DATA: 15/05/23
LOCAL: Estrada vicinal sobre o Córrego da Vituruna, estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, zona rural do Município. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Leste - JANEIRO 23 - com desoneração |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses | [5 empty] | LDI | 30.91%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2 | 1100 | 1440.01 | 2880.02 |  | 2.2081 | %
1.2 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 750 | 981.83 | 1963.66 | 4843.68 | 2% | 1992.6297
2 |  | EXECUÇÃO DE PONTE MISTA |  | 0
2.1 |  | MESOESTRUTURA - ENCONTROS (2X) |  | 0
2.1.1 |  | SONDAGEM
2.1.1.1 | CO-28390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | unid | 1 | 693.08 | 907.31 | 907.31
2.1.1.2 | CO-28388 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | m | 20 | 72.5 | 94.91 | 1898.2
2.1.2 | ED-29819 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | vb | 1 | 9395.78 | 12300.02 | 12300.02
2.1.2.1 | ED-49729 | CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, DIMENSÃO (17X17)CM, COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 35T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ESTACA, EXCLUSIVE EMENDA | m | 48 | 159.52 | 208.83 | 10023.84
2.1.2.2 | ED-29686 | CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS | m3 | 0.096 | 139.45 | 182.55 | 17.52
2.1.3 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | m3 | 13.08 | 60.61 | 79.34 | 1037.77
2.1.4 | ED-51127 | TRANSPORTE MATERIAL QUALQ NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m3 | 13.08 | 4.28 | 5.6 | 73.25
2.1.5 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 63.18 | 56.15 | 73.51 | 4644.36
2.1.6 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 123 | 13.52 | 17.7 | 2177.1
2.1.7 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 15.73 | 755.16 | 988.58 | 15550.36
2.1.8 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 5.57 | 37.19 | 48.69 | 271.2 | 48900.93
2.2 |  | SUPERESTRUTURA
2.2.1 | RO-41582 | APARELHOS APOIO EM NEOPRENE FRETADO DIM 300X600X40MM (EXECUÇÃO INCL APLICAÇÃO FORNECIMENTO TRANSPORTE MATERIAIS) | dm3 | 4.8 | 103.24 | 135.15 | 648.72
2.2.2 |  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE VIGAS METALICAS
2.2.2.1 | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W530x92) | kg | 1472 | 24.43 | 31.98 | 47074.56
2.2.2.2 | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W250x22,3) | kg | 163.91 | 24.43 | 31.98 | 5241.84
2.2.2.3 | ED-49664 | CONECTOR PERFIL METÁLICO LAMINADO U 4" (8,13mm//10,79kg/m) SOLDADO CADA 25CM COMPR=8CM | kg | 55.3 | 24.43 | 31.98 | 1768.49
2.2.3 |  | CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS (PRÉ-LAJE)
2.2.3.1 | ED-49664 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 9.34 | 56.15 | 73.51 | 686.58
2.2.3.2 | ED-49664 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 183.53 | 13.52 | 17.7 | 3248.48
2.2.3.3 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 1.95 | 755.16 | 988.58 | 1927.73
2.2.4 |  | TABULEIRO E GUARDA RODAS |  | 0 |  | 0
2.2.4.1 | ED-49664 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 28.45 | 56.15 | 73.51 | 2091.36
2.2.4.2 | ED-49664 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 423.97 | 13.52 | 17.7 | 7504.27
2.2.4.3 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 6.34 | 755.16 | 988.58 | 6267.6 | 76459.63
3 |  | LIMPEZA GERAL
3.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 26.4 | 6.46 | 8.46 | 223.34 | 223.34
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 130427.58 | 130427.58
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JR. |  |  | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Prefeito GILMAR DE PAULA LIMA
Carimbo e assinatura do prefeito
[6 empty] | repasse | 150000
[6 empty] | contrapartid | #REF!
[6 empty] | % | #REF!
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 130427.58 |  |  | DATA: 15/05/23
OBRA: Execução de ponte mista em estrutura de concreto armado e vigas metálicos |  |  | LOCAL: Estrada vicinal sobre o Córrego da Vituruna, estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, zona rural do Município. |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3.714% | 100%
|  |  | Financeiro | 4843.68 | 4843.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4843.68 | 0
2 |  | EXECUÇÃO DE PONTE MISTA | Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.1 |  | MESOESTRUTURA - ENCONTROS (2X) | Físico % | 37.49% | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 48900.93 | 34230.651 | 14670.279 | 0 |  |  | 0 | 48900.93 | 0
2.2 |  | SUPERESTRUTURA | Físico % | 58.62% |  | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 76459.63 | 0 | 53521.741 | 22937.889 | 0 | 0 | 0 | 76459.63 | 0
3 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0.1712% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 223.34 | 0 | 0 | 223.34 | 0 | 0 | 0 | 223.34
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 29.96% | 52.28% | 17.76% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 130427.58 | 39074.331 | 68192.02 | 23161.229 | 0 | 0 | 0 | 130427.58
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JR. |  |  | 61.924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro resp. téc. pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Prefeito GILMAR DE PAULA LIMA
Carimbo e assinatura do prefeito
130427.58
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
OBRA: Execução de ponte mista em estrutura de concreto armado e vigas metálicos
LOCAL: Estrada vicinal sobre o Córrego da Vituruna, estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, zona rural do Município. |  | DATA: 15/05/23
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024