## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 12/05/23
OBRA: Execução de Muro de Arrimo e Serviços Diversos
LOCAL: Trecho da Amaro Ribeiro Gomes, Bairro Centro, Santa Cruz do Escalvado
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | DESCRIÇÃO | FÓRMULA |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNEC COLOC PLACA OBRA CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO |  |  | área = 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 2
2 | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E SERVIÇOS DIVERSOS
2.1 | MURO DE CONTENÇÃO (comprimento total = 111,06m / altura = 2,00m) |  |  |  |  | 0 |  | altura | compr | no. Blocos
2.1.1 | FUNDAÇÃO | [7 empty] | 0 | 0
2.1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 40cm) |  | volume escavação das estacas 0,40m com profundiade 1,45m | ver volume CAD |  | m3 | 10.93
2.1.1.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço | ver peso CAD |  | kg | 427.2
2.1.1.3 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume de concreto | ver volume CAD |  | m3 | 10.93
2.1.1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (blocos+viga baldrame) |  | volume escavação dos blocos | ver volume CAD |  | m3 | 20.98
2.1.1.5 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto dos blocos | ver volume CAD |  | m3 | 20.98
2.1.1.6 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço | ver peso CAD |  | kg | 592.1
2.1.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO
2.1.2.1 | PILARES
2.1.2.1.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | perímetro de formas dos pilares | ver área CAD |  | m2 | 120
2.1.2.1.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto pilares | ver volume CAD |  | m3 | 7.2
2.1.2.1.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço | ver peso CAD |  | kg | 708
2.1.2.2 | VIGAS
2.1.2.2.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | perímetro de formas das vigas | ver área CAD |  | m2 | 99
2.1.2.2.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto das vigas | ver volume CAD |  | m3 | 7.92
2.1.2.2.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço | ver peso CAD |  | kg | 400.1
2.1.3 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM |  | área dos panos de alvenaria | ver área CAD |  | m2 | 178.2
2.1.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESP.5MM |  | área total do muro e da alvenaria | área muro=111,06x2,0 |  | m2 | 222.12
2.1.5 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO |  | área total do muro e da alvenaria | área muro=111,06x2,0 |  | m2 | 222.12
2.1.6 | BARBACÃS EM TUBO PVC 75MM |  | até 2 unidades por pano de alvenaria = 22x2x5=220 unid x 0,25m | comprimento |  | m | 55
2.1.7 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | volume de reaterro = 111,06x(1,5x1x0,5) | volume |  | m3 | 83.295
2.1.8 | MANTA GEOTEXTIL A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESIST TRAÇÃO 22KN/M2(EXEC, FORNEC, TRANSP E COLOC) |  | área do muro = 111,06 x 2 | área |  | m2 | 222.12
2.1.9 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | comprimento | comprimento |  | m | 110
2.1.10 | CAIXA CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D= 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA |  | quantidade | quantidade |  | unid | 1
2.1.11 | PINTURA
2.1.11.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO |  | área total do muro e da alvenaria | área total do muro e alvenaria |  | m2 | 222.12
2.1.11.2 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |  | área total do muro e da alvenaria | área total do muro e alvenaria |  | m2 | 222.12
2.1.12 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA |  | área de passeio = 111,06 x 1,20 | área |  | m2 | 133.272
2.2 | RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA DE PAVIMENTAÇÃO
2.2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCL TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO |  | área estimada de concreto da sarjeta danificada = 111,06 x 0,30 | área |  | m2 | 33.318
2.2.2 | SARJETA CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | área de sarjeta a refazer = 111,06 | comprimento |  | m | 111.06
2.2.4 | Tapa-buraco com PMF com fornecimento do material betuminoso (Execução incluindo usinagem, aplicação da massa, pintura de ligação, fornecimento e transporte dos agregados e do material betuminoso) |  | volume de PMF a recompor = 111,06 x 0,20 x 0,05 | volume |  | m3 | 1.1106
3 | LIMPEZA GERAL
3.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | área de limpeza do local da obra = 111,06 x 1,20 | área estimada |  | m2 | 133.272
DATA: 12/05/23
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de Muro de Arrimo e Serviços Diversos |  |  |  |  | DATA: 12/05/23
LOCAL: Trecho da Amaro Ribeiro Gomes, Bairro Centro, Santa Cruz do Escalvado |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2023 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | latitude >> -20,235963 graus |  | ( X ) | INDIRETA | altura | compr | no. Blocos
PRAZO EXECUÇÃO: 03 (três) meses |  |  |  | longitude >> -42,822386 graus |  | LDI | 30.91%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
1.1 | ED-16660 | FORNEC COLOC PLACA OBRA CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO | m2 | 2 | 308.96 | 404.46 | 808.92 |  |  | 0.02
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2 | 1600 | 2094.56 | 4189.12 | 4998.04 |  | 4284.9192
2 |  | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E SERVIÇOS DIVERSOS |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 |  | MURO DE CONTENÇÃO (comprimento total = 111,06m / altura = 2,00m) |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 |  | FUNDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 40cm) | m3 | 10.93 | 60.61 | 79.34 | 867.19
2.1.1.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 427.2 | 13.52 | 17.7 | 7561.44
2.1.1.3 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 10.93 | 683.08 | 894.22 | 9773.82
2.1.1.4 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (blocos+viga baldrame) | m3 | 20.98 | 60.61 | 79.34 | 1664.55
2.1.1.5 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 20.98 | 683.08 | 894.22 | 18760.74
2.1.1.6 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 592.1 | 13.52 | 17.7 | 10480.17
2.1.2 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.1 |  | PILARES |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.1.1 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 120 | 56.15 | 73.51 | 8821.2
2.1.2.1.2 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 7.2 | 683.08 | 894.22 | 6438.38
2.1.2.1.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 708 | 13.52 | 17.7 | 12531.6
2.1.2.2 |  | VIGAS |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.2.1 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 99 | 56.15 | 73.51 | 7277.49
2.1.2.2.2 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 7.92 | 683.08 | 894.22 | 7082.22
2.1.2.2.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 400.1 | 13.52 | 17.7 | 7081.77
2.1.3 | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM | m2 | 178.2 | 214.35 | 280.61 | 50004.7
2.1.4 | ED-50729 | CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESP.5MM | m2 | 222.12 | 11.82 | 15.47 | 3436.2
2.1.5 | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m2 | 222.12 | 28.63 | 37.48 | 8325.06
2.1.6 | ED-48668 | BARBACÃS EM TUBO PVC 75MM | m | 55 | 40.24 | 52.68 | 2897.4
2.1.7 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 83.295 | 37.19 | 48.69 | 4055.63
2.1.8 | RO-43310 | MANTA GEOTEXTIL A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESIST TRAÇÃO 22KN/M2(EXEC, FORNEC, TRANSP E COLOC) | m2 | 222.12 | 6.98 | 9.14 | 2030.18
2.1.9 | ED-48552 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 110 | 63.33 | 82.91 | 9120.1
2.1.10 | ED-48572 | CAIXA CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D= 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | unid | 1 | 1569.75 | 2054.96 | 2054.96
2.1.11 |  | PINTURA |  | 0
2.1.11.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 222.12 | 5.74 | 7.51 | 1668.12
2.1.11.2 | ED-50453 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 222.12 | 18.55 | 24.28 | 5393.07
2.1.12 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m2 | 133.272 | 67.24 | 88.02 | 11730.6
2.2 |  | RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA DE PAVIMENTAÇÃO |  | 0
2.2.1 | ED-48507 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCL TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 33.318 | 9.25 | 12.11 | 403.48
2.2.2 | ED-14762 | SARJETA CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 111.06 | 38.5 | 50.4 | 5597.42
2.2.4 | RO-41320 | Tapa-buraco com PMF com fornecimento do material betuminoso (Execução incluindo usinagem, aplicação da massa, pintura de ligação, fornecimento e transporte dos agregados e do material betuminoso) | m3 | 1.1106 | 2106.73 | 2757.92 | 3062.95 | 208120.44
3 |  | LIMPEZA GERAL |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 133.272 | 6.46 | 8.46 | 1127.48 | 1127.48
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 214245.96
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 214245.96 |  |  | DATA: 12/05/23
OBRA: Execução de Muro de Arrimo e Serviços Diversos |  |  | LOCAL: Trecho da Amaro Ribeiro Gomes, Bairro Centro, Santa Cruz do Escalvado |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 03 (três) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.333% | 75% | 25%
|  |  | Financeiro | 4998.04 | 3748.53 | 1249.51 | 0 |  |  |  | 4998.04
2 |  | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E SERVIÇOS DIVERSOS | Físico % | 97.14% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 208120.44 | 104060.22 | 104060.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208120.44
3 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0.5263% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1127.48 | 0 | 1127.48 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 50.32% | 49.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 214245.96 | 107808.75 | 106437.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214245.96
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
214245.96

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
OBRA: Execução de Muro de Arrimo e Serviços Diversos
LOCAL: Trecho da Amaro Ribeiro Gomes, Bairro Centro, Santa Cruz do Escalvado |  | DATA: 12/05/23
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024