## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de portão de fechamento e pintura geral |  |  |  | lat. -20,236078 | lon -42,815215 | DATA: 05/06/23
LOCAL: Lote público no. 76, localizado à Rua Capitão Luiz Sette, Centro, Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - JAN 23 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês | [5 empty] | LDI | 30.91%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2 | 170 | 222.55 | 445.1 |  | 3.746 | %
1.2 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 308.96 | 404.46 | 808.92 | 1254.02 | 2% | 181.5291
2 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
2.1 |  | PORTÃO METÁLICO
2.1.1 | ED-48440 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 0.8 | 256.67 | 336.01 | 268.81
2.1.2 | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 1.44 | 56.15 | 73.51 | 105.85
2.1.3 | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.16 | 664.04 | 869.29 | 139.09
2.1.4 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 12.8 | 13.52 | 17.7 | 226.56
2.1.5 | ED-50982 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO INCLUINDO ROLDANAS E TRILHO | M2 | 9 | 400.46 | 524.24 | 4718.16
2.2 |  | PINTURA GERAL
2.2.1 | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 175 | 2.69 | 3.52 | 616
2.2.2 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 175 | 5.74 | 7.51 | 1314.25
2.2.3 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 175 | 14.14 | 18.51 | 3239.25 | 10627.97
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 11881.99
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JR. |  |  | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Prefeito GILMAR DE PAULA LIMA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 11881.99 |  |  | DATA: 05/06/23
OBRA: Execução de portão de fechamento e pintura geral |  |  | LOCAL: Lote público no. 76, localizado à Rua Capitão Luiz Sette, Centro, Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 10.55% | 100%
|  |  | Financeiro | 1254.02 | 1254.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.02 | 0
2 |  | SERVIÇOS DIVERSOS | Físico % | 89.45% | 100%
|  |  | Financeiro | 10627.97 | 10627.97 | 0 | 0 |  |  |  | 10627.97 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [7 empty] | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [7 empty] | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [7 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 11881.99 | 11881.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11881.99
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JR. |  |  | 61.924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro resp. téc. pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Prefeito GILMAR DE PAULA LIMA
Carimbo e assinatura do prefeito
11881.99
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
OBRA: Execução de portão de fechamento e pintura geral
LOCAL: Lote público no. 76, localizado à Rua Capitão Luiz Sette, Centro, Santa Cruz do Escalvado (MG) |  | DATA: 05/06/23
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024