## Memória
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 28/08/23
OBRA: Execução de passarela metálica - 2a. ETAPA
LOCAL: Ponte sobre o Ribeirão do Escalvado, Rua Sagrado Coração de Jesus, Centro, Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALORES |  |  | unid | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 |  |  | porcentagem sobre o valor total da planilha |  | % | 2
1.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  | área | área = 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
2 | EXECUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA
2.1 | FUNDAÇÃO
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL |  | volume de escavação BLOCO | volume = 2 x (0,5*1,25*0,75) |  | m3 | 0.9375
2.1.2 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO |  | volume de escavação ESTACA | volume = 2 x 2 x (3,14*0,3*0,3*0,25*3) |  | m3 | 0.8478
2.1.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) |  | volume de concreto | volume estaca + bloco |  | m3 | 1.7853
2.1.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR |  | área de aço | área = 17,5+1,2 |  | kg | 18.7
2.2 | ESTRUTURA METÁLICA
2.2.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE VIGAS METALICAS
2.2.1.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W310x28,3) |  | peso de aço dos perfis metálicos | peso= 2 vigas x 14m x 28,3kg/m |  | kg | 792.4
2.2.1.2 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W200x19,3) |  | peso de aço dos perfis metálicos | peso= 5 vigas x 1,10m x 19,3kg/m |  | kg | 106.15
2.2.1.3 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 |  | peso chapas | peso= (4x0,565x0,46x74,69kg)+(4x4x0,5x4kg) |  | kg | 77.6477
2.2.1.4 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 74cm, COM PORCA |  | quantidade | quantidade = 4 x 6 |  | UNID | 24
2.2.2 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 2" (3/8") (2X) (APOIO DA CHAPA DE PISO) |  | comprimento | comprimento= (12 x 3) + (12 x 1,0) |  | m | 48
2.2.3 | CHAPA DE PISO XADREZ 1/4" (6,3MM) |  | peso | peso = 12 x 1 x 54,53 |  | kg | 654.36
2.2.4 | SOLDA EM CHAPAS, CANTONEIRAS E TUBOS DE AÇO |  | quantidade | número de pontos estimado = 200 |  | unid | 200
2.2.5 | GUARDA CORPO
2.2.5.1 | TUBO AÇO GALVANIZADO 2" (GUARDA-CORPO_tubo superior) |  |  | comprimento = 12m |  | m | 12
2.2.5.2 | TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" (GUARDA-CORPO tubo inferior + montantes) |  | comprimento | comprimento = 12 + (9 x 1,1) |  | m | 21.9
2.2.5.3 | TUBO AÇO GALVANIZADO 3/4" (GUARDA-CORPO tubos verticais intermediários) |  | comprimento | comprimento = 8vãos x 15 x 1,00m |  | m | 120
2.2.5.4 | PINTURA EPÓXI EM TUBO AÇO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO |  | comprimento | comprimento total tubos |  | m | 153.9
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO |  | volume de demolição do guarda-corpo existente da ponte (2 lados) | 2*(12*2*0,15*0,15+6*0,4*0,15*0,15) |  | m3 | 1.188
3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO |  | área | 12*2*0,15 |  | m2 | 3.6
3.3 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO |  | área | igual |  | m2 | 3.6
3.4 | CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA |  | volume | 26*0,15*0,3 |  | m3 | 1.17
3.5 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS |  | área | 26*2,5 |  | m2 | 65
3.6 | PINTURA
3.6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA |  | área | 2*12*(0,2*4) |  | m2 | 19.2
3.6.2 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO |  | área | 19,2+26*(0,2+0,15+0,15) |  | m2 | 32.2
3.6.3 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |  | área | 19,2+26*(0,2+0,15+0,15) |  | m2 | 32.2
3.7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
3.7.1 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS |  | quantidade | quantidade |  | UNID | 1
3.7.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | quantidade | quantidade |  | UNID | 1
3.7.3 | POSTE LUZ COMPLETO INSTALADO INCLUINDO TUBO GALVANIZADO 076MM X 2.25MM 7MT, TAMPAO ALUMINIO 076MM2, BRAÇO P/LUMINARIA 60 MM X 1,5 MTS, ABRACADEIRA GALV. 3/16 076MM (3'), LUMINARIA LED P/ POSTE IP65 100W 5000K BASE P/RELE, RELE FOTOELETR MOD DREI K BIVOLT, PARAFUSO GALVANIZADO P/ ABRAÇADEIRA |  | quantidade | conjunto completo |  | UNID | 6
4 | LIMPEZA GERAL
4.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | área de limpeza do local da obra | área = 12m x 1,1 |  | m2 | 13.2
DATA: 28/08/23
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de passarela metálica - 2a. ETAPA |  |  |  | lat. -20,234718 | lon -42,814065 | DATA: 28/08/23
LOCAL: Ponte sobre o Ribeirão do Escalvado, Rua Sagrado Coração de Jesus, Centro, Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - ABR 23 /// SINAPI - JUL 23 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (dois) meses | [5 empty] | LDI | 30.91%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2 | 380 | 497.46 | 994.92 |  | 0.94152 | %
1.2 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 800 | 1047.28 | 2094.56 | 3089.48 | 2% | 1614.425 | 1.982% | 0.9911%
2 |  | EXECUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA |  | 0
2.1 |  | FUNDAÇÃO |  | 0
2.1.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 0.9375 | 60.61 | 79.34 | 74.38
2.1.2 | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m3 | 0.8478 | 147.36 | 192.91 | 163.55
2.1.3 | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 1.7853 | 670.65 | 877.95 | 1567.4
2.1.4 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 18.7 | 12.82 | 16.78 | 313.79 | 2119.12
2.2 |  | ESTRUTURA METÁLICA |  | 0
2.2.1 |  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE VIGAS METALICAS |  | 0
2.2.1.1 | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W310x28,3) | kg | 792.4 | 25.06 | 32.81 | 25998.64
2.2.1.2 | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W200x19,3) | kg | 106.15 | 25.06 | 32.81 | 3482.78
2.2.1.3 | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | kg | 77.6477 | 10.41 | 13.63 | 1058.34
2.2.1.4 | 11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 74cm, COM PORCA | UNID | 24 | 91.23 | 119.43 | 2866.32
2.2.2 | 568 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 2" (3/8") (2X) (APOIO DA CHAPA DE PISO) | m | 48 | 59.36 | 77.71 | 3730.08
2.2.3 | 1337 | CHAPA DE PISO XADREZ 1/4" (6,3MM) | kg | 654.36 | 11.71 | 15.33 | 10031.34
2.2.4 | composição | SOLDA EM CHAPAS, CANTONEIRAS E TUBOS DE AÇO | unid | 200 | 30 | 39.27 | 7854
2.2.5 |  | GUARDA CORPO |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.5.1 | 21013 | TUBO AÇO GALVANIZADO 2" (GUARDA-CORPO_tubo superior) | m | 12 | 75.98 | 99.47 | 1193.64
2.2.5.2 | 21012 | TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" (GUARDA-CORPO tubo inferior + montantes) | m | 21.9 | 58.22 | 76.22 | 1669.22
2.2.5.3 | 21012 | TUBO AÇO GALVANIZADO 3/4" (GUARDA-CORPO tubos verticais intermediários) | m | 120 | 58.22 | 76.22 | 9146.4
2.2.5.4 | ED-50496 | PINTURA EPÓXI EM TUBO AÇO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m | 153.9 | 21.16 | 27.7 | 4263.03 | 71293.79
3 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0
3.1 | ED-48444 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m3 | 1.188 | 176 | 230.4 | 273.72
3.2 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 3.6 | 8.5 | 11.13 | 40.07
3.3 | ED-50762 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 3.6 | 28.34 | 37.1 | 133.56
3.4 | ED-50860 | CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA | m3 | 1.17 | 3737.41 | 4892.64 | 5724.39
3.5 | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | m2 | 65 | 29.23 | 38.26 | 2486.9
3.6 |  | PINTURA |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.1 | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 19.2 | 2.69 | 3.52 | 67.58
3.6.2 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 32.2 | 5.75 | 7.53 | 242.47
3.6.3 | ED-50453 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 32.2 | 18.49 | 24.21 | 779.56
3.7 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 0 |  | 0 | 0
3.7.1 | ED-20579 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID | 1 | 2877.56 | 3767.01 | 3767.01
3.7.2 | ED-49199 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID | 1 | 694.22 | 908.8 | 908.8
3.7.3 | composição | POSTE LUZ COMPLETO INSTALADO INCLUINDO TUBO GALVANIZADO 076MM X 2.25MM 7MT, TAMPAO ALUMINIO 076MM2, BRAÇO P/LUMINARIA 60 MM X 1,5 MTS, ABRACADEIRA GALV. 3/16 076MM (3'), LUMINARIA LED P/ POSTE IP65 100W 5000K BASE P/RELE, RELE FOTOELETR MOD DREI K BIVOLT, PARAFUSO GALVANIZADO P/ ABRAÇADEIRA | UNID | 6 | 1863.108 | 2438.99 | 14633.94 | 29058
4 |  | LIMPEZA GERAL |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 13.2 | 6.47 | 8.47 | 111.8 | 111.8
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 105672.19 | 105672.19
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JR. |  |  | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Prefeito GILMAR DE PAULA LIMA
Carimbo e assinatura do prefeito
[6 empty] | repasse | 150000
[6 empty] | contrapartid | #REF!
[6 empty] | % | #REF!
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 105672.19 |  |  | DATA: 28/08/23
OBRA: Execução de passarela metálica - 2a. ETAPA |  |  | LOCAL: Ponte sobre o Ribeirão do Escalvado, Rua Sagrado Coração de Jesus, Centro, Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (dois) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.924% | 100%
|  |  | Financeiro | 3089.48 | 3089.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089.48 | 0
2 |  | EXECUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA | Físico % | 69.47% | 60% | 40%
|  |  | Financeiro | 73412.91 | 44047.746 | 29365.164 | 0 |  |  |  | 73412.91 | 0
3 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 27.5% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 29058 | 0 | 29058 | 0 |  |  | 0 | 29058 | 0
4 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0.1058% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 111.8 | 0 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 44.61% | 55.39% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 105672.19 | 47137.226 | 58534.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105672.19
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JR. |  |  | 61.924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro resp. téc. pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Prefeito GILMAR DE PAULA LIMA
Carimbo e assinatura do prefeito
105672.19
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
OBRA: Execução de passarela metálica - 2a. ETAPA
LOCAL: Ponte sobre o Ribeirão do Escalvado, Rua Sagrado Coração de Jesus, Centro, Santa Cruz do Escalvado (MG) |  | DATA: 28/08/23
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024