## Memória
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 02/10/23
OBRA: 1a. Etapa de revisão da rede de abastecimento de água
LOCAL: Distrito de São José, Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALORES |  |  | unid | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 |  |  | porcentagem sobre o valor total da planilha |  | % | 2
1.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  | área | área = 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
2 | REVISÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2.1 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA |  | área de limpeza para assentamento da tubulação | área = 200 x 1,00 |  | m2 | 200
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL |  | volume de escavação da vala | volume = (350,00 x 0,40 x 0,30)+(50,00 x 0,40 x 0,70) |  | m3 | 56
2.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES (curvas, joelhos, reduções, tês, tampões, etc.) |  | comprimento da tubulação incluindo conexões (curvas, joelhos, reduções, tês, tampões, etc.) | comprimento = 50,00 m |  | m | 50
2.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES (curvas, joelhos, reduções, tês, tampões, etc.) |  | comprimento da tubulação incluindo conexões (curvas, joelhos, reduções, tês, tampões, etc.) | comprimento = 150,00 m |  | m | 150
2.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES (curvas, joelhos, reduções, tês, tampões, etc.) |  | comprimento da tubulação incluindo conexões (curvas, joelhos, reduções, tês, tampões, etc.) | comprimento = 200,00 m |  | m | 200
2.6 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS |  | quantidade de registros para fechamento em cada trecho da rede | quantidade = 2,00 unid |  | unid | 2
2.7 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS |  | quantidade de registros para fechamento em cada trecho da rede | quantidade = 1,00 unid |  | unid | 1
2.8 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO |  | quantidade de registros para fechamento em cada trecho da rede | quantidade = 1,00 unid |  | unid | 1
2.9 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE |  | reaterro manual | volume = (350,00 x 0,40 x 0,30)+(50,00 x 0,40 x 0,70) |  | m3 | 56
2.10 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE AREIA |  | área de remoção e reassentamento | área = 50,00 x 1,00 |  | m2 | 50
DATA: 02/10/23
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: 1a. Etapa de revisão da rede de abastecimento de água |  |  |  | lat. -20,287856 | lon -42,845938 | DATA: 02/10/23
LOCAL: Distrito de São José, Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - ABR 23 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês | [5 empty] | LDI | 30.91%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2 | 380 | 497.46 | 994.92
1.2 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 260 | 340.37 | 680.74 | 1675.66 | 2% | 688.0158
2 |  | REVISÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  | 0
2.1 | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | m2 | 200 | 2.08 | 2.72 | 544
2.2 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 56 | 60.61 | 79.34 | 4443.04
2.3 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES (curvas, joelhos, reduções, tês, tampões, etc.) | m | 50 | 22.47 | 29.42 | 1471
2.4 | ED-50021 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES (curvas, joelhos, reduções, tês, tampões, etc.) | m | 150 | 40.05 | 52.43 | 7864.5
2.5 | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES (curvas, joelhos, reduções, tês, tampões, etc.) | m | 200 | 42.89 | 56.15 | 11230
2.6 | ED-49995 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | unid | 2 | 190.7 | 249.65 | 499.3
2.7 | ED-49993 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | unid | 1 | 160.9 | 210.63 | 210.63
2.8 | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | unid | 1 | 82.21 | 107.62 | 107.62
2.9 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m3 | 56 | 60.61 | 79.34 | 4443.04
2.10 | ED-50414 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE AREIA | m2 | 50 | 29.21 | 38.24 | 1912 | 32725.13
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 34400.79
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JR. |  |  | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Prefeito GILMAR DE PAULA LIMA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 34400.79 |  |  | DATA: 02/10/23
OBRA: 1a. Etapa de revisão da rede de abastecimento de água |  |  | LOCAL: Distrito de São José, Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 4.871% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 1675.66 | 1675.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | REVISÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Físico % | 95.13% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 32725.13 | MÊS 1: 32725.13; MÊS 2: 0; MÊS 3: 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
|  |  | Financeiro | [7 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [7 empty] | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [7 empty] | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [7 empty] | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [7 empty] | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [7 empty] | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 34400.79 | 34400.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34400.79
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JR. |  |  | 61.924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro resp. téc. pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Prefeito GILMAR DE PAULA LIMA
Carimbo e assinatura do prefeito
34400.79
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
OBRA: 1a. Etapa de revisão da rede de abastecimento de água
LOCAL: Distrito de São José, Santa Cruz do Escalvado (MG) |  | DATA: 02/10/23
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024