## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 04/12/23
OBRA: 2a. Etapa de Execução de Calçamento tipo bloquete
LOCAL: Trecho de via pública na Comunidade de Córrego do Buraco, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição | Fórmula |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNEC E COLOC PLACA OBRA CHAPA GALV #26 PLOTADA ADESIVO VINÍLICO AFIXADA ESTRUT MET METALON |  |  | 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 1
2 | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE
2.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO INCLUSIVE TRAVAMENTO CALÇ A CADA 20,00M NO TRECHO EM DECLIVE |  | comprimento = 120,00+120,00+(10x3,50) | comprimento |  | m | 275
2.2 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). |  | comprimento = 120,00+120,00+(10x3,50) | comprimento |  | m | 275
2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM |  | área = 120,0 x 3,50 | área de calçamento |  | m2 | 420
3 | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO |  | ESTIMATIVA DE HORAS IMPRODUTIVAS-Deslocamento até local | estimativa horas |  | CHI | 6 | 6 horas x 1 dias
3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  | TUBO 400mm=6,00x1,1x1,2 | volume |  | m3 | 7.92
3.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA |  | comprimento x largura = 6,00 x 1,1 | área |  | m2 | 6.6
3.4 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | TUBO 400mm=(6,00x1,1x1,2)-(6,00x3,14x0,4x0,4x0,25) | volume |  | m3 | 6.036
3.5 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO |  | TUBO 400mm = 1 trecho com 6,00m | comprimento |  | m | 6
3.6 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | comprimento = 4,00m | comprimento |  | m | 4
3.7 | ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5CM |  | área = 1,50 x 1,20 | área |  | m2 | 1.8
DATA: 04/12/23
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: 2a. Etapa de Execução de Calçamento tipo bloquete |  |  |  |  | DATA: 04/12/23
LOCAL: Trecho de via pública na Comunidade de Córrego do Buraco, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: ponto "A" |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-AGOSTO 2023 DESONERADO /// SINAPI-OUTUBRO 2023 |  |  |  | LAT >>> -20,234374 |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 45 (quarenta e cinco) dias |  |  |  | LON >>> -42,862891 |  | LDI | 30.91%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNEC E COLOC PLACA OBRA CHAPA GALV #26 PLOTADA ADESIVO VINÍLICO AFIXADA ESTRUT MET METALON | m2 | 2 | 303.81 | 397.72 | 795.44 |  | 2%
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 1 | 1040 | 1361.46 | 1361.46 | 2156.9 | 1368.5486
2 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE |  | 0
2.1 | ED-51139 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO INCLUSIVE TRAVAMENTO CALÇ A CADA 20,00M NO TRECHO EM DECLIVE | m | 275 | 56.26 | 73.65 | 20253.75
2.2 | SINAPI-102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). | m | 275 | 1.4 | 1.83 | 503.25
2.3 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM | m2 | 420 | 74.43 | 97.44 | 40924.8 | 61681.8
3 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 0
3.1 | SINAPI-5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO | CHI | 6 | 69.59 | 91.1 | 546.6
3.2 | SINAPI-90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m3 | 7.92 | 16.38 | 21.44 | 169.8
3.3 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA | m2 | 6.6 | 11.46 | 15 | 99
3.4 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 6.04 | 37.8 | 49.48 | 298.86
3.5 | ED-48680 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m | 6 | 152.81 | 200.04 | 1200.24
3.6 | ED-14737 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 4 | 364.44 | 477.09 | 1908.36
3.7 | ED-50852 | ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5CM | m2 | 1.8 | 155.27 | 203.26 | 365.87 | 4588.73
TOTAL GERAL | [6 empty] | 68427.43
[10 empty] | 162.9225 | r$/m2
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA |  |  |  | 68427.43
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 68427.43 |  |  | DATA: 04/12/23
OBRA: 2a. Etapa de Execução de Calçamento tipo bloquete |  |  | LOCAL: Trecho de via pública na Comunidade de Córrego do Buraco, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 45 (quarenta e cinco) dias
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | QUINZENA 1 | QUINZENA 2 | QUINZENA 3 | QUINZENA 4 | QUINZENA 5 | QUINZENA 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3.152% | 60% |  | 40%
|  |  | Financeiro | 2156.9 | 1294.14 | 0 | 862.76 | 0 | 0 | 0 |  | 2156.9
2 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE | Físico % | 90.14% | 30% | 40% | 30%
|  |  | Financeiro | 61681.8 | 18504.54 | 24672.72 | 18504.54 | 0 | 0 | 0 |  | 61681.8
3 |  | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 6.706% | 100%
|  |  | Financeiro | 4588.73 | 4588.73 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4588.73
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 35.64% | 36.06% | 28.3% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 68427.43 | 24387.41 | 24672.72 | 19367.3 | 0 | 0 | 0 | 68427.43
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
68427.43

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
OBRA: 2a. Etapa de Execução de Calçamento tipo bloquete
LOCAL: Trecho de via pública na Comunidade de Córrego do Buraco, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  | 0
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024