## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 27/11/2023
OBRA: Execução de edificação para SUPORTE DE SAÚDE e adequação da iluminação do REDONDEL
LOCAL: Parque de Exposições, Santa Cruz do Escalvado
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | DESCRIÇÃO | FÓRMULA |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNEC COLOC PLACA OBRA CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO |  |  | área = 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 2
2 | POSTO DE SAUDE
2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [6 empty] | altura | compr | no. Blocos
2.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO |  | área de alvenaria | área = (2,50 x 4) x 2,70 |  | m2 | 27 |  | 0 | 0
2.1.2 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO |  | volume de vergas e contravergas | volume = (1,10 x 0,15 x 0,15) + (2 x 1,80 x 0,15 x 0,15) |  | m3 | 0.10575
2.2 | ESTRUTURAS DE CONCRETO (Fundação, Pilares, Cinta)
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  | volume de escavação VER ESTRUTURAL | VER PROJETO ESTRUTURAL |  | m3 | 1.41
2.2.2 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | volume de reaterro SAPATAS | VER PROJETO ESTRUTURAL |  | m3 | 1
2.2.3 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | VER ESTRUTURAL | VER PROJETO ESTRUTURAL |  | m2 | 20.83
2.2.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | VER ESTRUTURAL | VER PROJETO ESTRUTURAL |  | m3 | 2.47
2.2.5 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | VER ESTRUTURAL | VER PROJETO ESTRUTURAL |  | kg | 167.5
2.3 | COBERTURAS
2.3.1 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA EM MADEIRA PARAJU INLUSIVE PILARETES DE SUSTENTAÇÃO |  | área de cobertura | área = 5,00 x 3,20 |  | m2 | 16
2.3.2 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA |  | área de cobertura | área = 5,00 x 3,20 |  | m2 | 16
2.4 | ESQUADRIAS
2.4.1 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (80X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO |  | porta de entrada | quantidade |  | unid | 1
2.4.2 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR |  | basculantes | área = 2 x (0,60 x 1,50) |  | m2 | 1.8
2.4.3 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA |  | basculantes | quantidade |  | UNID | 2
2.5 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
2.5.1 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA |  | quantidade | quantidade |  | UNID | 1
2.5.2 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB -SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA |  | quantidade | quantidade |  | UNID | 1
2.5.3 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | quantidade | quantidade |  | unid | 1
2.5.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES |  | comprimento | comprimento |  | m | 10
2.5.5 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO |  | quantidade | quantidade |  | unid | 1
2.5.6 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS |  | quantidade | quantidade |  | unid | 1
2.6 | PONTOS DE TOMADA, LUZ, INTERRUPTOR, REDE
2.6.1 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO |  | quantidade | quantidade |  | UNID | 1
2.6.2 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA |  | quantidade | quantidade |  | UNID | 1
2.6.3 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA |  | quantidade | quantidade |  | UNID | 4
2.6.4 | PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA |  | quantidade | quantidade |  | UNID | 1
2.6.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE |  | quantidade | quantidade |  | UNID | 1
2.6.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A |  | quantidade | quantidade |  | UNID | 1
2.6.7 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA |  | quantidade | quantidade |  | UNID | 1
2.6.8 | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA |  | quantidade | quantidade |  | UNID | 4
2.7 | REVESTIMENTOS
2.7.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO |  | área de revestimento | área = ((2,50x4x2)x3,00) - (2x0,80x2,10) - (2x2x1,50x0,60) |  | m2 | 53.04
2.7.2 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO |  | área de revestimento | área = ((2,50x4x2)x3,00) - (2x0,80x2,10) - (2x2x1,50x0,60) |  | m2 | 53.04
2.7.3 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO |  | área de revestimento | área sobre bancada = 1,35 x 0,40 |  | m2 | 0.54
2.8 | PISOS, RODAPÉS E FORROS
2.8.1 | FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA |  | área de forro | área = 2,50 x 2,50 |  | m2 | 6.25
2.8.2 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO |  | área extena | área = 2,00 x 3,20 |  | m2 | 6.4
2.8.3 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM |  | área interna | área = 2,50 x 2,50 |  | m2 | 6.25
2.8.4 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO |  | área interna | área = 2,50 x 2,50 |  | m2 | 6.25
2.8.5 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO |  | comprimento | comprimento = (2,50 x 4,00) - 0,80 |  | m | 9.2
2.9 | PINTURA
2.9.1 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |  | área pintura = área revestimento | área pintura = área revestimento |  | m2 | 53.04
2.9.2 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO |  | área pintura = área revestimento | área pintura = área revestimento |  | m2 | 53.04
2.10 | LOUÇAS
2.10.1 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL |  | quantidade | quantidade |  | unid | 1
2.10.2 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM |  | área de bancada | área = 1,35 x 0,50 |  | m2 | 0.675
3 | ILUMINAÇÃO DO REDONDEL
3.1 | POSTE GALVANIZADO 102MM X 2,25MM COM 7M SOLDADO A POSTE GALVANIZADO 76MM X 2,00MM COM 6M, INCLUINDO 25M DE CABO PP 4MM2 E 25M DE MANGUEIRA DUTO P/ REDE SUBTERRANEA 2" CONSIDERANDO ESCAVAÇÃO SOLO E COMPACTAÇÃO MAIS 04 REFLETORES LED 200w 6500K BCO FRIO FIXADOS EM CRUZETA COM 3M DE CANTONEIRA METÁLICA 2" |  | quantidade | quantidade |  | UNID | 2
4 | LIMPEZA GERAL
4.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | área de limpeza do local da obra = 5,0 x 3,2 | área |  | m2 | 16
DATA: 27/11/2023
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/03
OBRA: Execução de edificação para SUPORTE DE SAÚDE e adequação da iluminação do REDONDEL |  |  |  |  | DATA: 27/11/2023
LOCAL: Parque de Exposições, Santa Cruz do Escalvado |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 2023 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | latitude >> -20,252725 graus |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses |  |  |  | longitude >> -42,810300 graus |  | LDI | 30.91%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNEC COLOC PLACA OBRA CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO | m2 | 2 | 303.81 | 397.72 | 795.44 |  |  | 0.02
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2 | 320 | 418.91 | 837.82 |  | 1633.26 | 835.4378
2 |  | POSTO DE SAUDE |  | 0
2.1 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0
2.1.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 27 | 62.96 | 82.42 | 2225.34
2.1.2 | ED-9903 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | m3 | 0.11 | 2639.05 | 3454.78 | 380.03 |  | 2605.37
2.2 |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO (Fundação, Pilares, Cinta) |  | 0
2.2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m3 | 1.41 | 60.61 | 79.34 | 111.87
2.2.2 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 1 | 37.8 | 49.48 | 49.48
2.2.3 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 20.83 | 56.41 | 73.85 | 1538.3
2.2.4 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 2.47 | 693.71 | 908.14 | 2243.11
2.2.5 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 167.5 | 11.53 | 15.09 | 2527.58 |  | 6470.34
2.3 |  | COBERTURAS |  | 0
2.3.1 | ED-48407 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA EM MADEIRA PARAJU INLUSIVE PILARETES DE SUSTENTAÇÃO | m2 | 16 | 141.82 | 185.66 | 2970.56
2.3.2 | ED-48421 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA | m2 | 16 | 122.04 | 159.76 | 2556.16 |  | 5526.72
2.4 |  | ESQUADRIAS |  | 0
2.4.1 | ED-29479 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (80X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 1863.28 | 2439.22 | 2439.22
2.4.2 | ED-29481 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR | m2 | 1.8 | 1006.8 | 1318 | 2372.4
2.4.3 | ED-29451 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UNID | 2 | 131.76 | 172.49 | 344.98 |  | 5156.6
2.5 |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 1 | 124.35 | 162.79 | 162.79
2.5.2 | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB -SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 1 | 143.23 | 187.5 | 187.5
2.5.3 | ED-49874 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | unid | 1 | 295.91 | 387.38 | 387.38
2.5.4 | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 | 47.47 | 62.14 | 621.4
2.5.5 | ED-49976 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | unid | 1 | 92.48 | 121.07 | 121.07
2.5.6 | ED-49963 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | unid | 1 | 95.97 | 125.63 | 125.63 | 22998.06 | 1605.77
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 02/03
OBRA: Execução de edificação para SUPORTE DE SAÚDE e adequação da iluminação do REDONDEL |  |  |  |  | DATA: 27/11/2023
LOCAL: Parque de Exposições, Santa Cruz do Escalvado |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 2023 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | latitude >> -20,252725 graus |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses |  |  |  | longitude >> -42,810300 graus |  | LDI | 30.91%
2.6 |  | PONTOS DE TOMADA, LUZ, INTERRUPTOR, REDE |  |  |  | 0 | 0
2.6.1 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNID | 1 | 139.87 | 183.1 | 183.1
2.6.2 | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 1 | 223.57 | 292.68 | 292.68
2.6.3 | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 4 | 270.82 | 354.53 | 1418.12
2.6.4 | ED-50230 | PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 1 | 143.27 | 187.55
2.6.5 | ED-49498 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNID | 1 | 150.2 | 196.63 | 196.63
2.6.6 | ED-49228 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | UNID | 1 | 21.89 | 28.66 | 28.66
2.6.7 | ED-13340 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 1 | 314.88 | 412.21 | 412.21
2.6.8 | ED-9973 | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UNID | 4 | 24.87 | 32.56 | 130.24 |  | 2661.64
2.7 |  | REVESTIMENTOS |  | 0
2.7.1 | ED-50729 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 53.04 | 11.93 | 15.62 | 828.48
2.7.2 | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 53.04 | 29.16 | 38.17 | 2024.54
2.7.3 | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 0.54 | 89.46 | 117.11 | 63.24 |  | 2916.26
2.8 |  | PISOS, RODAPÉS E FORROS |  | 0
2.8.1 | ED-28728 | FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA | m2 | 6.25 | 64.88 | 84.93 | 530.81
2.8.2 | ED-50571 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m2 | 6.4 | 79.41 | 103.96 | 665.34 | 6774.05
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 03/03
OBRA: Execução de edificação para SUPORTE DE SAÚDE e adequação da iluminação do REDONDEL |  |  |  |  | DATA: 27/11/2023
LOCAL: Parque de Exposições, Santa Cruz do Escalvado |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 2023 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | latitude >> -20,252725 graus |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses |  |  |  | longitude >> -42,810300 graus |  | LDI | 30.91%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
2.8.3 | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | m2 | 6.25 | 56.81 | 74.37 | 464.81
2.8.4 | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 6.25 | 88.18 | 115.44 | 721.5
2.8.5 | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m | 9.2 | 11.78 | 15.42 | 141.86 |  | 2524.32
2.9 |  | PINTURA |  | 0
2.9.1 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 53.04 | 14.1 | 18.46 | 979.12
2.9.2 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 53.04 | 6.29 | 8.23 | 436.52 |  | 1415.64
2.10 |  | LOUÇAS |  | 0 |  | 0 | 0
2.10.1 | ED-50283 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | unid | 1 | 378.37 | 495.32 | 495.32
2.10.2 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m2 | 0.68 | 365.95 | 479.07 | 325.77 |  | 821.09
3 |  | ILUMINAÇÃO DO REDONDEL |  | 0
3.1 | COMPOSIÇÃO | POSTE GALVANIZADO 102MM X 2,25MM COM 7M SOLDADO A POSTE GALVANIZADO 76MM X 2,00MM COM 6M, INCLUINDO 25M DE CABO PP 4MM2 E 25M DE MANGUEIRA DUTO P/ REDE SUBTERRANEA 2" CONSIDERANDO ESCAVAÇÃO SOLO E COMPACTAÇÃO MAIS 04 REFLETORES LED 200w 6500K BCO FRIO FIXADOS EM CRUZETA COM 3M DE CANTONEIRA METÁLICA 2" | UNID | 2 | 3169.138 | 4148.72 | 8297.44 |  | 8297.44
4 |  | LIMPEZA GERAL |  | 0
4.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 16 | 6.56 | 8.59 | 137.44 | 11999.78 | 137.44
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 41771.89 |  | 41771.89
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
2272.9407
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 41771.89 |  |  | DATA: 27/11/2023
OBRA: Execução de edificação para SUPORTE DE SAÚDE e adequação da iluminação do REDONDEL |  |  | LOCAL: Parque de Exposições, Santa Cruz do Escalvado |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3.91% | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 1633.26 | 1143.282 | 489.978 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | POSTO DE SAUDE | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | Físico % | 6.237% | 60% | 40%
|  |  | Financeiro | 2605.37 | 1563.222 | 1042.148 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO (Fundação, Pilares, Cinta) | Físico % | 15.49% | 80% | 20%
|  |  | Financeiro | 6470.34 | 5176.272 | 1294.068 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | COBERTURAS | Físico % | 13.23% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 5526.72 | 0 | 5526.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 12.34% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 5156.6 | 0 | 5156.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | Físico % | 3.844% | 30% | 70%
|  |  | Financeiro | 1605.77 | 481.731 | 1124.039 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 |  | PONTOS DE TOMADA, LUZ, INTERRUPTOR, REDE | Físico % | 6.372% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 2661.64 | 0 | 2661.64 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 |  | REVESTIMENTOS | Físico % | 6.981% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 2916.26 | 0 | 2916.26 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 |  | PISOS, RODAPÉS E FORROS | Físico % | 6.043% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 2524.32 | 0 | 2524.32 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 |  | PINTURA | Físico % | 3.389% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1415.64 | 0 | 1415.64 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 |  | LOUÇAS | Físico % | 1.966% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 821.09 | 0 | 821.09 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ILUMINAÇÃO DO REDONDEL | Físico % | 19.86% | 100%
|  |  | Financeiro | 8297.44 | 8297.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0.329% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 137.44 | 0 | 137.44 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 39.89% | 60.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 41771.89 | 16661.947 | 25109.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41771.89
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
41771.89

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
OBRA: Execução de edificação para SUPORTE DE SAÚDE e adequação da iluminação do REDONDEL
LOCAL: Parque de Exposições, Santa Cruz do Escalvado |  | DATA: 27/11/2023
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024