## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 08/01/2024
OBRA: Pavimentação em bloquetes
LOCAL: Trechos 2,3,4 de estrada vicinal na Comunidade de Antônio Joaquim, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição | Fórmula |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPAGALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  |  | 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 1
2 | TRECHO 02
2.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  | BLOQUETES TRANSPORTE-Movimentação materiais canteiro | volume bloquetes |  | m3 | 16.65
2.2 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL |  | BLOQUETES TRANSPORTE-Movimentação materiais canteiro | volume bloquetes |  | m3 | 16.65
2.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO |  | comprimento = (60,00+60,00)+(4,0+3,0) travamento fim de trecho | comprimento |  | m | 127
2.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). |  | comprimento = (60,00+60,00) | comprimento |  | m | 120
2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM |  | área = (50,00x2,80)+(10,00x4,50) | área de calçamento |  | m2 | 185
3 | TRECHO 03
3.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  | BLOQUETES TRANSPORTE-Movimentação materiais canteiro | volume bloquetes |  | m3 | 26.145
3.2 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL |  | BLOQUETES TRANSPORTE-Movimentação materiais canteiro | volume bloquetes |  | m3 | 26.145
3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO |  | comprimento = (81,00+81,00)+(3,00+4,00+5,00) travamento fim de trecho | comprimento |  | m | 174
3.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). |  | comprimento = (81,00+81,00) | comprimento |  | m | 162
3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM |  | área = (81,00x3,50)+(2,00x3,50) | área de calçamento |  | m2 | 290.5
4 | TRECHO 04
4.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  | BLOQUETES TRANSPORTE-Movimentação materiais canteiro | volume bloquetes |  | m3 | 18.225
4.2 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL |  | BLOQUETES TRANSPORTE-Movimentação materiais canteiro | volume bloquetes |  | m3 | 18.225
4.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO |  | comprimento = (45,00+45,00)+(3,50+3,50) travamento fim de trecho | comprimento |  | m | 97
4.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). |  | comprimento = (45,00+45,00) | comprimento |  | m | 90
4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM |  | área = 45,00 x 4,50 | área de calçamento |  | m2 | 202.5
DATA: 08/01/2024
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação em bloquetes |  |  |  |  | DATA: 08/01/2024
LOCAL: Trechos 2,3,4 de estrada vicinal na Comunidade de Antônio Joaquim, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: ponto "A" |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-OUTUBRO 2023 DESONERADO /// SINAPI-NOVEMBRO 2023 |  |  |  | LAT >>> -20,291238 |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias |  |  |  | LON >>> -42,811091 |  | LDI | 30.83%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPAGALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 305.36 | 399.5 | 799 |  | 2%
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 1 | 1540 | 2014.78 | 2014.78 | 2813.78 | 2044.0128
2 |  | TRECHO 02 |  | 0
2.1 | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m3 | 16.65 | 6.92 | 9.05 | 150.68
2.2 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | m3 | 16.65 | 35.54 | 46.5 | 774.23
2.3 | ED-51139 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m | 127 | 56.26 | 73.6 | 9347.2
2.4 | SINAPI-102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). | m | 120 | 1.4 | 1.83 | 219.6
2.5 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM | m2 | 185 | 74.43 | 97.38 | 18015.3 | 28507.01
3 |  | TRECHO 03 |  | 0
3.1 | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m3 | 26.145 | 6.92 | 9.05 | 236.61
3.2 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | m3 | 26.145 | 35.54 | 46.5 | 1215.74
3.3 | ED-51139 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m | 174 | 56.26 | 73.6 | 12806.4
3.4 | SINAPI-102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). | m | 162 | 1.4 | 1.83 | 296.46
3.5 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM | m2 | 290.5 | 74.43 | 97.38 | 28288.89 | 42844.1
4 |  | TRECHO 04 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m3 | 18.225 | 6.92 | 9.05 | 164.94
4.2 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | m3 | 18.225 | 35.54 | 46.5 | 847.46
4.3 | ED-51139 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m | 97 | 56.26 | 73.6 | 7139.2
4.4 | SINAPI-102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). | m | 90 | 1.4 | 1.83 | 164.7
4.5 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM | m2 | 202.5 | 74.43 | 97.38 | 19719.45 | 28035.75
TOTAL GERAL | [6 empty] | 102200.64
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA |  |  |  | 102200.64
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 102200.64 |  |  | DATA: 08/01/2024
OBRA: Pavimentação em bloquetes |  |  | LOCAL: Trechos 2,3,4 de estrada vicinal na Comunidade de Antônio Joaquim, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.753% | MÊS 1: 60%; MÊS 2: 40%
|  |  | Financeiro | 2813.78 | 1688.268 | 1125.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2813.78
2 |  | TRECHO 02 | Físico % | 27.89% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 28507.01 | 28507.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28507.01
3 |  | TRECHO 03 | Físico % | 41.92% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  |  | Financeiro | 42844.1 | MÊS 1: 21422.05; MÊS 2: 21422.05; MÊS 3: 0 |  | 42844.1
4 |  | TRECHO 04 | Físico % | 27.43% | MÊS 2: 100%
|  |  | Financeiro | 28035.75 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 28035.75; MÊS 3: 0 |  | 28035.75
Físico %
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | MÊS 3: 0; PRAZO EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias MÊS 4: 0 |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | MÊS 3: 0; PRAZO EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias MÊS 4: 0 |  | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 50.51% | 49.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 102200.64 | 51617.328 | 50583.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102200.64
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
102200.64

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
OBRA: Pavimentação em bloquetes
LOCAL: Trechos 2,3,4 de estrada vicinal na Comunidade de Antônio Joaquim, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  | DATA: 08/01/2024
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024