## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 26/02/24
OBRA: Execução de Muro de Arrimo e Serviços Diversos
LOCAL: Trecho da Rua das Mercês, Bairro Mercês, Santa Cruz do Escalvado
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | DESCRIÇÃO | FÓRMULA |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNEC COLOC PLACA OBRA CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO |  |  | área = 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 2
2 | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E SERVIÇOS DIVERSOS
2.1 | MURO DE CONTENÇÃO (comprimento total = 26,00m / altura = var 2,50m e 3,00m) |  |  |  |  | 0 |  | altura | compr | no. Blocos
2.1.1 | FUNDAÇÃO | [7 empty] | 0 | 0
2.1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 50cm) |  | volume escavação das estacas 0,40m com profundiade 1,45m | ver volume CAD |  | m3 | 3.51
2.1.1.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço | ver peso CAD |  | kg | 126.2
2.1.1.3 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume de concreto | ver volume CAD |  | m3 | 3.51
2.1.1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (blocos+viga baldrame) |  | volume escavação dos blocos | ver volume CAD |  | m3 | 6.13
2.1.1.5 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto dos blocos | ver volume CAD |  | m3 | 6.13
2.1.1.6 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço | ver peso CAD |  | kg | 296.7
2.1.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO
2.1.2.1 | PILARES
2.1.2.1.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | perímetro de formas dos pilares | ver área CAD |  | m2 | 45
2.1.2.1.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto pilares | ver volume CAD |  | m3 | 3.06
2.1.2.1.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço | ver peso CAD |  | kg | 284.6
2.1.2.2 | VIGAS
2.1.2.2.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | perímetro de formas das vigas | ver área CAD |  | m2 | 45.41
2.1.2.2.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM |  | volume concreto das vigas | ver volume CAD |  | m3 | 4.38
2.1.2.2.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço | ver peso CAD |  | kg | 531.9
2.1.3 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM |  | área dos panos de alvenaria | ver área CAD |  | m2 | 49.39
2.1.4 | BARBACÃS EM TUBO PVC 75MM |  | até 4 unidades por pano de alvenaria = 29x4=116 unid x 0,25m | comprimento |  | m | 29
2.1.5 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | volume de reaterro = (6,20x1,40x0,50)+(6,20x0,50x2,00) | volume |  | m3 | 10.54
2.1.6 | MANTA GEOTEXTIL A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESIST TRAÇÃO 22KN/M2(EXEC, FORNEC, TRANSP E COLOC) |  | área do muro = (20,215x2,4)+(6,2*3,00) | área do muro = (20,215x2,4)+(6,2*3,00) |  | m2 | 67.12
2.1.7 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE AREIA |  | área = (8,00 x 2,00) | área = (8,00 x 2,00) |  | m2 | 16
2.1.8 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA |  | área do muro = (20,215x2,4)+(6,2*3,00) | área do muro = (20,215x2,4)+(6,2*3,00) |  | m2 | 67.12
2.1.8 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA |  | área de passeio = 26,415 x 0,50 | área |  | m2 | 13.21
3 | LIMPEZA GERAL
3.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | área de limpeza do local da obra = 26,415 x 0,90 | área estimada |  | m2 | 23.77
DATA: 26/02/24
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de Muro de Arrimo e Serviços Diversos |  |  |  |  | DATA: 26/02/24
LOCAL: Trecho da Rua das Mercês, Bairro Mercês, Santa Cruz do Escalvado |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - OUTUBRO 2023 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | latitude >> -20,233383 graus |  | ( X ) | INDIRETA | altura | compr | no. Blocos
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses |  |  |  | longitude >> -42,811214 graus |  | LDI | 30.64%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
1.1 | ED-16660 | FORNEC COLOC PLACA OBRA CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO | m2 | 2 | 305.36 | 398.92 | 797.84 |  |  | 0.02
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2 | 480 | 627.07 | 1254.14 | 2051.98 |  | 1193.1222
2 |  | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E SERVIÇOS DIVERSOS |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 |  | MURO DE CONTENÇÃO (comprimento total = 26,00m / altura = var 2,50m e 3,00m) |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 |  | FUNDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 50cm) | m3 | 3.51 | 60.61 | 79.18 | 277.92
2.1.1.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 126.2 | 11.17 | 14.59 | 1841.26
2.1.1.3 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 3.51 | 681.21 | 889.93 | 3123.65
2.1.1.4 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (blocos+viga baldrame) | m3 | 6.13 | 60.61 | 79.18 | 485.37
2.1.1.5 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 6.13 | 681.21 | 889.93 | 5455.27
2.1.1.6 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 296.7 | 11.17 | 14.59 | 4328.85
2.1.2 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.1 |  | PILARES |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.1.1 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 45 | 54.34 | 70.99 | 3194.55
2.1.2.1.2 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 3.06 | 681.21 | 889.93 | 2723.19
2.1.2.1.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 284.6 | 11.17 | 14.59 | 4152.31
2.1.2.2 |  | VIGAS |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.2.2.1 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 45.41 | 54.34 | 70.99 | 3223.66
2.1.2.2.2 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 4.38 | 681.21 | 889.93 | 3897.89
2.1.2.2.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 531.9 | 11.17 | 14.59 | 7760.42
2.1.3 | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM | m2 | 49.39 | 197.42 | 257.91 | 12738.17
2.1.4 | ED-48668 | BARBACÃS EM TUBO PVC 75MM | m | 29 | 30.56 | 39.92 | 1157.68
2.1.5 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 10.54 | 37.8 | 49.38 | 520.47
2.1.6 | RO-43310 | MANTA GEOTEXTIL A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESIST TRAÇÃO 22KN/M2(EXEC, FORNEC, TRANSP E COLOC) | m2 | 67.12 | 8.55 | 11.17 | 749.73
2.1.7 | ED-50414 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE AREIA | m2 | 16 | 29.22 | 38.17 | 610.72
2.1.8 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m2 | 13.21 | 67.18 | 87.76 | 1159.31 | 57400.42
3 |  | LIMPEZA GERAL |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 23.77 | 6.56 | 8.57 | 203.71 | 203.71
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 59656.11
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  |  | 59656.11
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 59656.11 |  |  | DATA: 26/02/24
OBRA: Execução de Muro de Arrimo e Serviços Diversos |  |  | LOCAL: Trecho da Rua das Mercês, Bairro Mercês, Santa Cruz do Escalvado |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3.44% | MÊS 1: 75%; MÊS 2: 25%
|  |  | Financeiro | 2051.98 | MÊS 1: 1538.985; MÊS 2: 512.995; MÊS 3: 0 | 2051.98
2 |  | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E SERVIÇOS DIVERSOS | Físico % | 96.22% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  |  | Financeiro | 57400.42 | 28700.21 | 28700.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57400.42
3 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0.3415% | MÊS 2: 100%
|  |  | Financeiro | 203.71 | 0 | 203.71 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 50.69% | 49.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 59656.11 | 30239.195 | 29416.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59656.11
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D | MÊS 3: Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
59656.11

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
OBRA: Execução de Muro de Arrimo e Serviços Diversos
LOCAL: Trecho da Rua das Mercês, Bairro Mercês, Santa Cruz do Escalvado |  | DATA: 26/02/24
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2021-2024