## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 04/03/24
OBRA: Execução de ponte mista em estrutura de concreto armado e vigas metálicos
LOCAL: Córrego Charnecão, Rua Aniceto de Barros, Bairro Centro, Município de Santa Cruz do Escalvado.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALORES |  |  | unid | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 |  |  | porcentagem sobre o valor total da planilha |  | % | 2
1.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  | quantidade | área = 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
2 | EXECUÇÃO DE PONTE MISTA
2.1 | MESOESTRUTURA - ENCONTROS (2X)
2.1.1 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO |  | ESTIMATIVA DE HORAS IMPRODUTIVAS-Deslocamento até local | estimativa horas |  | CHI | 4
2.1.2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA |  | volume de escavação para execução dos encontros da ponte (2 lados) | volume=(2,40x9,00x2,21) |  | m3 | 47.74
2.1.3 | TRANSPORTE MATERIAL QUALQ NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  | transporte do volume escavado | volume=(2,40x9,00x2,21) |  | m3 | 47.74
2.1.4 | Escavação de vala em material de 3ª categoria |  | volume de material rochoso escavado | volume=((4,00x0,20x0,50)+(2,40x0,80x0,50))x2lados |  | m3 | 2.72
2.1.5 | Furo em rocha ø = 25,0 mm, profundidade = 50 mm |  | quantidade=número furos por encontro x 2 lados | quantidade = 40unid x 2lados |  | UNID | 80
2.1.5.1 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA |  | volume | volume=quant x 5dm x área furo 0,25dm (volume de resina final > descontada a área da barra) |  | dm3 | 9 |  | m | dm | cm | mm
2.1.5.2 | BARRAS DE AÇO DIÂMETRO 20MM P/ ANCORAGEM DA ESTRUTURA EM ROCHA |  | peso | peso=quant x 1,20m x 2,466kg/m |  | kg | 236.74 |  |  | 0.25 | 2.5 | 25
2.1.6 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | área de forma dos encontros=perímetro x altura x 2lados | área=((2,4+2,4+0,8+0,8)x2,21x2)+(((2+1)*2/2)*2*4) |  | m2 | 52.29 |  |  | 5 | 50
2.1.7 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço dos encontros (VIGAS + PILARES) | soma dos ferros N5+N6+N7+N12 (VER PROJETO) + aço pilares 90kg |  | kg | 243.53 | 59.232 | pilares
2.1.8 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | volume de concreto dos encontros | volume=(2,4x0,80x2,30x2)+(2,4x0,21x0,2x2)+((2+1)*2/2)*0,2 |  | m3 | 11.43
2.1.9 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | volume de reaterro entre os encontros | volume=(2,4x0,30x2,21)x2 |  | m3 | 4.91
2.2 | SUPERESTRUTURA
2.2.1 | APARELHOS APOIO EM NEOPRENE FRETADO DIM 300X600X40MM (EXECUÇÃO INCL APLICAÇÃO FORNECIMENTO TRANSPORTE MATERIAIS) |  | dimensões dos aparelhos x 2 vigas x 2 lados | (1,5DM x 2DM x 0,4DM) x 2 vigas x 2 lados |  | dm3 | 4.8
2.2.2 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE VIGAS METALICAS
2.2.2.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W530x92) |  | peso de aço dos perfis metálicos | peso= 2 vigas x 6m x 92kg/m |  | kg | 1104
2.2.2.2 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W250x22,3) |  | peso de aço dos perfis metálicos | peso=3 vigas x 1,80m x 22,3kg/m |  | kg | 120.42 |  |  | 1265.89
2.2.2.3 | CONECTOR PERFIL METÁLICO LAMINADO U 4" (8,13mm//10,79kg/m) SOLDADO CADA 25CM COMPR=8CM |  | peso de aço dos perfis metálicos | peso=24 unid x 2 vigas x 0,08m x 10,8kg/m |  | kg | 41.47
2.2.3 | CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS (PRÉ-LAJE)
2.2.3.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | área = perímetro das placas x espessura x quantidade | área=6,74m x 0,07m espessura x 6 placas |  | m2 | 2.83 | 6.74
2.2.3.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço das placas pré-moldadas (pré-laje) | soma dos ferros N4+N10+N11 (VER PROJETO) |  | kg | 84.32
2.2.3.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | volume = área das placas x espessura x quantidade | volume=1,13m2 x 0,07m x 6 placas |  | m3 | 0.47 |  |  | 1.1286
2.2.4 | TABULEIRO E GUARDA RODAS
2.2.4.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO |  | área tabuleiro = perímetro x altura /// área guarda-roda = perímetro x comprimento x 2 lados | área tabuleiro = (2,4+6+2,4+6)m x 0,14m /// área guarda-roda = (0,2+0,30+0,30)m x 6,43m x 2 lados |  | m2 | 21.64
2.2.4.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | peso de aço da laje maçiça e guarda-rodas | soma dos ferros N1+N2+N3+N8+N9 (VER PROJETO) |  | kg | 242.63
2.2.4.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | volume tabuleiro = área x altura /// volume guarda-roda = área x comprimento x 2 lados. | volume tabuleiro = (2,4 x 6)m x 0,14m /// área guarda-roda = (0,2 x 0,30)m x 6,43m x 2 lados |  | m3 | 2.79
3 | LIMPEZA GERAL
3.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  | área de limpeza do local da obra | área = 2,4m x 6,43m |  | m2 | 15.43
DATA: 04/03/24
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  | COORDENADAS: |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de ponte mista em estrutura de concreto armado e vigas metálicos |  |  |  | lat. -20,231054 | lon -42,812049 | DATA: 04/03/24
LOCAL: Córrego Charnecão, Rua Aniceto de Barros, Bairro Centro, Município de Santa Cruz do Escalvado. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Leste - OUTUBRO 23 - com desoneração |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses | [5 empty] | LDI | 30.64%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2 | 700 | 914.48 | 1828.96 |  | 1.9948 | %
1.2 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 305.36 | 398.92 | 797.84 | 2626.8 | 2% | 1833.7072
2 |  | EXECUÇÃO DE PONTE MISTA |  | 0
2.1 |  | MESOESTRUTURA - ENCONTROS (2X) |  | 0
2.1.1 | SINAPI-5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO | CHI | 4 | 69.59 | 90.91 | 363.64
2.1.2 | ED-51115 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m3 | 47.74 | 9.66 | 12.62 | 602.48
2.1.3 | ED-29229 | TRANSPORTE MATERIAL QUALQ NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m3 | 47.74 | 6.74 | 8.81 | 420.59
2.1.4 | RO-14602 | Escavação de vala em material de 3ª categoria | m3 | 2.72 | 123.46 | 161.29 | 438.71
2.1.5 | RO-41481 | Furo em rocha ø = 25,0 mm, profundidade = 50 mm | UNID | 80 | 77.6 | 101.38 | 8110.4
2.1.5.1 | ED-49655 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA | dm3 | 9 | 394.08 | 514.83 | 4633.47
2.1.5.2 | ED-29555 | BARRAS DE AÇO DIÂMETRO 20MM P/ ANCORAGEM DA ESTRUTURA EM ROCHA | kg | 236.74 | 11.73 | 15.32 | 3626.86
2.1.6 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 52.29 | 54.34 | 70.99 | 3712.07
2.1.7 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 243.53 | 11.17 | 14.59 | 3553.1
2.1.8 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 11.43 | 732.8 | 957.33 | 10942.28
2.1.9 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 4.91 | 37.8 | 49.38 | 242.46 | 36646.06
2.2 |  | SUPERESTRUTURA
2.2.1 | RO-41582 | APARELHOS APOIO EM NEOPRENE FRETADO DIM 300X600X40MM (EXECUÇÃO INCL APLICAÇÃO FORNECIMENTO TRANSPORTE MATERIAIS) | dm3 | 4.8 | 107.66 | 140.65 | 675.12
2.2.2 |  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE VIGAS METALICAS
2.2.2.1 | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W530x92) | kg | 1104 | 25.38 | 33.16 | 36608.64
2.2.2.2 | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W250x22,3) | kg | 120.42 | 25.38 | 33.16 | 3993.13
2.2.2.3 | ED-49664 | CONECTOR PERFIL METÁLICO LAMINADO U 4" (8,13mm//10,79kg/m) SOLDADO CADA 25CM COMPR=8CM | kg | 41.47 | 25.38 | 33.16 | 1375.15
2.2.3 |  | CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS (PRÉ-LAJE)
2.2.3.1 | ED-49664 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 2.83 | 54.34 | 70.99 | 200.9
2.2.3.2 | ED-49664 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 84.32 | 11.17 | 14.59 | 1230.23
2.2.3.3 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 0.47 | 732.8 | 957.33 | 449.95
2.2.4 |  | TABULEIRO E GUARDA RODAS |  | 0 |  | 0
2.2.4.1 | ED-49664 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 21.64 | 54.34 | 70.99 | 1536.22
2.2.4.2 | ED-49664 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 242.63 | 11.17 | 14.59 | 3539.97
2.2.4.3 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 2.79 | 732.8 | 957.33 | 2670.95 | 52280.26
3 |  | LIMPEZA GERAL
3.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 15.43 | 6.56 | 8.57 | 132.24 | 132.24
TOTAL GERAL OBRA | [6 empty] | 91685.36 | 91685.36
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JR. |  |  | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Prefeito GILMAR DE PAULA LIMA
Carimbo e assinatura do prefeito
[6 empty] | repasse | 150000
[6 empty] | contrapartid | #REF!
[6 empty] | % | #REF!
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 91685.36 |  |  | DATA: 04/03/24
OBRA: Execução de ponte mista em estrutura de concreto armado e vigas metálicos |  |  | LOCAL: Córrego Charnecão, Rua Aniceto de Barros, Bairro Centro, Município de Santa Cruz do Escalvado. |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.865% | 100%
|  |  | Financeiro | 2626.8 | 2626.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.8 | 0
2 |  | EXECUÇÃO DE PONTE MISTA | Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.1 |  | MESOESTRUTURA - ENCONTROS (2X) | Físico % | 39.97% | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 36646.06 | 25652.242 | 10993.818 | 0 |  |  | 0 | 36646.06 | 0
2.2 |  | SUPERESTRUTURA | Físico % | 57.02% |  | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 52280.26 | 0 | 36596.182 | 15684.078 | 0 | 0 | 0 | 52280.26 | 0
3 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0.1442% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 132.24 | 0 | 0 | 132.24 | 0 | 0 | 0 | 132.24
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 30.84% | 51.91% | 17.25% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 91685.36 | 28279.042 | 47590 | 15816.318 | 0 | 0 | 0 | 91685.36
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JR. |  |  | 61.924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro resp. téc. pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Prefeito GILMAR DE PAULA LIMA
Carimbo e assinatura do prefeito
91685.36
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899 Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
OBRA: Execução de ponte mista em estrutura de concreto armado e vigas metálicos
LOCAL: Córrego Charnecão, Rua Aniceto de Barros, Bairro Centro, Município de Santa Cruz do Escalvado. |  | DATA: 04/03/24
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2021-2024