## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 01/07/24
OBRA: Calçamento tipo bloquete
LOCAL: Trecho de estrada vicinal na Comunidade de Córrego do Inácio, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição | Fórmula |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  |  | 1,00 x 2,00 |  | m2 | 2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | global |  | % | 1
2 | TRECHO DE ESTRADA VICINAL
2.1 | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE
2.1.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) |  | BLOQUETES TRANSPORTE-Movimentação materiais canteiro | volume bloquetes |  | m3 | 128.59
2.1.2 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL |  | BLOQUETES CARGA-Movimentação materiais canteiro | volume bloquetes |  | m3 | 128.59
2.1.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO |  | comprimento = =(380,00x2)extensão total+ +(4,00x2)travamento inicio e fim+(4,00x5)travamento no morro | comprimento |  | m | 788
2.1.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). |  | comprimento =(380,00x2) | comprimento |  | m | 760
2.1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM |  | área = 380,00 x 3,76 | área de calçamento |  | m2 | 1428.8
DATA: 01/07/24
[5 empty] | WILSON DIAS FONSECA JR. |  |  | 4.24
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Calçamento tipo bloquete |  |  |  |  | DATA: 01/07/24
LOCAL: Trecho de estrada vicinal na Comunidade de Córrego do Inácio, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORDENADAS: ponto "A" |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-JANEIRO 2024 DESONERADO /// SINAPI-MARÇO 2024 DESONERADO |  |  |  | LAT >>> -20,276364 |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses |  |  |  | LON >>> -42,895962 |  | LDI | 30.55%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 302.03 | 394.3 | 788.6 |  | 2%
1.2 | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | % | 2 | 1650 | 2154.08 | 4308.16 | 5096.76 | 4405.9634
2 |  | TRECHO DE ESTRADA VICINAL |  | 0
2.1 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE |  | 0
2.1.1 | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m3 | 128.59 | 6.02 | 7.86 | 1010.72
2.1.2 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | m3 | 128.59 | 36.24 | 47.31 | 6083.59
2.1.3 | ED-51139 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m | 788 | 57.07 | 74.5 | 58706
2.1.4 | SINAPI-102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). | m | 760 | 1.42 | 1.85 | 1406
2.1.5 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO EM PÓ-DE-PEDRA COM ESPESSURA 6CM | m2 | 1428.8 | 79.34 | 103.58 | 147995.1 | 215201.41
TOTAL GERAL | [6 empty] | 220298.17
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA |  |  |  | 220298.17 |  | r$/m2 | 154.184
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 220298.17 |  |  | DATA: 01/07/24
OBRA: Calçamento tipo bloquete |  |  | LOCAL: Trecho de estrada vicinal na Comunidade de Córrego do Inácio, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.314% | 60% | 40%
|  |  | Financeiro | 5096.76 | 3058.056 | 2038.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5096.76
2 |  | TRECHO DE ESTRADA VICINAL | Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE | Físico % | 97.69% | 40% | 60%
|  |  | Financeiro | 215201.41 | 86080.564 | 129120.846 | 0 |  |  |  |  | 215201.41
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 40.46% | 59.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 220298.17 | 89138.62 | 131159.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220298.17
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
220298.17

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
OBRA: Calçamento tipo bloquete
LOCAL: Trecho de estrada vicinal na Comunidade de Córrego do Inácio, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  | DATA: 01/07/24
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS