## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2025-2028
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  | DATA: 30/07/26
OBRA: Execução de calçamento tipo bloquete
LOCAL: Trecho de estrada vicinal na Comunidade de Córrego do Matodentro TRECHO 2, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição |  | unid | TOTAL | 351428.4744
DOS SERVIÇOS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | cronograma | (2 meses x 4 semanas x 5 dias x 7 horas) / 220 horas | mês | 1.2727 | 2 | 7 | 4.662%
1.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | cronograma | (2 meses x 4 semanas x 5 dias x 0,1 horas) / 220 horas | mês | 0.018182 |  | 0.1
1.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | cronograma | (2 meses x 4 semanas x 5 dias x 0,1 horas) / 220 horas | mês | 0.018182 |  | 0.1
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
2.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  |  | área = 1,00 x 2,00 | m2 | 2
2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 |  |  | global | % | 2
3 | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE |  |  |  | 0
3.1 | ASSENTAMENTO GUIA DE MEIO-FIO, CONCRETO C/ FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCL ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO |  | comprimento = 328,30+93,90+15,70+253,30+(4,50x3) | comprimento | m | 704.7
3.2 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). |  | comprimento = 328,30+93,90+15,70+253,30+(4,50x3) | comprimento | m | 704.7
3.3 | EXEC PAVIMENTO PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCL COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, P/ ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA DESCARGA MECÂNICA CAMINHÃO, EXCL TRANSPORTE PISO INTERTRAVADO |  | área = (329,00+15,00) x 4,50 | área de calçamento | m2 | 1548 | 344 | 4.5
3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO, PARA TRAVAMENTO DO MEIO-FIO |  | volume de corte estimado = 344,00 x 0,50 x 0,25 x 2 lados | volume de corte de terra | m3 | 172
3.5 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL, PARA TRAVAMENTO DO MEIO-FIO |  | volume de aterro estimado = 344,00 x 0,50 x 0,25 x 2 lados | volume aterro compactado | m3 | 172
3.6 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 0
3.6.1 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS C/ CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUND ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO |  | ESTIMATIVA DE HORAS IMPRODUTIVAS | estimativa de horas | CHI | 6
3.6.2 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS C/ CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUND ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO |  | ESTIMATIVA DE HORAS PRODUTIVAS | estimativa de horas | CHP | 8
3.6.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA |  | comprimento x largura = comprimento x 1,3 | área | m2 | 20.8
3.6.4 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE |  | TUBO 600mm = 1 trecho com 8,00m | comprimento | m | 16 | 2 | 8
3.6.5 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | TUBO 600mm=(comprimentox1,5x1,4)-(comprimentox3,14x0,6x0,6x0,25) | comprimento | m3 | 29.0784
3.6.6 | CAIXA DRENAGEM INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X140CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, C/ TAMPA CONCRETO, INCL ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE C/ RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO |  | quantidade | quantidade | unid | 4
3.7 | DISSIPADOR DE ENERGIA |  |  |  | 0
3.7.1 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 |  | dimensões = C=2,40m / L= 2,42 / d=0,30 / e=0,15 | volume de concreto 0,88m3 x quantidade 1unid | m3 | 1.76 | 2 | unidades
3.7.2 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  | dimensões = C=2,40m / L= 2,42 / d=0,30 / e=0,15 | área de fôrmas 5,25m2 x quantidade 1unid | m2 | 10.5
3.7.3 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 |  | dimensões = C=2,40m / L= 2,42 / d=0,30 / e=0,15 | volume de pedra 1,28m3 x quantidade 1unid | m2 | 2.56
DATA: 30/07/26
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de calçamento tipo bloquete |  |  |  |  | DATA: 30/07/26
LOCAL: Trecho de estrada vicinal na Comunidade de Córrego do Matodentro TRECHO 2, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  | COORD: (ponto "1") |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-04/26 DESONERADO /// SINAPI-06/26 DESONERADO |  |  |  | LAT >>> -20.256440° |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses |  |  |  | LON >>> -42.794800° |  | LDI | 26.47% | 351428.4744
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1.2727 | 9720.1 | 12293.01 | 15645.65
1.2 | ED-21777 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.018182 | 8249.54 | 10433.19 | 189.69
1.3 | ED-21770 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.018182 | 23794.19 | 30092.51 | 547.14 | 16382.48 | 4.662% | entre 3,49 e 8,87%
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
2.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 261.86 | 331.17 | 662.34 |  | 2 | 344537.72
2.2 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 2 | 272426.44 | 344537.72 | 6890.7544 | 7553.0944 | 0 | 6890.7544
3 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE |  | 0 | 0 | 0
3.1 | ED-51139 | ASSENTAMENTO GUIA DE MEIO-FIO, CONCRETO C/ FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, INCL ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m | 704.7 | 79.13 | 100.08 | 70526.38 | [5 empty] | MATED-11977 |  |  |  | PISO INTERTRAVADO (MODELO: SEXTAVADO¦DIMENSÕES: (25X25)CM¦ESPESSURA: 8CM¦RESISTÊNCIA MÍNIMA (FCK): 35MPA¦MATERIAL: CONCRETO¦PESO DO BLOCO*: 9,7KG¦PESO POR ÁREA*: 180KG/M2)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS |  |  | m2 | 2026-01-01 | 82.44
3.2 | SINAPI-102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO 2 demãos). | m | 704.7 | 1.82 | 2.3 | 1620.81
3.3 | ED-8914 | EXEC PAVIMENTO PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, FCK 35MPA, DIMENSÕES 30X30CM INCL COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, P/ ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA DESCARGA MECÂNICA CAMINHÃO, EXCL TRANSPORTE PISO INTERTRAVADO | m2 | 1548 | 106.87 | 135.16 | 209227.68
3.4 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO, PARA TRAVAMENTO DO MEIO-FIO | m3 | 172 | 47.14 | 59.62 | 10254.64 | [5 empty] | MATED-11248 |  |  |  | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) |  |  | m3 | 2026-01-01 | 181.5
3.5 | ED-51096 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL, PARA TRAVAMENTO DO MEIO-FIO | m3 | 172 | 56.33 | 71.24 | 12253.28 | [7 empty] | CONSUMO DE AREIA POR M2 | 0.06 | m3/m2 | 10.89 | r$/m2 | valor da areia por m2 de bloquete
3.6 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 0 | 0 | 0
3.6.1 | SINAPI-5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS C/ CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUND ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO | CHI | 6 | 75.15 | 95.04 | 570.24 | [5 empty] | MATED-12870 |  |  |  | MEIO-FIO |  |  | m | 2026-01-01 | 37.5
3.6.2 | SINAPI-5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS C/ CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUND ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO | CHP | 8 | 162.62 | 205.67 | 1645.36 | [5 empty] | meio-fio | 43.42
3.6.3 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA | m2 | 20.8 | 15.26 | 19.3 | 401.44 | [5 empty] | bloquete | 10.51
3.6.4 | ED-9209 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | m | 16 | 287.52 | 363.63 | 5818.08
3.6.5 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 29.0784 | 50.57 | 63.96 | 1859.85 |  |  | 2140.22 | ED-49926 | caixa completa
3.6.6 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DRENAGEM INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X140CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, C/ TAMPA CONCRETO, INCL ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE C/ RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | unid | 4 | 1765.557 | 2232.9 | 8931.6 |  |  | 180.387 | EMOP 20.028.0020-0 | incluir tampa concreto 0,90x0,90 m2
3.7 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA |  | 0 | [5 empty] | 555.05 | valor na ED-49926 | tirar grelha metálica
3.7.1 | SINAPI-103801 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | m3 | 1.76 | 752.63 | 951.85 | 1675.26 |  |  | 1765.557 |  | VALOR FINAL CAIXA
3.7.2 | ED-8471 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 10.5 | 60.64 | 76.69 | 805.25
3.7.3 | SINAPI-103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m3 | 2.56 | 587.78 | 743.37 | 1903.03 | 327492.9
TOTAL GERAL | [6 empty] | 351428.4744 | 351428.4744
[8 empty] | r$/m2 | 227.021
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO D MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## CRONOGRAMA
[5 empty] | 40.45% | 59.55% | 0% | 0% | 0% | 0%
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2025-2028
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 351428.4744 |  |  | DATA: 30/07/26
OBRA: Execução de calçamento tipo bloquete |  |  | LOCAL: Trecho de estrada vicinal na Comunidade de Córrego do Matodentro TRECHO 2, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 4.662% | 40.45% | 59.55% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 16382.48 | 6626.7132 | 9755.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16382.48
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.149% | 60% | 40% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 7553.0944 | 4531.8566 | 3021.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7553.0944
3 |  | CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE | Físico % | 93.19% | 40% | 60% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 327492.9 | 130997.16 | 196495.74 | 0 | 0 |  |  |  | 327492.9
|  |  | Físico % | [8 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Físico % | [8 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Físico % | [8 empty] | 0%
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
|  |  | Físico % | [8 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Físico % | [8 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Físico % | [8 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Físico % | [8 empty] | 0%
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
|  |  | Físico % | [8 empty] | 0%
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
|  |  | Físico % | [8 empty] | 0%
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
|  |  | Físico % | [8 empty] | 0%
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
|  |  | Físico % | [8 empty] | 0%
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 40.45% | 59.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 351428.4744 | 142155.7298 | 209272.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351428.4744
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
351428.4744

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
OBRA: Execução de calçamento tipo bloquete
LOCAL: Trecho de estrada vicinal na Comunidade de Córrego do Matodentro TRECHO 2, Zona Rural do Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  | DATA: 30/07/26
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI
Nº do Contrato de Repasse:
Proponente:
Empreendimento:
Tipo de Obra: | Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) |  |  |  | OK
Base de Cálculo do ISS da Prefeitura: | 60% |  |  |  | OK
Orçamento Desonerado? (Sim ou Não) | sim |  |  |  | OK
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO - %
| (1° Quartil) | MÉDIA | (3° Quartil)
Administração Central | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 4.01 | OK
Seguros e Garantias (*) | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.4 | OK
Riscos | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 0.56 | OK
Despesas Financeiras | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | OK
Lucro | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 7.3 | OK
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK
ISS (**) | 2 | 3.5 | 5 | 3 | OK
CPRB - Alíquota 4,5% Receita Bruta (Desoneração) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | OK
LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO | 25.5767 | 27.0151 | 30.4381 | 26.4664 |  | 12
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO | 19.6 | 20.97 | 24.23
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015 |  |  | Verificação do BDI: | OK | BDI S/ DESN
|  |  | BDI s/ desoneração: | 20.4474 | BDI C/ DESN |  | 19.6 | 27.0151 | 20.97 | 30.4381 | 24.23
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: |  |  |  | 25.5767 |  |  |  | 24.7977 |  | 28.1609
26.8444
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) é de 60%, com a respectiva alíquota de 3%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Com Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Profissional:Antonio Carlos Rodrigues de Abreu |  | Resp. Tomador:
CREA/CAU: 20.146/D-MG |  | Cargo:
OS PERCENTUAIS DE ISS FORAM CALCULADOS CONSIDERANDO QUE A MÃO-DE-OBRA CORRESPONDE A BASE DE CÁLCULO DO PREÇO TOTAL DA OBRA DECLARADO PELO TOMADOR.
O VALOR DO BDI SÓ É CALCULADO APÓS O PREENCHIMENTO DE TODAS AS CÉLULAS EM AMARELO!
**********ALTERAR SOMENTE AS CÉLULAS AMARELAS***********
(Atentar para as observações nos quadros na lateral direita!)
SE O BDI CALCULADO ESTIVER NO INTERVALO DE LIMITES DO BDI ESTA CÉLULA INDICARÁ "OK", CASO CONTRÁRIO INDICARÁ "INADEQUADO" E OS COMPONENTES DO BDI DEVEM SER REDISTRIBUÍDOS ATÉ QUE TODAS OS LIMITANTES ACEITOS PELO TCU SEJAM ATENDIDOS!
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Foi publicada, em 19 de julho de 2013, a Lei n° 12.844/2013 que altera os artigos 7º, 8º, 9º e o Anexo I da Lei n° 12.546/2011 e o artigo 14, da Lei n° 11.774/2008, alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha de pagamentos que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20%, sobre o total da folha de pagamento pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
Com essa alteração os setores a seguir ficam sujeitos ao recolhimento da contribuição previdenciária à alíquota de 2% sobre o valor da receita bruta.
=>Construção Civil, enquadrados nos seguintes grupos da CNAE 2.0:
- 412 – Construção de Edifícios;
- 432 – Instalações Elétricas, Hidráulicas e Outras Instalações em Construções;
- 433 – Obras de Acabamento;
- 439 – Outros Serviços Especializados para Construção (4391-6 – Obras de Fundações e 4399-1 – Serviços Especializados para Construção não especificados anteriormente).
=>Construção de Obras de Infraestrutura, enquadrados nos seguintes grupos da CNAE 2.0:
- 421 – Construção de Rodovias, Ferrovias, Obras Urbanas e Obras-de-Arte Especiais;
- 422 – Obras de Infra-Estrutura para Energia Elétrica, Telecomunicações, Água, Esgoto e Transporte Por Dutos;
- 429 – Construção de Outras Obras de Infra-Estrutura;
- 431 – Demolição e Preparação do Terreno
=> Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
=> Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
=> Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
=> Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
=> Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.

## Base dados - TCU 2622_2013
Sigla S/N
SIM
NÃO
| AC |  |  | SG |  |  | R |  |  | DF |  |  | L |  |  | COFINS | PIS | ISS |  |  | DESON. | LIMITE BDI
Sigla Obras | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX |  |  | MÍN | MED | MAX |  | MÍN | MED | MAX
Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) | 3 | 4 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 20.34 | 22.12 | 25
Construção de Praças | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Ferrovias | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 20.76 | 24.18 | 26.44
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 8 | 8.31 | 9.51 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 24 | 25.84 | 27.86
Portuárias, Marítimas e Fluviais | 4 | 5.52 | 7.85 | 0.81 | 1.22 | 1.99 | 1.46 | 2.32 | 3.16 | 0.94 | 1.02 | 1.33 | 7.14 | 8.4 | 10.43 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 22.8 | 27.48 | 30.95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 11.1 | 14.02 | 16.8