## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO D MINAS GERAIS Adm. 2025-2028
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 14/09/26
OBRA: Execução de contenção tipo GABIÃO
LOCAL: Ribeirão Escalvado TRECHO 4, Bairro Centro, Município de Santa Cruz do Escalvado (MG)
ITEM | DISCRIMINAÇAO |  | Descrição | Fórmula |  | unid | TOTAL
DOS SERVIÇOS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | cronograma | (1 mes x 4 semanas x 5 dias x 3 horas) / 220 horas |  | mês | 0.27 | 1 | 3 | 2.684%
1.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | cronograma | (1 mes x 4 semanas x 5 dias x 0,5 horas) / 220 horas |  | mês | 0.05 |  | 0.5
1.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | cronograma | (1 mes x 4 semanas x 5 dias x 0,5 horas) / 220 horas |  | mês | 0.05 |  | 0.5
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  | área = 1,00 x 2,00 | área |  | m2 | 2
2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA EM CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 |  | porcentagem sobre valor total | global |  | % | 0.5
3 | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO TIPO GABIÃO
3.1.1 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. |  | estimativa horas improdutivas | estimativa horas improdutivas |  | CHI | 6
3.1.2 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. |  | estimativa horas trabalhadas | estimativa horas para suporte na colocação de pedras no gabião |  | CHP | 48
3.1.3 | ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNEC E ASSENT |  | volume de enrocamento | volume = 27,30 x 3,00 x 0,50 |  | m3 | 40.95
3.1.4 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENT ÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO |  | volume de gabião tipo SACO | volume=(27,30/0,65) x 3,00 x (0,33 área) |  | m3 | 41.58 | 0.33166 | 38
3.1.5 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. |  | volume de gabião tipo CAIXA | volume=((18,00x1,50x1,00x1,00x2,00)+(18,00x1,50x1,00x0,50))+ (18,00x1,50x1,00x1,00x2,00)+(18,00x1,50x1,00x0,50)+(3,00x1,50x1,00x0,50x2,50) |  | m3 | 140.63
3.1.6 | REATERRO MECANIZADO VALA C/ RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, C/ SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, C/ PLACA VIBRATÓRIA. |  | volume de material reaterrado = área CAD x comprimento | volume = 27,00 x 1,82 área CAD |  | m3 | 49.14
3.1.7 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL |  | volume de material reaterrado = área CAD x comprimento | volume = 27,00 x 1,82 área CAD |  | m3 | 49.14
DATA: 14/09/26
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de contenção tipo GABIÃO |  |  |  |  | DATA: 14/09/26
LOCAL: Ribeirão Escalvado TRECHO 4, Bairro Centro, Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  | COORD: |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-04/26 DESONERADO /// SINAPI-07/26 DESONERADO /// SICRO-04/26 |  |  | LAT >>> -20.235186° |  |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: 01 (hum) mês |  |  | LON >>> -42.814061° |  |  | LDI | 26.47% | 199128.6096
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTID | PREÇO UNIT S/ LDI | PREÇO UNIT C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.27 | 9720.1 | 12293.01 | 3319.11
1.2 | ED-21777 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.05 | 8249.54 | 10433.19 | 521.66
1.3 | ED-21770 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.05 | 23794.19 | 30092.51 | 1504.63 | 5345.4 | 2.684%
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 261.86 | 331.17 | 662.34 |  | 0.5 | 198137.92
2.2 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA EM CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 0.5 | 156667.92 | 198137.92 | 990.6896 | 1653.0296 | 0 | 990.6896
3 |  | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO TIPO GABIÃO
3.1.1 | SINAPI 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. | CHI | 6 | 106.27 | 134.4 | 806.4
3.1.2 | SINAPI 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. | CHP | 48 | 264.54 | 334.56 | 16058.88
3.1.3 | SICRO 1505877 | ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNEC E ASSENT | m3 | 40.95 | 222.22 | 281.04 | 11508.59
3.1.4 | SINAPI 92758 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENT ÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m3 | 41.58 | 683.12 | 863.94 | 35922.63
3.1.5 | SINAPI 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m3 | 140.63 | 694.71 | 878.6 | 123557.52
3.1.6 | SINAPI 104735 | REATERRO MECANIZADO VALA C/ RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, C/ SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, C/ PLACA VIBRATÓRIA. | m3 | 49.14 | 12.48 | 15.78 | 775.43
3.1.7 | ED-51096 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | m3 | 49.14 | 56.33 | 71.24 | 3500.73 | 192130.18
TOTAL GERAL | [6 empty] | 199128.6096 | 199128.6096
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## CRONOGRAMA
[5 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2025-2028
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 199128.6096 |  |  | DATA: 14/09/26
OBRA: Execução de contenção tipo GABIÃO |  |  | LOCAL: Ribeirão Escalvado TRECHO 4, Bairro Centro, Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: 01 (hum) mês
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 2.684% | 100% | [6 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 5345.4 | 5345.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5345.4
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.8301% | 100% | [6 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 1653.0296 | 1653.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1653.0296
3 |  | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO TIPO GABIÃO | Físico % | 96.49% | 100% | [6 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 192130.18 | 192130.18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 192130.18
|  |  | Físico % | 0% | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Físico % | 0% | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Físico % | 0% | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Físico % | 0% | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Físico % | 0% | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Físico % | 0% | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Físico % | 0% | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Físico % | 0% | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Físico % | [8 empty] | 0%
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
|  |  | Físico % | [8 empty] | 0%
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
|  |  | Físico % | [8 empty] | 0%
|  |  | Financeiro | [8 empty] | 0
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 199128.6096 | 199128.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199128.6096
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
199128.6096

## FOTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
OBRA: Execução de contenção tipo GABIÃO
LOCAL: Ribeirão Escalvado TRECHO 4, Bairro Centro, Município de Santa Cruz do Escalvado (MG) |  | DATA: 14/09/26
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI
Nº do Contrato de Repasse:
Proponente:
Empreendimento: | Construção de almoxarifado para abrigo de medicamentos na Farmácia de Minas, Rua Maria de Aguiar, s/nº, Bairro João Gonçalves da Neiva, em Piraúba, MG - CEP:36.170-000
Tipo de Obra: | Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) |  |  |  | OK
Base de Cálculo do ISS da Prefeitura: | 60% |  |  |  | OK
Orçamento Desonerado? (Sim ou Não) | sim |  |  |  | OK
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO - %
| (1° Quartil) | MÉDIA | (3° Quartil)
Administração Central |  |  |  | 4.01 | PREENCHER
Seguros e Garantias (*) |  |  |  | 0.4 | PREENCHER
Riscos |  |  |  | 0.56 | PREENCHER
Despesas Financeiras |  |  |  | 1.11 | PREENCHER
Lucro |  |  |  | 7.3 | PREENCHER
COFINS |  |  |  | 3 | PREENCHER
PIS |  |  |  | 0.65 | PREENCHER
ISS (**) |  |  |  | 3 | PREENCHER
CPRB - Alíquota 4,5% Receita Bruta (Desoneração) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | OK
LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! | PREENCHER CÉLULAS RESTANTES |  | 4
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015 |  |  | Verificação do BDI: | #REF! | BDI S/ DESN
|  |  | BDI s/ desoneração: | 20.4474 | BDI C/ DESN |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
#REF!
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) é de 60%, com a respectiva alíquota de 3%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Com Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Profissional:Antonio Carlos Rodrigues de Abreu |  | Resp. Tomador:
CREA/CAU: 20.146/D-MG |  | Cargo:
OS PERCENTUAIS DE ISS FORAM CALCULADOS CONSIDERANDO QUE A MÃO-DE-OBRA CORRESPONDE A BASE DE CÁLCULO DO PREÇO TOTAL DA OBRA DECLARADO PELO TOMADOR.
O VALOR DO BDI SÓ É CALCULADO APÓS O PREENCHIMENTO DE TODAS AS CÉLULAS EM AMARELO!
**********ALTERAR SOMENTE AS CÉLULAS AMARELAS***********
(Atentar para as observações nos quadros na lateral direita!)
SE O BDI CALCULADO ESTIVER NO INTERVALO DE LIMITES DO BDI ESTA CÉLULA INDICARÁ "OK", CASO CONTRÁRIO INDICARÁ "INADEQUADO" E OS COMPONENTES DO BDI DEVEM SER REDISTRIBUÍDOS ATÉ QUE TODAS OS LIMITANTES ACEITOS PELO TCU SEJAM ATENDIDOS!
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Foi publicada, em 19 de julho de 2013, a Lei n° 12.844/2013 que altera os artigos 7º, 8º, 9º e o Anexo I da Lei n° 12.546/2011 e o artigo 14, da Lei n° 11.774/2008, alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha de pagamentos que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20%, sobre o total da folha de pagamento pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
Com essa alteração os setores a seguir ficam sujeitos ao recolhimento da contribuição previdenciária à alíquota de 2% sobre o valor da receita bruta.
=>Construção Civil, enquadrados nos seguintes grupos da CNAE 2.0:
- 412 – Construção de Edifícios;
- 432 – Instalações Elétricas, Hidráulicas e Outras Instalações em Construções;
- 433 – Obras de Acabamento;
- 439 – Outros Serviços Especializados para Construção (4391-6 – Obras de Fundações e 4399-1 – Serviços Especializados para Construção não especificados anteriormente).
=>Construção de Obras de Infraestrutura, enquadrados nos seguintes grupos da CNAE 2.0:
- 421 – Construção de Rodovias, Ferrovias, Obras Urbanas e Obras-de-Arte Especiais;
- 422 – Obras de Infra-Estrutura para Energia Elétrica, Telecomunicações, Água, Esgoto e Transporte Por Dutos;
- 429 – Construção de Outras Obras de Infra-Estrutura;
- 431 – Demolição e Preparação do Terreno
=> Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
=> Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
=> Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
=> Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
=> Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.

## Base dados - TCU 2622_2013
Sigla S/N
SIM
NÃO
| AC |  |  | SG |  |  | R |  |  | DF |  |  | L |  |  | COFINS | PIS | ISS |  |  | DESON. | LIMITE BDI
Sigla Obras | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX |  |  | MÍN | MED | MAX |  | MÍN | MED | MAX
Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) | 3 | 4 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 20.34 | 22.12 | 25
Construção de Praças | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Ferrovias | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 20.76 | 24.18 | 26.44
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 8 | 8.31 | 9.51 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 24 | 25.84 | 27.86
Portuárias, Marítimas e Fluviais | 4 | 5.52 | 7.85 | 0.81 | 1.22 | 1.99 | 1.46 | 2.32 | 3.16 | 0.94 | 1.02 | 1.33 | 7.14 | 8.4 | 10.43 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 22.8 | 27.48 | 30.95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 11.1 | 14.02 | 16.8