## MEM
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 21/09/26
OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
LOCAL: ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNID | TOTAL | 842254.45
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | cronograma | (3 meses x 4 semanas x 5 dias x 8 horas) / 220 horas | MÊS | 2.18 | 3 | 8 | 3.326%
1.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | cronograma | (3 meses x 4 semanas x 5 dias x 0,1 horas) / 220 horas | MÊS | 0.03 |  | 0.1
1.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | cronograma | (3 meses x 4 semanas x 5 dias x 0,1 horas) / 220 horas | MÊS | 0.03 |  | 0.1
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0
2.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA C/ REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCL SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | área | área = 1,00 x 2,00 | M2 | 2
2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | estimativa | global | % | 0.5
3 | ÁREA 01 - RUA SAGRADOS CORAÇÕES |  |  | 0
3.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  | 0
3.1.1 | REMOÇÃO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | comprimento existente CAD | comprimento existente CAD | M | 46.55
3.1.2 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | volume de concreto a ser demolido | volume de concreto a ser demolido | M3 | 3
3.1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | transporte do volume de material demolido | transporte do volume de material demolido | M3 | 5.09
3.1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | volume de material demolido x distância de transporte 2km | volume de material demolido x distância de transporte 2km | M3xKM | 10.18
3.2 | EXECUÇÃO DE CANTEIROS |  |  | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | escavação de vala p/ execução da cinta CAD | escavação de vala p/ execução da cinta CAD | M3 | 1.77
3.2.2 | CINTA EM CONCRETO ARMADO |  |  | 0
3.2.2.1 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | área de fôrmas da cinta | área = comprimento x altura x 2 lados | M2 | 35.4 | 59 | 0.3
3.2.2.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | peso de aço = volume de concreto x 30kg/m3 | peso de aço = volume de concreto x 30kg/m3 | KG | 79.8
3.2.2.3 | FORNECIMENTO CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO OBRA, COM FCK 25 MPA, INCL LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | volume de concreto da cinta | volume = comprimento x altura x largura | M3 | 2.66 | 59 | 0.3 | 0.15
3.2.2.4 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | comprimento de cinta | comprimento de cinta | M | 59 | 59
3.3 | PAISAGISMO |  |  | 0
3.3.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | áreas de canteiros | áreas de canteiros | M2 | 74.34 | 59 | 0.4 | 50.74
3.3.2 | FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO | quantidade | quantidade | UNID | 10
3.3.3 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | quantidade | quantidade | UNID | 10
3.4 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0
3.4.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | volume de escavação de valas | volume = comprimento x altura x largura | M3 | 1.08 | 1.12 | 0.8 | 1.2
3.4.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | volume de material x distância de transporte 2km | volume de material x distância de transporte 2km | M3xKM | 2.16
3.4.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA | comprimento x largura = comprimento x 1,2 | área de apiloamento | M2 | 1.34
3.4.4 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | comprimento da tubulação | comprimento | M | 1.12
3.4.5 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | TUBO 400mm=(comprimentox0,80x1,2)-(comprimentox3,14x0,4x0,4x0,25) | volume de reaterro | M3 | 0.93 | 1.12
3.4.6 | Boca de Lobo Simples combinada com grelha, quadro e cantoneira pré moldados de concreto BLS 01 areia e brita comerciais (Execução, incluindo escavação, fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) (Caderno de Drenagem RT 01.47.d) | quantidade | quantidade | UNID | 1
3.5 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0
3.5.1 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC 01 PADRÃO DER MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | comprimento CAD | comprimento CAD | M | 46.55
3.5.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | área CAD | área CAD (passeio público) | M2 | 33.8
3.5.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 10CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | área CAD | área CAD (áreas interna + prolongamento da via pública) | M2 | 417.04
3.6 | GUARDA CORPO FIXADO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO |  |  | 0
3.6.1 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | área de fôrmas da cinta | área = comprimento x altura x 2 lados | M2 | 10.81 | 18.02 | 0.3
3.6.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | peso de aço = volume de concreto x 30kg/m3 | peso de aço = volume de concreto x 30kg/m3 | KG | 32.4
3.6.3 | FORNECIMENTO CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO OBRA, COM FCK 25 MPA, INCL LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | volume de concreto | volume = comprimento x altura x largura | M3 | 1.08 | 18.02 | 0.3 | 0.2
3.6.4 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3", GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025 | comprimento CAD | comprimento CAD | M | 46.31
4 | ÁREA 02 - RUA OTÁVIO SOARES |  |  | 0
4.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  | 0
4.1.1 | REMOÇÃO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | comprimento existente | comprimento existente | M | 17.6
4.1.2 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | volume de concreto a ser demolido | volume de concreto a ser demolido | M3 | 4.5
4.1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | transporte do volume de material demolido | transporte do volume de material demolido | M3 | 4.5
4.1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | volume de material demolido x distância de transporte 2km | volume de material demolido x distância de transporte 2km | M3xKM | 9
4.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0
4.2.1 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC 01 PADRÃO DER MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | comprimento CAD | comprimento CAD | M | 250.37
4.2.2 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | comprimento CAD x largura 1,20m | área = remoção de meio fio x 1,20m | M2 | 21.12
4.2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | área CAD | área CAD | M2 | 550.75
4.2.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 10CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | área CAD | área CAD | M2 | 2211.4
4.2.5 | CINTA EM CONCRETO ARMADO |  |  | 0
4.2.5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | escavação de vala p/ execução da cinta | volume = comprimento x largura x altura | M3 | 10.08 | 224.09 | 0.15 | 0.3
4.2.5.2 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | área de fôrmas da cinta | área = comprimento x altura x 2 lados | M2 | 134.45 | 224.09 | 0.3
4.2.5.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | peso de aço = volume de concreto x 30kg/m3 | peso de aço = volume de concreto x 30kg/m3 | KG | 302.4
4.2.5.4 | FORNECIMENTO CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO OBRA, COM FCK 25 MPA, INCL LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | volume de concreto da cinta | volume = comprimento x altura x largura | M3 | 10.08 | 224.09 | 0.15 | 0.3
4.2.6 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | volume de material aterrado | volume = comprimento x altura x largura | M3 | 5.04 | 224.09 | 0.15 | 0.15
4.2.7 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | comprimento de cinta | comprimento de cinta | M | 224.09
4.3 | PAISAGISMO | comprimento de cinta | comprimento de cinta
4.3.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | área CAD | área CAD | M2 | 254.04
4.3.2 | FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO | quantidade | quantidade | UNID | 30
4.3.3 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | quantidade | quantidade | UNID | 30
4.4 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0
4.4.1 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | volume de demolição da contenção existente para passagem da tubulação | volume = largura x altura x espessura | M3 | 0.43 | 1.2 | 1.2 | 0.3
4.4.2 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | área de formas p/ recomposição da contenção | área = largura x altura | M2 | 1.44 | 1.2 | 1.2
4.4.3 | FORNECIMENTO CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO OBRA, COM FCK 25 MPA, INCL LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | volume de concreto p/ recomposição da contenção | volume concreto = (área demolição - área tubo) x espessura | M3 | 0.35 | 0.2826
4.4.4 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | volume escavação vala | volume = comprimento x largura x profundidade | M3 | 203.72
4.4.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | volume de material x distância de transporte 2km | volume de material x distância de transporte 2km | M3xKM | 407.44
4.4.6 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA | área = comprimento x largura | área = comprimento x largura | M2 | 142.82
4.4.7 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15CM - PADRÃO SUDECAP | área = comprimento x altura | área = comprimento x altura | M2 | 215.6
4.4.8 | CONCRETO MAGRO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR, TRAÇO 1:4,5:4,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO E ACABAMENTO | volume = comprimento x 0,43m3/m (caderno SUDECAP) | volume = comprimento x 0,43m3/m (caderno SUDECAP) | M3 | 33.11 | 0.43 | m3/m
4.4.9 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | comprimento da tubulação | comprimento da tubulação | M | 43.77
4.4.10 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 800MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | comprimento da tubulação | comprimento da tubulação | M | 77
4.4.11 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | volume reaterro = volume escavação - seção do tubo | TUBO 400mm=(comprimentox0,80x1,2)-(comprimentox3,14x0,4x0,4x0,25) + TUBO 800mm=(comprimentox1,4x1,4)-(comprimentox3,14x0,8x0,8x0,25) | M3 | 148.76 | 0.1256 | 0.5024
4.4.12 | Caixa de Passagem Tipo A Ø=80 cm, areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) (Caderno de Drenagem RT 01.47.d) | quantidade | quantidade | UNID | 4
4.4.13 | Boca de Lobo Simples combinada com grelha, quadro e cantoneira pré moldados de concreto BLS 01 areia e brita comerciais (Execução, incluindo escavação, fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) (Caderno de Drenagem RT 01.47.d) | quantidade | quantidade | UNID | 8
Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR
CREA 61.924/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## PLAN
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [6 empty] | FOLHA Nº: 01
OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA | [6 empty] | DATA: 21/09/26
LOCAL: ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) |  |  |  | COORDENADAS: (área 01) |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP LESTE-04/26 DES /// SINAPI-08/26 DES |  |  |  | LAT >>> -20.234981° |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: |  | 3 (três) meses |  | LON >>> -42.814150° |  | BDI | 26.47% | 842254.45
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANTID | PRÇO UN S/ BDI | PRÇO UN C/ BDI | VALOR TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2.18 | 9720.1 | 12293.01 | 26798.76
1.2 | ED-21777 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.03 | 8249.54 | 10433.19 | 313
1.3 | ED-21770 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.03 | 23794.19 | 30092.51 | 902.78 | 28014.54 | 3.326% | limite entre 3,49 a 8,87
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
2.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA C/ REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCL SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 | 261.86 | 331.17 | 662.34 |  | 4190.32 | 0.0007
2.2 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 0.5 | 662658.44 | 838064.13 | 4190.3207 | 4852.66 | 838064.13 | 0.5
3 |  | ÁREA 01 - RUA SAGRADOS CORAÇÕES |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.1 | ED-51142 | REMOÇÃO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | M | 46.55 | 45.36 | 57.37 | 2670.57
3.1.2 | ED-48442 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 3 | 175.88 | 222.44 | 667.32
3.1.3 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 5.09 | 27.9 | 35.29 | 179.63
3.1.4 | ED-29230 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 10.18 | 4.15 | 5.25 | 53.45 | 3570.97
3.2 |  | EXECUÇÃO DE CANTEIROS |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 1.77 | 80.46 | 101.76 | 180.12
3.2.2 |  | CINTA EM CONCRETO ARMADO |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.1 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 35.4 | 78.15 | 98.84 | 3498.94
3.2.2.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | KG | 79.8 | 13.38 | 16.92 | 1350.22
3.2.2.3 | ED-49630 | FORNECIMENTO CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO OBRA, COM FCK 25 MPA, INCL LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.66 | 647.83 | 819.31 | 2179.36
3.2.2.4 | ED-51135 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 59 | 62.08 | 78.51 | 4632.09 | 11840.73
3.3 |  | PAISAGISMO |  | 0
3.3.1 | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 74.34 | 38.43 | 48.6 | 3612.92
3.3.2 | ED-50446 | FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO | UNID | 10 | 6.75 | 8.54 | 85.4
3.3.3 | ED-50433 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | UNID | 10 | 12.76 | 16.14 | 161.4 | 3859.72
3.4 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 0 |  | 0 | 0
3.4.1 | ED-51115 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 1.08 | 11.48 | 14.52 | 15.68
3.4.2 | ED-29230 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 2.16 | 4.15 | 5.25 | 11.34
3.4.3 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 1.34 | 15.26 | 19.3 | 25.86
3.4.4 | ED-9207 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 1.12 | 198.98 | 251.65 | 281.85
3.4.5 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 0.93 | 50.57 | 63.96 | 59.48
3.4.6 | RO-18175 | Boca de Lobo Simples combinada com grelha, quadro e cantoneira pré moldados de concreto BLS 01 areia e brita comerciais (Execução, incluindo escavação, fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) (Caderno de Drenagem RT 01.47.d) | UNID | 1 | 1309.13 | 1655.66 | 1655.66 | 2049.87
3.5 |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC 01 PADRÃO DER MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 46.55 | 79.13 | 100.08 | 4658.72
3.5.2 | ED-8915 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 33.8 | 90.85 | 114.9 | 3883.62
3.5.3 | ED-8917 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 10CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 417.04 | 133.93 | 169.38 | 70638.24 | 79180.58
3.6 |  | GUARDA CORPO FIXADO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.1 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 10.81 | 78.15 | 98.84 | 1068.46
3.6.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | KG | 32.4 | 13.38 | 16.92 | 548.21
3.6.3 | ED-49630 | FORNECIMENTO CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO OBRA, COM FCK 25 MPA, INCL LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1.08 | 647.83 | 819.31 | 884.85
3.6.4 | SINAPI 99845 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3", GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025 | M | 46.31 | 543.84 | 687.79 | 31851.55 | 34353.07
4 |  | ÁREA 02 - RUA OTÁVIO SOARES |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.1 | ED-51142 | REMOÇÃO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | M | 17.6 | 45.36 | 57.37 | 1009.71
4.1.2 | ED-48442 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 4.5 | 175.88 | 222.44 | 1000.98
4.1.3 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 4.5 | 27.9 | 35.29 | 158.81
4.1.4 | ED-29230 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 9 | 4.15 | 5.25 | 47.25 | 2216.75
4.2 |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC 01 PADRÃO DER MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 250.37 | 79.13 | 100.08 | 25057.03
4.2.2 | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 21.12 | 71.92 | 90.96 | 1921.08
4.2.3 | ED-8915 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 550.75 | 90.85 | 114.9 | 63281.18
4.2.4 | ED-8917 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 10CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 2211.4 | 133.93 | 169.38 | 374566.93
4.2.5 |  | CINTA EM CONCRETO ARMADO |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.5.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 10.08 | 80.46 | 101.76 | 1025.74
4.2.5.2 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 134.45 | 78.15 | 98.84 | 13289.04
4.2.5.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | KG | 302.4 | 13.38 | 16.92 | 5116.61
4.2.5.4 | ED-49630 | FORNECIMENTO CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO OBRA, COM FCK 25 MPA, INCL LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 10.08 | 647.83 | 819.31 | 8258.64
4.2.6 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 5.04 | 50.57 | 63.96 | 322.36
4.2.7 | ED-51135 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 224.09 | 62.08 | 78.51 | 17593.31 | 510431.92
4.3 |  | PAISAGISMO |  | 0
4.3.1 | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 254.04 | 38.43 | 48.6 | 12346.34
4.3.2 | ED-50446 | FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO | UNID | 30 | 6.75 | 8.54 | 256.2
4.3.3 | ED-50433 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | UNID | 30 | 12.76 | 16.14 | 484.2 | 13086.74
4.4 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | ED-48444 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 0.43 | 231.06 | 292.22 | 125.65
4.4.2 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 1.44 | 78.15 | 98.84 | 142.33
4.4.3 | ED-49630 | FORNECIMENTO CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO OBRA, COM FCK 25 MPA, INCL LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.35 | 647.83 | 819.31 | 286.76
4.4.4 | ED-51115 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 203.72 | 11.48 | 14.52 | 2958.01
4.4.5 | ED-29230 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 407.44 | 4.15 | 5.25 | 2139.06
4.4.6 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 142.82 | 15.26 | 19.3 | 2756.43
4.4.7 | SUDECAP 19.33.01 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15CM - PADRÃO SUDECAP | M2 | 215.6 | 116.19 | 146.95 | 31682.42
4.4.8 | SUDECAP 19.07.02 | CONCRETO MAGRO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR, TRAÇO 1:4,5:4,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 33.11 | 648.33 | 819.94 | 27148.21
4.4.9 | ED-9207 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 43.77 | 198.98 | 251.65 | 11014.72
4.4.10 | ED-9210 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 800MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 77 | 413.74 | 523.26 | 40291.02
4.4.11 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 148.76 | 50.57 | 63.96 | 9514.69
4.4.12 | RO-18135 | Caixa de Passagem Tipo A Ø=80 cm, areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) (Caderno de Drenagem RT 01.47.d) | UNID | 4 | 1481.05 | 1873.08 | 7492.32
4.4.13 | RO-18175 | Boca de Lobo Simples combinada com grelha, quadro e cantoneira pré moldados de concreto BLS 01 areia e brita comerciais (Execução, incluindo escavação, fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) (Caderno de Drenagem RT 01.47.d) | UNID | 8 | 1309.13 | 1655.66 | 13245.28 | 148796.9
TOTAL GERAL | [6 empty] | 842254.45 | 842254.45
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## CRON1
|  |  |  | 2.5% | 46.29% | 51.21% | 0% | 0% | 0%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | VALOR DA OBRA: | 842254.45 |  |  |  | DATA: 21/09/26
OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA |  | LOCAL: ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: | 3 (três) meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 3.33% | 2.5% | 46.29% | 51.21% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 28014.54 | 700.36 | 12967.93 | 14346.25 | 0 | 0 | 0 | 28014.54 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.58% | 60% |  | 40% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 4852.66 | 2911.6 | 0 | 1941.06 | 0 | 0 | 0 | 4852.66 | 0
3 | ÁREA 01 - RUA SAGRADOS CORAÇÕES | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | 0.42% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 3570.97 | 3570.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570.97 | 0
3.2 | EXECUÇÃO DE CANTEIROS | Físico % | 1.41% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 11840.73 | 11840.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11840.73 | 0
3.3 | PAISAGISMO | Físico % | 0.46% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 3859.72 | 0 | 3859.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3859.72 | 0
3.4 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 0.24% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 2049.87 | 2049.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.87 | 0
3.5 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 9.4% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 79180.58 | 0 | 79180.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79180.58 | 0
3.6 | GUARDA CORPO FIXADO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO | Físico % | 4.08% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 34353.07 | 0 | 34353.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34353.07 | 0
4 | ÁREA 02 - RUA OTÁVIO SOARES | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | 0.26% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 2216.75 | 0 | 2216.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216.75 | 0
4.2 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 60.6% |  | 30% | 70% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 510431.92 | 0 | 153129.58 | 357302.34 | 0 | 0 | 0 | 510431.92 | 0
4.3 | PAISAGISMO | Físico % | 1.55% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 13086.74 | 0 | 0 | 13086.74 | 0 | 0 | 0 | 13086.74 | 0
4.4 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 17.67% |  | 70% | 30% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 148796.9 | 0 | 104157.83 | 44639.07 | 0 | 0 | 0 | 148796.9 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 2.5% | 46.29% | 51.21% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 842254.45 | 21073.53 | 389865.46 | 431315.46 | 0 | 0 | 0 | 842254.45
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
842254.45
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## CRON2
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | VALOR DA OBRA: | 842254.45 |  |  |  | DATA: 21/09/26
OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA |  | LOCAL: ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: | 3 (três) meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 16.49% | [6 empty] | 100%
|  | Financeiro | 28014.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28014.54 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.856% | [6 empty] | 100%
|  | Financeiro | 4852.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4852.66 | 0
3 | ÁREA 01 - RUA SAGRADOS CORAÇÕES | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | 2.101% | [6 empty] | 100%
|  | Financeiro | 3570.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570.97 | 0
3.2 | EXECUÇÃO DE CANTEIROS | Físico % | 6.968% | [6 empty] | 100%
|  | Financeiro | 11840.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11840.73 | 0
3.3 | PAISAGISMO | Físico % | 2.271% | [6 empty] | 100%
|  | Financeiro | 3859.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3859.72 | 0
3.4 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 1.206% | [6 empty] | 100%
|  | Financeiro | 2049.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.87 | 0
3.5 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 46.59% | [6 empty] | 100%
|  | Financeiro | 79180.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79180.58 | 0
3.6 | GUARDA CORPO FIXADO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO | Físico % | 20.21% | [6 empty] | 100%
|  | Financeiro | 34353.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34353.07 | 0
4 | ÁREA 02 - RUA OTÁVIO SOARES | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | 1.304% | [6 empty] | 100%
|  | Financeiro | 2216.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216.75 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 100%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510431.92 | 510431.92
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 100%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13086.74 | 13086.74
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 100%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148796.9 | 148796.9
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 169938.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842254.45 | 672315.56
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
842254.45
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## FOTOS
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA LICITAÇÃO
OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA |  |  | DATA: 21/09/26
LOCAL: ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG)
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma | CREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028
Importar foto

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI
Nº do Contrato de Repasse:
Proponente:
Empreendimento: | OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
Tipo de Obra: | Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) |  |  |  | OK
Base de Cálculo do ISS da Prefeitura: | 60% |  |  |  | OK
Orçamento Desonerado? (Sim ou Não) | SIM |  |  |  | OK
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO - %
| (1° Quartil) | MÉDIA | (3° Quartil)
Administração Central | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 4.01 | OK
Seguros e Garantias (*) | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.4 | OK
Riscos | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 0.56 | OK
Despesas Financeiras | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | OK
Lucro | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 7.3 | OK
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK
ISS (**) | 2 | 3.5 | 5 | 3 | OK
CPRB - Alíquota 4,5% Receita Bruta (Desoneração) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | OK
LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO | 25.5767 | 27.0151 | 30.4381 | 26.4664 |  | 12
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO | 19.6 | 20.97 | 24.23
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015 |  |  | Verificação do BDI: | OK | BDI S/ DESN
|  |  | BDI s/ desoneração: | 20.4474 | BDI C/ DESN |  | 19.6 | 27.0151 | 20.97 | 30.4381 | 24.23
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: |  |  |  | 25.5767 |  |  |  | 24.7977 |  | 28.1609
26.8444
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) é de 60%, com a respectiva alíquota de 3%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Com Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Profissional: WILSON DIAS DA FONSECA JR. |  | Resp. Tomador:
CREA: 61.924/D |  | Cargo:
OS PERCENTUAIS DE ISS FORAM CALCULADOS CONSIDERANDO QUE A MÃO-DE-OBRA CORRESPONDE A BASE DE CÁLCULO DO PREÇO TOTAL DA OBRA DECLARADO PELO TOMADOR.
O VALOR DO BDI SÓ É CALCULADO APÓS O PREENCHIMENTO DE TODAS AS CÉLULAS EM AMARELO!
**********ALTERAR SOMENTE AS CÉLULAS AMARELAS***********
(Atentar para as observações nos quadros na lateral direita!)
SE O BDI CALCULADO ESTIVER NO INTERVALO DE LIMITES DO BDI ESTA CÉLULA INDICARÁ "OK", CASO CONTRÁRIO INDICARÁ "INADEQUADO" E OS COMPONENTES DO BDI DEVEM SER REDISTRIBUÍDOS ATÉ QUE TODAS OS LIMITANTES ACEITOS PELO TCU SEJAM ATENDIDOS!
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Foi publicada, em 19 de julho de 2013, a Lei n° 12.844/2013 que altera os artigos 7º, 8º, 9º e o Anexo I da Lei n° 12.546/2011 e o artigo 14, da Lei n° 11.774/2008, alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha de pagamentos que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20%, sobre o total da folha de pagamento pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
Com essa alteração os setores a seguir ficam sujeitos ao recolhimento da contribuição previdenciária à alíquota de 2% sobre o valor da receita bruta.
=>Construção Civil, enquadrados nos seguintes grupos da CNAE 2.0:
- 412 – Construção de Edifícios;
- 432 – Instalações Elétricas, Hidráulicas e Outras Instalações em Construções;
- 433 – Obras de Acabamento;
- 439 – Outros Serviços Especializados para Construção (4391-6 – Obras de Fundações e 4399-1 – Serviços Especializados para Construção não especificados anteriormente).
=>Construção de Obras de Infraestrutura, enquadrados nos seguintes grupos da CNAE 2.0:
- 421 – Construção de Rodovias, Ferrovias, Obras Urbanas e Obras-de-Arte Especiais;
- 422 – Obras de Infra-Estrutura para Energia Elétrica, Telecomunicações, Água, Esgoto e Transporte Por Dutos;
- 429 – Construção de Outras Obras de Infra-Estrutura;
- 431 – Demolição e Preparação do Terreno
=> Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
=> Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
=> Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
=> Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
=> Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.

## BDI-Dados
Sigla S/N
SIM
NÃO
| AC |  |  | SG |  |  | R |  |  | DF |  |  | L |  |  | COFINS | PIS | ISS |  |  | DESON. | LIMITE BDI
Sigla Obras | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX |  |  | MÍN | MED | MAX |  | MÍN | MED | MAX
Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) | 3 | 4 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 20.34 | 22.12 | 25
Construção de Praças | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Ferrovias | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 20.76 | 24.18 | 26.44
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 8 | 8.31 | 9.51 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 24 | 25.84 | 27.86
Portuárias, Marítimas e Fluviais | 4 | 5.52 | 7.85 | 0.81 | 1.22 | 1.99 | 1.46 | 2.32 | 3.16 | 0.94 | 1.02 | 1.33 | 7.14 | 8.4 | 10.43 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 22.8 | 27.48 | 30.95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 11.1 | 14.02 | 16.8

## BM 01
PLANILHA PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES | [11 empty] | BOLETIM n°: |  | 01
EMPRESA: |  | CONSTRUTORA SANCARLOS LTDA | [9 empty] | DATA INICIAL: | ordem de serviço
OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA | [11 empty] | DATA FINAL: | 2026-08-10
LOCAL: ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) | [11 empty] | DATA MEDIÇÃO:
LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº 115/2026 - Concorrência nº 028/2026 - Contrato nº 028/2026 | [7 empty] | REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETO |  | ORÇAMENTO: DESONERADO |  | BDI ADOTADO: | 26.47% |  | #REF!
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. TOTAL | PREÇO UNIT. | VALOR TOTAL | QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR | QUANTIDADE MEDIDA | QUANTIDADE ACUMULADA | SALDO DE QUANTITATIVO | VALOR MEDIDO | VALOR ACUMULADO | PERCENTUAL ACUMULADO | SALDO FINANCEIRO POR ITEM |  | 26.89%
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0
1.1 |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2.18 | 12293.01 | 26798.76 |  | 2.1818 | 2.1818 | -0.0018182 | 26821.11 | 26821.11 | 100.1% | -22.35
1.2 |  | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.03 | 10433.19 | 313 |  | 0.027273 | 0.027273 | 0.0027273 | 284.54 | 284.54 | 90.91% | 28.46
1.3 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.03 | 30092.51 | 902.78 |  | 0.054545 | 0.054545 | -0.024545 | 1641.41 | 1641.41 | 181.8% | -738.63 | 28014.54 | #REF!
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
2.1 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA C/ REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCL SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 | 331.17 | 662.34 |  | 2 | 2 | 0 | 662.34 | 662.34 | 100% | 0 |  | 2%
2.2 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 0.5 | 838064.13 | 4190.3207 |  | 2 | 2 | -1.5 | 16761.2826 | 16761.2826 | 400% | -12570.9619 | 4852.6607 | #REF!
3 |  | ÁREA 01 - RUA SAGRADOS CORAÇÕES
3.1.1 |  | REMOÇÃO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO
3.1.3 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 5.09 | 35.29 | 179.63 |  | 2250 | 2250 | -2244.91 | 79402.5 | 79402.5 | 44203% | -79222.87
3.1.4 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 10.18 | 5.25 | 53.45 |  | 50 | 50 | -39.82 | 262.5 | 262.5 | 491.1% | -209.05
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 450 | 450 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 |  | EXECUÇÃO DE CANTEIROS | 0
3.2.1 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 1.77 | 101.76 | 180.12 |  | 80 | 80 | -78.23 | 8140.8 | 8140.8 | 4520% | -7960.68
3.2.2 |  | CINTA EM CONCRETO ARMADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 240 | -240 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2.2.4 |  | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 59 | 78.51 | 4632.09 |  | 11250 | 11250 | -11191 | 883237.5 | 883237.5 | 19068% | -878605.41
3.3.1 |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 74.34 | 48.6 | 3612.92 |  | 562.5 | 562.5 | -488.16 | 27337.5 | 27337.5 | 756.7% | -23724.58
3.3.2 |  | FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO | UNID | 10 | 8.54 | 85.4 |  | 225 | 225 | -215 | 1921.5 | 1921.5 | 2250% | -1836.1
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 16875 | 16875 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 200 | 200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 200 | 200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 |  | DRENAGEM PLUVIAL | 0
4.4.4 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 203.72 | 14.52 | 2958.01 |  | 8 | 8 | 195.72 | 116.16 | 116.16 | 3.93% | 2841.85
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 16 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4.6 |  | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 142.82 | 19.3 | 2756.43 |  | 41.6 | 41.6 | 101.22 | 802.88 | 802.88 | 29.13% | 1953.55
4.4.10 |  | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 800MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 77 | 523.26 | 40291.02 |  | 32 | 32 | 45 | 16744.32 | 16744.32 | 41.56% | 23546.7
4.4.11 |  | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 148.76 | 63.96 | 9514.69 |  | 58.16 | 58.16 | 90.6 | 3719.91 | 3719.91 | 39.1% | 5794.78
4.4.13 |  | Boca de Lobo Simples combinada com grelha, quadro e cantoneira pré moldados de concreto BLS 01 areia e brita comerciais (Execução, incluindo escavação, fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) (Caderno de Drenagem RT 01.47.d) | UNID | 8 | 1655.66 | 13245.28 |  | 8 | 8 | 0 | 13245.28 | 13245.28 | 100% | 0
#REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3.52 | 3.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 21 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5.12 | 5.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 25 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 25 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 50 | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 32867.2007
[6 empty] | TOTAL DA MEDIÇÃO |  | #REF! | valor inválido
|  |  | WILSON DIAS FONSECA JR. |  |  |  | FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA |  |  |  | FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA
|  |  | Eng. Civil - CREA 61.924 / D |  |  |  | Eng. Civil - CREA MG 201.599/D |  |  |  | Sócio-proprietário
|  |  | Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO |  |  |  | Engenheiro Responsável pela OBRA |  |  |  | CONSTRUTORA SANCARLOS LTDA
[8 empty] | #REF! | #REF!
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## BM 01-Fot
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO
EMPRESA: | CONSTRUTORA SANCARLOS LTDA | BOLETIM n°: | 01
OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA |  | DATA INICIAL: | ordem de serviço | 0
LOCAL: ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) |  | DATA FINAL: | 2026-08-10 | 0
LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº 115/2026 - Concorrência nº 028/2026 - Contrato nº 028/2026 |  | DATA MEDIÇÃO: | 0 | 0
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028
Importar foto

## BM 02
PLANILHA PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES | [10 empty] | BOLETIM n°: |  | 02
EMPRESA: | CONSTRUTORA SANCARLOS LTDA | [9 empty] | DATA INICIAL: | 2026-08-10
OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA | [10 empty] | DATA FINAL:
LOCAL: ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) | [10 empty] | DATA MEDIÇÃO:
LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº 115/2026 - Concorrência nº 028/2026 - Contrato nº 028/2026 | [6 empty] | REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETO |  | ORÇAMENTO: DESONERADO |  | BDI ADOTADO: | 26.47% |  | #REF!
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. TOTAL | PREÇO UNIT. | VALOR TOTAL | QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR | QUANTIDADE MEDIDA | QUANTIDADE ACUMULADA | SALDO DE QUANTITATIVO | VALOR MEDIDO | VALOR ACUMULADO | PERCENTUAL ACUMULADO | SALDO FINANCEIRO POR ITEM |  | 26.89%
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0
1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2.18 | 12293.01 | 26798.76 |  | 2.1818 | 2.1818 | -0.0018182 | 26821.11 | 26821.11 | 100.1% | -22.35
1.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.03 | 10433.19 | 313 |  | 0.027273 | 0.027273 | 0.0027273 | 284.54 | 284.54 | 90.91% | 28.46
1.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.03 | 30092.51 | 902.78 |  | 0.054545 | 0.054545 | -0.024545 | 1641.41 | 1641.41 | 181.8% | -738.63 | 28014.54 | #REF!
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
2.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA C/ REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCL SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 | 331.17 | 662.34 |  | 2 | 2 | 0 | 662.34 | 662.34 | 100% | 0 |  | 2%
2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 0.5 | 838064.13 | 4190.3207 |  | 2 | 2 | -1.5 | 16761.2826 | 16761.2826 | 400% | -12570.9619 | 4852.6607 | #REF!
3 | ÁREA 01 - RUA SAGRADOS CORAÇÕES
3.1.1 | REMOÇÃO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO
3.1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 5.09 | 35.29 | 179.63 |  | 2250 | 2250 | -2244.91 | 79402.5 | 79402.5 | 44203% | -79222.87
3.1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 10.18 | 5.25 | 53.45 |  | 50 | 50 | -39.82 | 262.5 | 262.5 | 491.1% | -209.05
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 450 | 450 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | EXECUÇÃO DE CANTEIROS | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 1.77 | 101.76 | 180.12 |  | 80 | 80 | -78.23 | 8140.8 | 8140.8 | 4520% | -7960.68
3.2.2 | CINTA EM CONCRETO ARMADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 240 | -240 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2.2.4 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 59 | 78.51 | 4632.09 |  | 11250 | 11250 | -11191 | 883237.5 | 883237.5 | 19068% | -878605.41
3.3.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 74.34 | 48.6 | 3612.92 |  | 562.5 | 562.5 | -488.16 | 27337.5 | 27337.5 | 756.7% | -23724.58
3.3.2 | FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO | UNID | 10 | 8.54 | 85.4 |  | 225 | 225 | -215 | 1921.5 | 1921.5 | 2250% | -1836.1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 16875 | 16875 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 200 | 200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 200 | 200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 | DRENAGEM PLUVIAL | 0
4.4.4 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 203.72 | 14.52 | 2958.01 |  | 8 | 8 | 195.72 | 116.16 | 116.16 | 3.93% | 2841.85
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 16 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4.6 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 142.82 | 19.3 | 2756.43 |  | 41.6 | 41.6 | 101.22 | 802.88 | 802.88 | 29.13% | 1953.55
4.4.10 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 800MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 77 | 523.26 | 40291.02 |  | 32 | 32 | 45 | 16744.32 | 16744.32 | 41.56% | 23546.7
4.4.11 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 148.76 | 63.96 | 9514.69 |  | 58.16 | 58.16 | 90.6 | 3719.91 | 3719.91 | 39.1% | 5794.78
4.4.13 | Boca de Lobo Simples combinada com grelha, quadro e cantoneira pré moldados de concreto BLS 01 areia e brita comerciais (Execução, incluindo escavação, fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) (Caderno de Drenagem RT 01.47.d) | UNID | 8 | 1655.66 | 13245.28 |  | 8 | 8 | 0 | 13245.28 | 13245.28 | 100% | 0
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3.52 | 3.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 21 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5.12 | 5.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 25 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 25 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 50 | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 32867.2007
[5 empty] | TOTAL DA MEDIÇÃO |  | #REF! | valor inválido
|  | WILSON DIAS FONSECA JR. |  |  |  | FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA |  |  |  | FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA
|  | Eng. Civil - CREA 61.924 / D |  |  |  | Eng. Civil - CREA MG 201.599/D |  |  |  | Sócio-proprietário
|  | Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO |  |  |  | Engenheiro Responsável pela OBRA |  |  |  | CONSTRUTORA SANCARLOS LTDA
[7 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | medição anterior
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## BM 02-Fot
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO
EMPRESA: | CONSTRUTORA SANCARLOS LTDA | BOLETIM n°: | 02
OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA |  | DATA INICIAL: | 2026-08-10 | 0
LOCAL: ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) |  | DATA FINAL: | 0 | 0
LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº 115/2026 - Concorrência nº 028/2026 - Contrato nº 028/2026 |  | DATA MEDIÇÃO: | 0 | 0
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028
Importar foto

## ADIT
PLANILHA DE ADITAMENTO | [6 empty] | VALOR CONTRATADO: |  | #REF!
EMPRESA: | CONSTRUTORA SANCARLOS LTDA | [5 empty] | VALOR ADITIVO: |  | #REF!
OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA | [6 empty] | VALOR TOTAL ADITADO: |  | #REF!
LOCAL: ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) | [6 empty] | % ADITIVO: |  | #REF!
LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº 115/2026 - Concorrência nº 028/2026 - Contrato nº 028/2026 | [6 empty] | DATA: |  | 2026-08-10
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. CONTRAT. | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL CONTRAT. | QUANT. ADITIVADA | QUANT. TOTAL | VALOR ADITIVADO | VALOR TOTAL ADITIVADO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2.18 | 12293.01 | 26798.76 |  | 2.18 | 0 | 26798.76
1.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.03 | 10433.19 | 313 |  | 0.03 | 0 | 313
1.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.03 | 30092.51 | 902.78 |  | 0.03 | 0 | 902.78
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA C/ REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCL SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 | 331.17 | 662.34 |  | 2 | 0 | 662.34
2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 0.5 | 838064.13 | 4190.3207 |  | 0.5 | 0 | 4190.32
3 | ÁREA 01 - RUA SAGRADOS CORAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.1 | REMOÇÃO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | M | 46.55 | 0 | 0 |  | 46.55 | 0 | 0
3.1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 5.09 | 35.29 | 179.63 |  | 5.09 | 0 | 179.63
3.1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 10.18 | 5.25 | 53.45 |  | 10.18 | 0 | 53.45
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | EXECUÇÃO DE CANTEIROS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 1.77 | 101.76 | 180.12 |  | 1.77 | 0 | 180.12
3.2.2 | CINTA EM CONCRETO ARMADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.4 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 59 | 78.51 | 4632.09 |  | 59 | 0 | 4632.09
3.3.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 74.34 | 48.6 | 3612.92 |  | 74.34 | 0 | 3612.92
3.3.2 | FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO | UNID | 10 | 8.54 | 85.4 |  | 10 | 0 | 85.4
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 | DRENAGEM PLUVIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.4.4 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 203.72 | 14.52 | 2958.01 |  | 203.72 | 0 | 2958.01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.4.6 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 142.82 | 19.3 | 2756.43 |  | 142.82 | 0 | 2756.43
4.4.10 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 800MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 77 | 523.26 | 40291.02 |  | 77 | 0 | 40291.02
4.4.11 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 148.76 | 63.96 | 9514.69 |  | 148.76 | 0 | 9514.69
4.4.13 | Boca de Lobo Simples combinada com grelha, quadro e cantoneira pré moldados de concreto BLS 01 areia e brita comerciais (Execução, incluindo escavação, fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) (Caderno de Drenagem RT 01.47.d) | UNID | 8 | 1655.66 | 13245.28 |  | 8 | 0 | 13245.28
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Valores R$ |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
valor pago até última medição
valor medição final a ser feita
#REF!
[8 empty] | valor WILSON | 842254.45
[8 empty] | valor HUGO | #REF!
[8 empty] | DESCONTO | #REF!
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028