## MEM
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 14/09/26
OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: COMUNIDADE DO JERÔNIMO, MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNID | TOTAL | 284785.1
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | cronograma | (1,5 meses x 4 semanas x 5 dias x 6 horas) / 220 horas | MÊS | 0.82 | 1.5 | 6 | 3.682%
1.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | cronograma | (1,5 meses x 4 semanas x 5 dias x 0,1 horas) / 220 horas | MÊS | 0.01 |  | 0.1
1.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | cronograma | (1,5 meses x 4 semanas x 5 dias x 0,1 horas) / 220 horas | MÊS | 0.01 |  | 0.1
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA C/ REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCL SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | área | área = 1,00 x 2,00 | M2 | 2
2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | estimativa | global | % | 2
2.3 | ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE CORTE/DOBRA/MONTAGEM EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES LATERAIS | área de cobertura | área = 6,00 x 5,00 | M2 | 30
2.4 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | cronograma | cronograma | MÊS | 1.5
2.5 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | cronograma | cronograma | MÊS | 1.5
2.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | quantidade | quantidade | UNID | 1
3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA |  |  |  | 0
3.1 | Bandeirinha | tempo de bandeirinha para sinalização na rodovia | tempo = 5 dias x 8 horas/dia | H | 40
3.2 | SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM | quantidade de cones | quantidade = 15 unid x 2 lados | UNID | 30
3.3 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS | comprimento sinalizado noi asfalto | comprimento total | M | 60
3.4 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | área de fechamento para proteção | área = 54,55 x 2,20 | M2 | 120.01
4 | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | total de horas p/ execução dos serviços | total horas = 15 dias x 8 horas/dia | CHP | 120
4.2 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | tempo de caminhão para transporte dos materiais a serem removidos e carregados para o local | tempo = 15 dias x 8 horas/dia | CHP | 120
4.3 | ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA | volume de pedra bruta arrumada | volume = 6,50 x 6,50 x 0,48 | M3 | 20.28
4.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 1000MM | comprimento da rede | comprimento = 42,00 x 2 | M | 84
4.5 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO B, D= 1500MM - PADRÃO SUDECAP | quantidade | quantidade | UNID | 1
4.6 | Dissipador de Energia para bocas de bueiro Tipo DEN 16 areia, brita e pedra de mão comerciais (Execução, incluindo escavação, fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) (Caderno de Drenagem RT 01.47.d) | quantidade | quantidade | UNID | 1
4.7 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | volume de concreto | volume = 6,50 x 6,50 x 0,24 | M3 | 10.14
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha | CREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## PLAN
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO | [6 empty] | FOLHA Nº: 01
OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | DATA: 14/09/26
LOCAL: COMUNIDADE DO JERÔNIMO, MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP LESTE-04/26 DES /// SINAPI-07/26 DES /// SIURB INFRA-01/26 DES /// SUDECAP-04/26 DES /// SEINFRA 028 DES /// DERPR 08/25 DES |  |  |  | LAT >>> -20.265614° |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: |  | 45 (quarenta e cinco) dias |  | LON >>> -42.890929° |  | BDI | 26.47% | 284785.1
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANTID | PRÇO UN S/ BDI | PRÇO UN C/ BDI | VALOR TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.82 | 9720.1 | 12293.01 | 10080.27
1.2 | ED-21777 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.01 | 8249.54 | 10433.19 | 104.33
1.3 | ED-21770 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.01 | 23794.19 | 30092.51 | 300.93 | 10485.53 | 3.682% | limites 3,49 a 8,87
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA C/ REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCL SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 | 261.86 | 331.17 | 662.34 |  | 5584.02 | 0.0016
2.2 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 2 | 220764.67 | 279201.08 | 5584.0216 |  | 279201.08 | 2
2.3 | ED-50125 | ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE CORTE/DOBRA/MONTAGEM EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES LATERAIS | M2 | 30 | 159.15 | 201.28 | 6038.4
2.4 | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 1.5 | 980 | 1239.41 | 1859.12
2.5 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 1.5 | 858.13 | 1085.28 | 1627.92
2.6 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UNID | 1 | 1750.22 | 2213.5 | 2213.5 | 17985.3
3 |  | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA |  | 0
3.1 | DERPR 801943 | Bandeirinha | H | 40 | 25.41 | 32.14 | 1285.6
3.2 | SUDECAP 01.11.07 | SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM | UNID | 30 | 43.98 | 55.62 | 1668.6
3.3 | SEINFRA C2948 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS | M | 60 | 6.07 | 7.68 | 460.8
3.4 | ED-29823 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M2 | 120.01 | 64.97 | 82.17 | 9861.22 | 13276.22
4 |  | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | SINAPI 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 120 | 264.54 | 334.56 | 40147.2
4.2 | SINAPI 96035 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 120 | 301.71 | 381.57 | 45788.4
4.3 | ED-49541 | ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA | M3 | 20.28 | 281.15 | 355.57 | 7210.96
4.4 | SIURB INFRA 6017008 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 1000MM | M | 84 | 1183.86 | 1497.23 | 125767.32
4.5 | SUDECAP 19.16.11 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO B, D= 1500MM - PADRÃO SUDECAP | UNID | 1 | 6035.23 | 7632.76 | 7632.76
4.6 | RO-18033 | Dissipador de Energia para bocas de bueiro Tipo DEN 16 areia, brita e pedra de mão comerciais (Execução, incluindo escavação, fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) (Caderno de Drenagem RT 01.47.d) | UNID | 1 | 6044.81 | 7644.87 | 7644.87
4.7 | SINAPI 103798 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 10.14 | 689.84 | 872.44 | 8846.54 | 243038.05
TOTAL GERAL | [6 empty] | 284785.1 | 284785.1 | 0
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## CRON1
[5 empty] | 33.9% | 37.48% | 28.62% | 0% | 0% | 0%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: | 284785.1 |  |  |  | DATA: 14/09/26
OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  | LOCAL: COMUNIDADE DO JERÔNIMO, MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: | 45 (quarenta e cinco) dias
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | QUINZENA 1 | QUINZENA 2 | QUINZENA 3 | QUINZENA 4 | QUINZENA 5 | QUINZENA 6
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 3.68% | 33.9% | 37.48% | 28.62% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 10485.53 | 3554.59 | 3929.98 | 3000.96 | 0 | 0 | 0 | 10485.53 | 0
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 6.32% | 60% | 20% | 20% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 17985.3 | 10791.18 | 3597.06 | 3597.06 | 0 | 0 | 0 | 17985.3 | 0
3 |  | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | Físico % | 4.66% | 70% | 15% | 15% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 13276.22 | 9293.35 | 1991.43 | 1991.44 | 0 | 0 | 0 | 13276.22 | 0
4 |  | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 85.34% | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 243038.05 | 72911.42 | 97215.22 | 72911.41 | 0 | 0 | 0 | 243038.05 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 33.9% | 37.48% | 28.62% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 284785.1 | 96550.54 | 106733.69 | 81500.87 | 0 | 0 | 0 | 284785.1
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
284785.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## CRON2
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: | 284785.1 |  |  |  | DATA: 14/09/26
OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  | LOCAL: COMUNIDADE DO JERÔNIMO, MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: | 45 (quarenta e cinco) dias
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 3.682% | [6 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 10485.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10485.53 | 0
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 6.315% | [6 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 17985.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17985.3 | 0
3 |  | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | Físico % | 4.662% | [6 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 13276.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13276.22 | 0
4 |  | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 85.34% | [6 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 243038.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243038.05 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 284785.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284785.1 | 0
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
284785.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## FOTOS
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA LICITAÇÃO
OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | DATA: 14/09/26
LOCAL: COMUNIDADE DO JERÔNIMO, MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG)
#VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
#VALUE! |  | #VALUE!
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  | CREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI
Nº do Contrato de Repasse:
Proponente:
Empreendimento: | OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
Tipo de Obra: | Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) |  |  |  | OK
Base de Cálculo do ISS da Prefeitura: | 60% |  |  |  | OK
Orçamento Desonerado? (Sim ou Não) | SIM |  |  |  | OK
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO - %
| (1° Quartil) | MÉDIA | (3° Quartil)
Administração Central |  |  |  | 4.01 | PREENCHER
Seguros e Garantias (*) |  |  |  | 0.4 | PREENCHER
Riscos |  |  |  | 0.56 | PREENCHER
Despesas Financeiras |  |  |  | 1.11 | PREENCHER
Lucro |  |  |  | 7.3 | PREENCHER
COFINS |  |  |  | 3 | PREENCHER
PIS |  |  |  | 0.65 | PREENCHER
ISS (**) |  |  |  | 3 | PREENCHER
CPRB - Alíquota 4,5% Receita Bruta (Desoneração) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | OK
LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! | PREENCHER CÉLULAS RESTANTES |  | 4
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015 |  |  | Verificação do BDI: | #REF! | BDI S/ DESN
|  |  | BDI s/ desoneração: | 20.4474 | BDI C/ DESN |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
#REF!
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) é de 60%, com a respectiva alíquota de 3%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Com Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Profissional: WILSON DIAS DA FONSECA JR. |  | Resp. Tomador:
CREA: 61.924/D |  | Cargo:
OS PERCENTUAIS DE ISS FORAM CALCULADOS CONSIDERANDO QUE A MÃO-DE-OBRA CORRESPONDE A BASE DE CÁLCULO DO PREÇO TOTAL DA OBRA DECLARADO PELO TOMADOR.
O VALOR DO BDI SÓ É CALCULADO APÓS O PREENCHIMENTO DE TODAS AS CÉLULAS EM AMARELO!
**********ALTERAR SOMENTE AS CÉLULAS AMARELAS***********
(Atentar para as observações nos quadros na lateral direita!)
SE O BDI CALCULADO ESTIVER NO INTERVALO DE LIMITES DO BDI ESTA CÉLULA INDICARÁ "OK", CASO CONTRÁRIO INDICARÁ "INADEQUADO" E OS COMPONENTES DO BDI DEVEM SER REDISTRIBUÍDOS ATÉ QUE TODAS OS LIMITANTES ACEITOS PELO TCU SEJAM ATENDIDOS!
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Foi publicada, em 19 de julho de 2013, a Lei n° 12.844/2013 que altera os artigos 7º, 8º, 9º e o Anexo I da Lei n° 12.546/2011 e o artigo 14, da Lei n° 11.774/2008, alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha de pagamentos que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20%, sobre o total da folha de pagamento pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
Com essa alteração os setores a seguir ficam sujeitos ao recolhimento da contribuição previdenciária à alíquota de 2% sobre o valor da receita bruta.
=>Construção Civil, enquadrados nos seguintes grupos da CNAE 2.0:
- 412 – Construção de Edifícios;
- 432 – Instalações Elétricas, Hidráulicas e Outras Instalações em Construções;
- 433 – Obras de Acabamento;
- 439 – Outros Serviços Especializados para Construção (4391-6 – Obras de Fundações e 4399-1 – Serviços Especializados para Construção não especificados anteriormente).
=>Construção de Obras de Infraestrutura, enquadrados nos seguintes grupos da CNAE 2.0:
- 421 – Construção de Rodovias, Ferrovias, Obras Urbanas e Obras-de-Arte Especiais;
- 422 – Obras de Infra-Estrutura para Energia Elétrica, Telecomunicações, Água, Esgoto e Transporte Por Dutos;
- 429 – Construção de Outras Obras de Infra-Estrutura;
- 431 – Demolição e Preparação do Terreno
=> Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
=> Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
=> Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
=> Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
=> Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.

## BDI-Dados
Sigla S/N
SIM
NÃO
| AC |  |  | SG |  |  | R |  |  | DF |  |  | L |  |  | COFINS | PIS | ISS |  |  | DESON. | LIMITE BDI
Sigla Obras | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX |  |  | MÍN | MED | MAX |  | MÍN | MED | MAX
Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) | 3 | 4 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 20.34 | 22.12 | 25
Construção de Praças | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Ferrovias | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 20.76 | 24.18 | 26.44
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 8 | 8.31 | 9.51 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 24 | 25.84 | 27.86
Portuárias, Marítimas e Fluviais | 4 | 5.52 | 7.85 | 0.81 | 1.22 | 1.99 | 1.46 | 2.32 | 3.16 | 0.94 | 1.02 | 1.33 | 7.14 | 8.4 | 10.43 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 22.8 | 27.48 | 30.95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 11.1 | 14.02 | 16.8

## BM 01
PLANILHA PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES | [11 empty] | BOLETIM n°: |  | 01
EMPRESA: |  | CONSTRUTORA SANCARLOS LTDA | [9 empty] | DATA INICIAL: | ordem de serviço
OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL | [11 empty] | DATA FINAL: | 2026-08-10
LOCAL: COMUNIDADE DO JERÔNIMO, MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) | [11 empty] | DATA MEDIÇÃO:
LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº 115/2026 - Concorrência nº 028/2026 - Contrato nº 028/2026 | [7 empty] | REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETO |  | ORÇAMENTO: DESONERADO |  | BDI ADOTADO: | 26.47% |  | #ERROR!
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. TOTAL | PREÇO UNIT. | VALOR TOTAL | QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR | QUANTIDADE MEDIDA | QUANTIDADE ACUMULADA | SALDO DE QUANTITATIVO | VALOR MEDIDO | VALOR ACUMULADO | PERCENTUAL ACUMULADO | SALDO FINANCEIRO POR ITEM |  | 26.89%
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.82 | 12293.01 | 10080.27 |  | 2.1818 | 2.1818 | -1.3618 | 26821.11 | 26821.11 | 266.1% | -16740.84
1.2 |  | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.01 | 10433.19 | 104.33 |  | 0.027273 | 0.027273 | -0.017273 | 284.54 | 284.54 | 272.7% | -180.21
1.3 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.01 | 30092.51 | 300.93 |  | 0.054545 | 0.054545 | -0.044545 | 1641.41 | 1641.41 | 545.5% | -1340.48 | 10485.53 | #ERROR!
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA C/ REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCL SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 | 331.17 | 662.34 |  | 2 | 2 | 0 | 662.34 | 662.34 | 100% | 0 |  | 2%
2.2 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 2 | 279201.08 | 5584.0216 |  | 2 | 2 | 0 | 5584.0216 | 5584.0216 | 100% | 0 | 6246.3616 | #ERROR!
4 |  | DRENAGEM PLUVIAL
4.3 |  | ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
4.4 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 1000MM | M | 84 | 1497.23 | 125767.32 |  | 2250 | 2250 | -2166 | 3368767.5 | 3368767.5 | 2679% | -3243000.18
4.5 |  | CAIXA DE PASSAGEM TIPO B, D= 1500MM - PADRÃO SUDECAP | UNID | 1 | 7632.76 | 7632.76 |  | 50 | 50 | -49 | 381638 | 381638 | 5000% | -374005.24
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 450 | 450 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 80 | 80 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 240 | 240 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 11250 | 11250 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 562.5 | 562.5 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 225 | 225 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 16875 | 16875 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 200 | 200 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 200 | 200 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 8 | 8 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 16 | 16 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 41.6 | 41.6 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 32 | 32 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 58.16 | 58.16 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 8 | 8 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
4.7 |  | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 3.52 | 3.52 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 21 | 21 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 5.12 | 5.12 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 25 | 25 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 25 | 25 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 50 | 50 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
TOTAL GERAL | [5 empty] | #ERROR! |  |  |  |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 16731.8916
[6 empty] | TOTAL DA MEDIÇÃO |  | #ERROR! | #NAME?
|  |  | WILSON DIAS FONSECA JR. |  |  |  | FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA |  |  |  | FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA
|  |  | Eng. Civil - CREA 61.924 / D |  |  |  | Eng. Civil - CREA MG 201.599/D |  |  |  | Sócio-proprietário
|  |  | Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO |  |  |  | Engenheiro Responsável pela OBRA |  |  |  | CONSTRUTORA SANCARLOS LTDA
[8 empty] | #ERROR! | #ERROR!
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## BM 01-Fot
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO
EMPRESA: | CONSTRUTORA SANCARLOS LTDA | BOLETIM n°: | 01
OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL |  | DATA INICIAL: | ordem de serviço
LOCAL: COMUNIDADE DO JERÔNIMO, MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) |  | DATA FINAL: | 2026-08-10
LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº 115/2026 - Concorrência nº 028/2026 - Contrato nº 028/2026 |  | DATA MEDIÇÃO:
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## BM 02
PLANILHA PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES | [10 empty] | BOLETIM n°: |  | 02
EMPRESA: | CONSTRUTORA SANCARLOS LTDA | [9 empty] | DATA INICIAL: | 2026-08-10
OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL | [10 empty] | DATA FINAL:
LOCAL: COMUNIDADE DO JERÔNIMO, MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) | [10 empty] | DATA MEDIÇÃO:
LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº 115/2026 - Concorrência nº 028/2026 - Contrato nº 028/2026 | [6 empty] | REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETO |  | ORÇAMENTO: DESONERADO |  | BDI ADOTADO: | 26.47% |  | #ERROR!
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. TOTAL | PREÇO UNIT. | VALOR TOTAL | QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR | QUANTIDADE MEDIDA | QUANTIDADE ACUMULADA | SALDO DE QUANTITATIVO | VALOR MEDIDO | VALOR ACUMULADO | PERCENTUAL ACUMULADO | SALDO FINANCEIRO POR ITEM |  | 26.89%
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.82 | 12293.01 | 10080.27 |  | 2.1818 | 2.1818 | -1.3618 | 26821.11 | 26821.11 | 266.1% | -16740.84
1.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.01 | 10433.19 | 104.33 |  | 0.027273 | 0.027273 | -0.017273 | 284.54 | 284.54 | 272.7% | -180.21
1.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.01 | 30092.51 | 300.93 |  | 0.054545 | 0.054545 | -0.044545 | 1641.41 | 1641.41 | 545.5% | -1340.48 | 10485.53 | #ERROR!
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA C/ REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCL SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 | 331.17 | 662.34 |  | 2 | 2 | 0 | 662.34 | 662.34 | 100% | 0 |  | 2%
2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 2 | 279201.08 | 5584.0216 |  | 2 | 2 | 0 | 5584.0216 | 5584.0216 | 100% | 0 | 6246.3616 | #ERROR!
4 | DRENAGEM PLUVIAL
4.3 | ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
4.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 1000MM | M | 84 | 1497.23 | 125767.32 |  | 2250 | 2250 | -2166 | 3368767.5 | 3368767.5 | 2679% | -3243000.18
4.5 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO B, D= 1500MM - PADRÃO SUDECAP | UNID | 1 | 7632.76 | 7632.76 |  | 50 | 50 | -49 | 381638 | 381638 | 5000% | -374005.24
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 450 | 450 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 80 | 80 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 240 | 240 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 11250 | 11250 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 562.5 | 562.5 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 225 | 225 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 16875 | 16875 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 200 | 200 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 200 | 200 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 8 | 8 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 16 | 16 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 41.6 | 41.6 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 32 | 32 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 58.16 | 58.16 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 8 | 8 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
4.7 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 3.52 | 3.52 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 21 | 21 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 5.12 | 5.12 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 25 | 25 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 25 | 25 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | 50 | 50 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
TOTAL GERAL |  |  |  |  | #ERROR! |  |  |  |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 16731.8916
[5 empty] | TOTAL DA MEDIÇÃO |  | #ERROR! | #NAME?
|  | WILSON DIAS FONSECA JR. |  |  |  | FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA |  |  |  | FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA
|  | Eng. Civil - CREA 61.924 / D |  |  |  | Eng. Civil - CREA MG 201.599/D |  |  |  | Sócio-proprietário
|  | Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO |  |  |  | Engenheiro Responsável pela OBRA |  |  |  | CONSTRUTORA SANCARLOS LTDA
[7 empty] | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | medição anterior
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## BM 02-Fot
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO
EMPRESA: | CONSTRUTORA SANCARLOS LTDA | BOLETIM n°: | 02
OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL |  | DATA INICIAL: | 2026-08-10
LOCAL: COMUNIDADE DO JERÔNIMO, MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) |  | DATA FINAL:
LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº 115/2026 - Concorrência nº 028/2026 - Contrato nº 028/2026 |  | DATA MEDIÇÃO:
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## ADIT
PLANILHA DE ADITAMENTO | [6 empty] | VALOR CONTRATADO: |  | #ERROR!
EMPRESA: | CONSTRUTORA SANCARLOS LTDA | [5 empty] | VALOR ADITIVO: |  | #ERROR!
OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | VALOR TOTAL ADITADO: |  | #ERROR!
LOCAL: COMUNIDADE DO JERÔNIMO, MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) | [6 empty] | % ADITIVO: |  | #ERROR!
LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº 115/2026 - Concorrência nº 028/2026 - Contrato nº 028/2026 | [6 empty] | DATA: |  | 2026-08-10
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. CONTRAT. | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL CONTRAT. | QUANT. ADITIVADA | QUANT. TOTAL | VALOR ADITIVADO | VALOR TOTAL ADITIVADO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.82 | 12293.01 | 10080.27 |  | 0.82 | 0 | 10080.27
1.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.01 | 10433.19 | 104.33 |  | 0.01 | 0 | 104.33
1.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.01 | 30092.51 | 300.93 |  | 0.01 | 0 | 300.93
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA C/ REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCL SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 | 331.17 | 662.34 |  | 2 | 0 | 662.34
2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 2 | 279201.08 | 5584.0216 |  | 2 | 0 | 5584.02
4 | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.3 | ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA | M3 | 20.28 |  |  |  | 20.28 | 0 | 0
4.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 1000MM | M | 84 | 1497.23 | 125767.32 |  | 84 | 0 | 125767.32
4.5 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO B, D= 1500MM - PADRÃO SUDECAP | UNID | 1 | 7632.76 | 7632.76 |  | 1 | 0 | 7632.76
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  |  |  | #ERROR! | 0 | 0
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  |  |  | #ERROR! | 0 | 0
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  |  |  | #ERROR! | 0 | 0
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
4.7 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 10.14 |  |  |  | 10.14 | 0 | 0
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  |  |  | #ERROR! | 0 | 0
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
Valores R$ |  |  |  |  | #ERROR! |  |  | #ERROR! | #ERROR!
WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - CREA 61.924 / D
Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO
valor pago até última medição
valor medição final a ser feita
#ERROR!
[8 empty] | valor WILSON | 284785.1
[8 empty] | valor HUGO | #ERROR!
[8 empty] | DESCONTO | #ERROR!
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028