## MEM
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 31/08/26
OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE MISTA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS
LOCAL: ESTRADA VICINAL SOBRE O CÓRREGO ESPERANÇA, ZONA RURAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNID | TOTAL | 148217.02
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | cronograma | (1,5 meses x 4 semanas x 5 dias x 3 horas) / 220 horas | MÊS | 0.41 | 1.5 | 3 | 3.674%
1.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | cronograma | (1,5 meses x 4 semanas x 5 dias x 0,1 horas) / 220 horas | MÊS | 0.01 |  | 0.1
1.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | cronograma | (1,5 meses x 4 semanas x 5 dias x 0,1 horas) / 220 horas | MÊS | 0.01 |  | 0.1
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA C/ REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCL SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | área | área = 1,00 x 2,00 | M2 | 2
2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | porcentagem | global | % | 2
3 | EXECUÇÃO DE PONTE MISTA
3.1 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO
3.1.1 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | volume | volume = (8,40*3,00*0,15) | M3 | 3.78
3.1.2 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | volume | volume = (8,40*3,00*0,15) | M3 | 3.78
3.1.3 | TRANSPORTE MATERIAL QQ NATUREZA CAMINHÃO, DISTÂNCIA > QUE 1KM E < OU = A 2KM, DENTRO PERÍMETRO URBANO, EXCL CARGA, INCL DESCARGA | transporte do volume demolido | igual volume x distância 2km | M3xKM | 7.56
3.2 | MESOESTRUTURA
3.2.1 | SONDAGEM
3.2.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO SONDAGEM A PERCUSSÃO C/ ENSAIO PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | unidade | unidade | unid | 1
3.2.1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) (CUSTO VARIÁVEL), EXCL CUSTO FIXO | distância | distância = 80 km x 2 = 160 km | km | 160
3.2.1.3 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | quantidade de furos x profundidade | 2 furos x 4m cada | m | 8
3.2.2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | volume de escavação dos encontros da ponte (2 lados) | volume=(3,70x0,80x2,21)x2,00 | m3 | 13.08
3.2.3 | FURO EM ROCHA ø = 25,0mm, PROFUNDIDADE = 50 mm | quantidade=número furos por encontro x 2 lados | quantidade = 20unid x 2lados | UNID | 40
3.2.4 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA | volume | volume=quant x 5dm x área furo 0,25dm (volume de resina final > descontada a área da barra) | DM3 | 4.5 |  | m | dm | cm | mm
3.2.5 | BARRAS DE AÇO DIÂMETRO 20MM P/ ANCORAGEM DA ESTRUTURA EM ROCHA | peso de aço 20mm furos p/ ancoragem | peso=quant x 0,50m x 2,466kg/m | KG | 49.32 |  |  | 0.25 | 2.5 | 25
3.2.6 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | área de forma dos encontros=perímetro x altura x 2lados | área=((3,70+3,70+0,80+0,80)x2,51x2,00)+(((2,00+1,00)*1,50/2,00)*2,00*4,00) | M2 | 63.18 |  |  | 5 | 50
3.2.7 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | peso de aço dos encontros | (soma dos ferros N5+N6+N7 VER PROJETO) + (peso dos pilares=49,56kg) | KG | 226.29
3.2.8 | FORNECIMENTO CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCL LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | volume de concreto dos encontros | volume=(3,70x0,80x2,30x2,00)+(3,70x0,21x0,20x2,00)+((2,00+1,00)*1,50/2,00)*0,20 | M3 | 14.38
3.2.9 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | volume de reaterro entre os encontros | volume=(3,70x5,00x2,51)x2,00 | M3 | 92.87
3.3 | SUPERESTRUTURA
3.3.1 | APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO P/ ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | dimensões dos aparelhos x 2 vigas x 2 lados | (1,5DM x 2DM x 0,4DM) x 2 vigas x 2 lados | DM3 | 4.8
3.3.2 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE VIGAS METALICAS
3.3.2.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W530x92) | peso de aço dos perfis metálicos | peso= 2 vigas x 8m x 92kg/m | KG | 1472
3.3.2.2 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W250x22,3) | peso de aço dos perfis metálicos | peso=3 vigas x 2,60m x 22,3kg/m | KG | 173.94
3.3.2.3 | CONECTOR PERFIL METÁLICO LAMINADO U 4" (8,13mm//10,79kg/m) SOLDADO CADA 25CM COMPR=8CM | peso de aço dos perfis metálicos | peso=32 unid x 2 vigas x 0,18m x 10,79kg/m | KG | 124.3 | 1770.24
3.3.3 | CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS (PRÉ-LAJE)
3.3.3.1 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | área = perímetro das placas x espessura x quantidade | área=8,34m x 0,07m espessura x 16 placas | M2 | 9.34
3.3.3.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | peso de aço das placas pré-moldadas (pré-laje) | soma dos ferros N4+N10+N11 (VER PROJETO) | KG | 169.16
3.3.3.3 | FORNECIMENTO CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO OBRA, COM FCK 25 MPA, INCL LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | volume = área das placas x espessura x quantidade | volume=1,74m2 x 0,07m x 16 placas | M3 | 1.95
3.3.4 | TABULEIRO E GUARDA RODAS
3.3.4.1 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | área de formas | área tabuleiro = (3,3+8+3,3+8)m x 0,14m /// área guarda-roda = (0,2+0,65+0,65)m x 8,43m x 2 lados | M2 | 28.45
3.3.4.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | peso do aço | soma dos ferros N1+N2+N3+N8+N9 (VER PROJETO) | KG | 358.73
3.3.4.3 | FORNECIMENTO CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCL LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | volume de concreto | volume tabuleiro = (3,70 X 8,00)m x 0,14m /// área guarda-roda = (0,20 x 0,65)m x 8,43m x 2 lados | M3 | 6.34
3.3.4.4 | GUARDA-CORPO AÇO GALVANIZADO COMPLEMENTAR À ALVENARIA, 0,65 M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,80 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO C/ ADESIVO ESTRUTURAL EPÓXI. | comprimento | comprimento | M | 16.8
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha | CREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## PLAN
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [6 empty] | FOLHA Nº: 01
OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE MISTA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS | [6 empty] | DATA: 31/08/26
LOCAL: ESTRADA VICINAL SOBRE O CÓRREGO ESPERANÇA, ZONA RURAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP LESTE-04/26 DES /// SINAPI-07/26 DES /// SICRO3-04/26 DES |  |  |  | LAT >>> -20.191367° |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: |  | 45 (quarenta e cinco) dias |  | LON >>> -42.813289° |  | BDI | 26.47% | 148217.02
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANTID | PRÇO UN S/ BDI | PRÇO UN C/ BDI | VALOR TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.41 | 9720.1 | 12293.01 | 5040.13
1.2 | ED-21777 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.01 | 8249.54 | 10433.19 | 104.33
1.3 | ED-21770 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.01 | 23794.19 | 30092.51 | 300.93 | 5445.39 | 3.674% | limite entre 3,49 a 8,87
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA C/ REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCL SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 | 261.86 | 331.17 | 662.34
2.2 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 2 | 114897.45 | 145310.8 | 2906.22 | 3568.56 | 145310.8 | 2
3 |  | EXECUÇÃO DE PONTE MISTA |  |  |  | 0 | 0 |  | 2906.216 | 0.004
3.1 |  | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | ED-48445 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 3.78 | 379.25 | 479.64 | 1813.04
3.1.2 | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 3.78 | 3.45 | 4.36 | 16.48
3.1.3 | ED-29230 | TRANSPORTE MATERIAL QQ NATUREZA CAMINHÃO, DISTÂNCIA > QUE 1KM E < OU = A 2KM, DENTRO PERÍMETRO URBANO, EXCL CARGA, INCL DESCARGA | M3xKM | 7.56 | 4.15 | 5.25 | 39.69
3.2 |  | MESOESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
3.2.1 |  | SONDAGEM |  |  |  | 0 | 0
3.2.1.1 | CO-29070 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO SONDAGEM A PERCUSSÃO C/ ENSAIO PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | unid | 1 | 3263.91 | 4127.87 | 4127.87
3.2.1.2 | CO-29071 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) (CUSTO VARIÁVEL), EXCL CUSTO FIXO | km | 160 | 5.93 | 7.5 | 1200
3.2.1.3 | CO-29037 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | m | 8 | 155.56 | 196.74 | 1573.92
3.2.2 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | m3 | 13.08 | 80.46 | 101.76 | 1331.02
3.2.3 | RO-41481 | FURO EM ROCHA ø = 25,0mm, PROFUNDIDADE = 50 mm | UNID | 40 | 102.34 | 129.43 | 5177.2
3.2.4 | ED-49655 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA | DM3 | 4.5 | 363.26 | 459.41 | 2067.35
3.2.5 | ED-29555 | BARRAS DE AÇO DIÂMETRO 20MM P/ ANCORAGEM DA ESTRUTURA EM ROCHA | KG | 49.32 | 16.17 | 20.45 | 1008.59
3.2.6 | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 63.18 | 80.26 | 101.5 | 6412.77
3.2.7 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | KG | 226.29 | 13.88 | 17.55 | 3971.39
3.2.8 | ED-49630 | FORNECIMENTO CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCL LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 14.38 | 772.9 | 977.49 | 14056.31
3.2.9 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 92.87 | 50.57 | 63.96 | 5939.97
3.3 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
3.3.1 | SICRO3 0307732 | APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO P/ ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DM3 | 4.8 | 138.46 | 175.11 | 840.53
3.3.2 |  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE VIGAS METALICAS |  |  |  | 0 | 0
3.3.2.1 | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W530x92) | KG | 1472 | 28.45 | 35.98 | 52962.56
3.3.2.2 | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PERFIL METÁLICO W250x22,3) | KG | 173.94 | 28.45 | 35.98 | 6258.36
3.3.2.3 | ED-49664 | CONECTOR PERFIL METÁLICO LAMINADO U 4" (8,13mm//10,79kg/m) SOLDADO CADA 25CM COMPR=8CM | KG | 124.3 | 28.45 | 35.98 | 4472.31
3.3.3 |  | CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS (PRÉ-LAJE) |  |  |  | 0 | 0
3.3.3.1 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 9.34 | 78.15 | 98.84 | 923.17
3.3.3.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | KG | 169.16 | 13.88 | 17.55 | 2968.76
3.3.3.3 | ED-49630 | FORNECIMENTO CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO OBRA, COM FCK 25 MPA, INCL LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1.95 | 772.9 | 977.49 | 1906.11
3.3.4 |  | TABULEIRO E GUARDA RODAS |  |  |  | 0 | 0
3.3.4.1 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 28.45 | 78.15 | 98.84 | 2812
3.3.4.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | KG | 358.73 | 13.88 | 17.55 | 6295.71
3.3.4.3 | ED-49630 | FORNECIMENTO CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCL LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 6.34 | 772.9 | 977.49 | 6197.29
3.3.4.4 | SINAPI 106221 | GUARDA-CORPO AÇO GALVANIZADO COMPLEMENTAR À ALVENARIA, 0,65 M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,80 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO C/ ADESIVO ESTRUTURAL EPÓXI. | M | 16.8 | 227.36 | 287.54 | 4830.67 | 139203.07
TOTAL GERAL | [6 empty] | 148217.02 | 148217.02 | 0
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## CRON
[5 empty] | 30.74% | 39.01% | 30.25% | 0% | 0% | 0%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: | 148217.02 |  |  |  | DATA: 31/08/26
OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE MISTA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS |  |  | LOCAL: ESTRADA VICINAL SOBRE O CÓRREGO ESPERANÇA, ZONA RURAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: | 45 (quarenta e cinco) dias
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | QUINZENA 1 | QUINZENA 2 | QUINZENA 3 | QUINZENA 4 | QUINZENA 5 | QUINZENA 6
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 3.67% | 30.74% | 39.01% | 30.25% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 5445.39 | 1673.91 | 2124.25 | 1647.23 | 0 | 0 | 0 | 5445.39 | 0
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.41% | 60% |  | 40% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 3568.56 | 2141.14 | 0 | 1427.42 | 0 | 0 | 0 | 3568.56 | 0
3 |  | EXECUÇÃO DE PONTE MISTA | Físico % | 93.92% | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 139203.07 | 41760.92 | 55681.23 | 41760.91 | 0 | 0 | 0 | 139203.06 | -0.01
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 30.74% | 39.01% | 30.25% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 148217.02 | 45575.97 | 57805.48 | 44835.56 | 0 | 0 | 0 | 148217.01
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
148217.02
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## FOTOS
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA LICITAÇÃO
OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE MISTA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS |  |  | DATA: 31/08/26
LOCAL: ESTRADA VICINAL SOBRE O CÓRREGO ESPERANÇA, ZONA RURAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG)
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma | CREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI
Nº do Contrato de Repasse:
Proponente:
Empreendimento: | OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE MISTA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS
Tipo de Obra: | Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) |  |  |  | OK
Base de Cálculo do ISS da Prefeitura: | 60% |  |  |  | OK
Orçamento Desonerado? (Sim ou Não) | SIM |  |  |  | OK
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO - %
| (1° Quartil) | MÉDIA | (3° Quartil)
Administração Central |  |  |  | 4.01 | PREENCHER
Seguros e Garantias (*) |  |  |  | 0.4 | PREENCHER
Riscos |  |  |  | 0.56 | PREENCHER
Despesas Financeiras |  |  |  | 1.11 | PREENCHER
Lucro |  |  |  | 7.3 | PREENCHER
COFINS |  |  |  | 3 | PREENCHER
PIS |  |  |  | 0.65 | PREENCHER
ISS (**) |  |  |  | 3 | PREENCHER
CPRB - Alíquota 4,5% Receita Bruta (Desoneração) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | OK
LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! | PREENCHER CÉLULAS RESTANTES |  | 4
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015 |  |  | Verificação do BDI: | #REF! | BDI S/ DESN
|  |  | BDI s/ desoneração: | 20.4474 | BDI C/ DESN |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
#REF!
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) é de 60%, com a respectiva alíquota de 3%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Com Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Profissional: WILSON DIAS DA FONSECA JR. |  | Resp. Tomador:
CREA: 61.924/D |  | Cargo:
OS PERCENTUAIS DE ISS FORAM CALCULADOS CONSIDERANDO QUE A MÃO-DE-OBRA CORRESPONDE A BASE DE CÁLCULO DO PREÇO TOTAL DA OBRA DECLARADO PELO TOMADOR.
O VALOR DO BDI SÓ É CALCULADO APÓS O PREENCHIMENTO DE TODAS AS CÉLULAS EM AMARELO!
**********ALTERAR SOMENTE AS CÉLULAS AMARELAS***********
(Atentar para as observações nos quadros na lateral direita!)
SE O BDI CALCULADO ESTIVER NO INTERVALO DE LIMITES DO BDI ESTA CÉLULA INDICARÁ "OK", CASO CONTRÁRIO INDICARÁ "INADEQUADO" E OS COMPONENTES DO BDI DEVEM SER REDISTRIBUÍDOS ATÉ QUE TODAS OS LIMITANTES ACEITOS PELO TCU SEJAM ATENDIDOS!
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Foi publicada, em 19 de julho de 2013, a Lei n° 12.844/2013 que altera os artigos 7º, 8º, 9º e o Anexo I da Lei n° 12.546/2011 e o artigo 14, da Lei n° 11.774/2008, alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha de pagamentos que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20%, sobre o total da folha de pagamento pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
Com essa alteração os setores a seguir ficam sujeitos ao recolhimento da contribuição previdenciária à alíquota de 2% sobre o valor da receita bruta.
=>Construção Civil, enquadrados nos seguintes grupos da CNAE 2.0:
- 412 – Construção de Edifícios;
- 432 – Instalações Elétricas, Hidráulicas e Outras Instalações em Construções;
- 433 – Obras de Acabamento;
- 439 – Outros Serviços Especializados para Construção (4391-6 – Obras de Fundações e 4399-1 – Serviços Especializados para Construção não especificados anteriormente).
=>Construção de Obras de Infraestrutura, enquadrados nos seguintes grupos da CNAE 2.0:
- 421 – Construção de Rodovias, Ferrovias, Obras Urbanas e Obras-de-Arte Especiais;
- 422 – Obras de Infra-Estrutura para Energia Elétrica, Telecomunicações, Água, Esgoto e Transporte Por Dutos;
- 429 – Construção de Outras Obras de Infra-Estrutura;
- 431 – Demolição e Preparação do Terreno
=> Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
=> Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
=> Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
=> Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
=> Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.

## BDI-Dados
Sigla S/N
SIM
NÃO
| AC |  |  | SG |  |  | R |  |  | DF |  |  | L |  |  | COFINS | PIS | ISS |  |  | DESON. | LIMITE BDI
Sigla Obras | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX |  |  | MÍN | MED | MAX |  | MÍN | MED | MAX
Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) | 3 | 4 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 20.34 | 22.12 | 25
Construção de Praças | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Ferrovias | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 20.76 | 24.18 | 26.44
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 8 | 8.31 | 9.51 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 24 | 25.84 | 27.86
Portuárias, Marítimas e Fluviais | 4 | 5.52 | 7.85 | 0.81 | 1.22 | 1.99 | 1.46 | 2.32 | 3.16 | 0.94 | 1.02 | 1.33 | 7.14 | 8.4 | 10.43 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 22.8 | 27.48 | 30.95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 11.1 | 14.02 | 16.8