## MEM
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [7 empty] | DATA: 02/09/26
OBRA: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ENGENHARIA
LOCAL: VIAS PÚBLICAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | UNID | TOTAL | 1777071.06
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | cronograma |  |  |  | (12 meses x 4 semanas x 5 dias x 4 horas) / 220 horas | MÊS | 4.36 | 12 | 4 | 3.453%
1.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | cronograma |  |  |  | (12 meses x 4 semanas x 5 dias x 0,1 horas) / 220 horas | MÊS | 0.11 |  | 0.1
1.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | cronograma |  |  |  | (12 meses x 4 semanas x 5 dias x 0,2 horas) / 220 horas | MÊS | 0.22 |  | 0.2
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
2.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA C/ REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCL SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | área |  |  |  | área = 1,00 x 2,00 | M2 | 2
2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | estimativa |  |  |  | global | % | 2
3 | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 0
3.1 | DESLOCAMENTO E TRANSPORTE | [5 empty] | 0
3.1.1 | VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL (CUSTO FIXO), EXCLUSIVE QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | disponibilização de veículo para transporte da equipe de trabalho |  |  |  | cronograma de obra | MÊS | 12
3.1.2 | VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL (CUSTO VARIÁVEL) | distância para transporte da equipe de trabalho até os locais de execução dos serviços |  |  |  | quantidade de serviços estimados x distância por serviço | km | 1200 | 60 | 20
3.2 | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EXISTENTE | [5 empty] | 0
3.2.1 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA | área de recomposição = comprimento x largura |  |  |  | área de recomposição | M2 | 5000 | 1000 | 5
3.2.2 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO | comprimento de meio fio |  |  |  | comprimento | M | 50 | 50
3.2.3 | PISO INTERTRAVADO (MODELO: SEXTAVADO¦DIMENSÕES: (30X30)CM¦ESPESSURA: 8CM¦RESISTÊNCIA MÍNIMA (FCK): 35MPA¦MATERIAL: CONCRETO¦PESO DO BLOCO*: 9,7KG¦PESO POR ÁREA*: 180KG/M2)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | área de recomposição com bloquetes danificados não passíveis de reutilização |  |  |  | área estimada de 20% do total de área a ser recomposta | M2 | 1000
3.2.4 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE | [5 empty] | 0
3.2.4.1 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | estimativa de horas improdutivas |  |  |  | estimativa de horas = no. dias x 2 horas/dia | CHI | 48 | 24 | 2
3.2.4.2 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | estimativa de horas produtivas |  |  |  | estimativa de horas = no. dias x 6 horas/dia | CHP | 96 | 24 | 4
3.2.4.3 | REMOÇÃO MATERIAL C/ TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNID: M3XKM). | volume de material escavado = 30% da área de recomposição calç x 1,00 m espessura x distância 10km |  |  |  | volume de material removido a ser transportado | M3xKM | 15000
3.2.4.4 | ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | volume = 30% da área recomposição calç x 0,50 m espessura |  |  |  | volume de material | M3 | 750
3.2.4.5 | Base ou sub base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% 70%), com material de jazida e bica corrida comercial Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte) | volume = 30% da área de recomposição calçamento x 0,20 m espessura |  |  |  | volume de material fornecido | M3 | 750
3.2.4.6 | Transporte de bica corrida produzida ou comercial até a usina de solos com caminhão basculante de 12 m3 em piso pavimentado | volume de material x peso médio 1,5 ton/m3 x distância média 50km |  |  |  | peso da bica corrida x distância de transporte | Txkm | 56250
3.3 | EXECUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS | [5 empty] | 0
3.3.1 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, C/ REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS, INCL FORNECIMENTO C/ APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA | área de recomposição = quantidade de quebra-molas x largura média x comprimento |  |  |  | área = 50,00 x 5,50 x 4,50 | M2 | 1237.5 | 50 | 5.5 | 4.5
3.3.2 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | volume de material a ser compactado p/ execução quebra-molas |  |  |  | volume = quantidade quebra-molas x área CAD=0,45m2 | M3 | 101.25 | 0.45 | 0,15m alt
3.4 | TRAVAMENTO EXTERNO DE MEIO-FIOS EXISTENTES | [5 empty] | 0
3.4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCL DESCARGA LATERAL, EXCL RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | volume de corte estimado |  | comprimento= | 1000 | volume de corte de terra = comprimento x 0,50 x 0,25 | M3 | 500 | 1000
3.4.2 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | volume de corte estimado |  | comprimento= | 1000 | volume aterro compactado = comprimento x 0,50 x 0,25 | M3 | 500
3.5 | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 0
3.5.1 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS C/ CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUND ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO | estimativa de horas improdutivas |  |  |  | estimativa de horas | CHI | 20
3.5.2 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS C/ CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUND ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO | estimativa de horas produtivas |  |  |  | estimativa de horas | CHP | 40
3.5.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA | comprimento x largura = comprimento x 1,3 |  |  |  | área | M2 | 104
3.5.4 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | Tubo 600mm = no. trechos x compriment | 8 | quantidade trechos = | 10 | comprimento | M | 80 | 10 | 8
3.5.5 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | TUBO 600mm=(comprimentox1,5x1,4)-(comprimentox3,14x0,6x0,6x0,25) |  |  |  | comprimento | M3 | 145.39
3.5.6 | CAIXA DRENAGEM INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X140CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, C/ TAMPA CONCRETO, INCL ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE C/ RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | quantidade = número de trechos x 2 lados |  |  |  | quantidade | UNID | 20
3.5.7 | GRELHA CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO,SENDO AS DIMENSOES EXTERN AS DE 0,40X0,90M (GRELHA) E 1,10X0,54M (CAIXILHO).EXCLUSIVE FORMAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | quantidade de grelhas danificadas a serem substituídas |  |  |  | quantidade | UNID | 60
3.5.7 | DISSIPADOR DE ENERGIA | [5 empty] | 0
3.5.7.1 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | dimensões = C=2,40m / L= 2,42 / d=0,30 / e=0,15 |  | quantidade= | 10 | volume de concreto 0,88m3 x quantidade | M3 | 8.8 | 10 | unidades
3.5.7.2 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | dimensões = C=2,40m / L= 2,42 / d=0,30 / e=0,15 |  | quantidade= | 10 | área de fôrmas 5,25m2 x quantidade | M2 | 52.5
3.5.7.3 | PEDRA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNEC E ASSENT | dimensões = C=2,40m / L= 2,42 / d=0,30 / e=0,15 |  | quantidade= | 10 | volume de pedra 1,28m3 x quantidade | M3 | 12.8
3.6 | CERCAMENTO EM MOURÕES DE MADEIRA E ARAME FARPADO | [5 empty] | 0
3.6.1 | REMOÇÃO MANUAL DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO E REASSENTAMENTO EM LOCAL PRÓXIMO, ALÉM DE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | área de cerca a ser removida e reassentada |  |  |  | área = 700,00 x 1,00 | M2 | 700 | 700 | 1
3.6.2 | Recomposição parcial de cerca de arame farpado com mourão de madeira - ARAME | comprimento de arame estimado para recomposição |  |  |  | comprimento = 20% do trecho de cerca a ser removido | M | 140 | 0.2
3.6.3 | Recomposição parcial de cerca de arame farpado com mourão de madeira - MOURÃO | comprimento estimado de cerca c/ troca de mourões |  |  |  | comprimento = 10% do trecho de cerca a ser removido | M | 70 | 0.1
3.6.4 | Recomposição total de cerca de arame farpado com mourão de madeira | comprimento estimado de cerca c/ troca total de arame/mourões |  |  |  | comprimento = 10% do trecho de cerca a ser removido | M | 70 | 0.1
3.7 | PASSEIOS DE CONCRETO P/ ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DOS TALUDES | [5 empty] | 0
3.7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCL DESCARGA LATERAL, EXCL RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | volume de corte estimado |  | comprimento= | 100 | volume de corte de terra = comprimento x 0,50 x 0,25 | M3 | 25
3.7.2 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | volume de corte estimado |  | comprimento= | 100 | volume aterro compactado = comprimento x 0,50 x 0,25 | M3 | 25
3.7.3 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | área = compr x largura |  | 100 | 0.5 | área de passeio | M2 | 50 | 100
3.8 | LIMPEZA GERAL E OUTROS SERVIÇOS EM VIAS PÚBLICAS | [5 empty] | 0
3.8.1 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | estimativa de horas improdutivas |  |  |  | estimativa de horas = no. dias x no. horas | CHI | 240 | 120 | 2
3.8.2 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO | estimativa de horas produtivas |  |  |  | estimativa de horas = no. dias x no. horas | CHP | 720 | 120 | 6
3.8.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | volume de material transportado |  |  |  | volume de material transportado | M3 | 300
3.8.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | volume de material x distância de transporte |  |  |  | volume de material x 2km | M3xKM | 600 | 300 | 2
3.8.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCL DESCARGA LATERAL, EXCL RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | volume de material escavado |  |  |  | volume de material escavado | M3 | 200
3.8.6 | LIMPEZA MANUAL DE BUEIROS | volume de material de limpeza |  |  |  | volume = quantidade bueiros x dimensões médias (0,60x0,80x1,00) | M3 | 14.4 | 30 | 0.48
3.8.7 | CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA | área de capina |  |  |  | área = comprimento x largura | M2 | 1500 | 1000 | 1.5
3.8.8 | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | quantidade de árvores |  |  |  | quantidade de árvores | UNID | 20
3.8.9 | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15) CENTÍMETROS ATÉ TRINTA (30) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | quantidade de árvores |  |  |  | quantidade de árvores | UNID | 50
3.9 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DE CONTENÇÃO, INFRAESTRUTURA E/OU AFINS | [5 empty] | 0
3.9.1 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | estimativa de horas improdutivas |  |  |  | estimativa de horas = no. dias x no. horas | CHI | 96 | 48 | 2
3.9.2 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO | estimativa de horas produtivas |  |  |  | estimativa de horas = no. dias x no. horas | CHP | 192 | 48 | 4
3.9.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | volume de material escavado manualmente |  |  |  | volume de material escavado manualmente | m3 | 100
3.9.4 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | volume de material reaterrado |  |  |  | volume de material reaterrado | m3 | 100
3.9.5 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | área de fôrmas para execução das estruturas |  |  |  | área de fôrmas para execução das estruturas | m2 | 200
3.9.6 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | peso do aço para execução das estruturas |  |  |  | peso do aço para execução das estruturas | kg | 4000
3.9.7 | FORNECIMENTO CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO OBRA, COM FCK 25 MPA, INCL LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | volume de concreto para execução das estruturas |  |  |  | volume de concreto para execução das estruturas | m3 | 40
3.9.8 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM | área alvenaria em blocos cheios p/ execução das estruturas |  |  |  | área alvenaria em blocos cheios p/ execução das estruturas | m2 | 150 | 1777071.06
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha | CREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## PLAN
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO | [6 empty] | FOLHA Nº: 01
OBRA: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ENGENHARIA | [6 empty] | DATA: 02/09/26
LOCAL: VIAS PÚBLICAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) |  |  |  | COORDENADAS: (SEDE) |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP LESTE-04/26 DES /// SINAPI-07/26 DES /// EMOP-07/26 DES |  |  |  | LAT >>> -20.2361352° |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: |  | 12 (doze) meses |  | LON >>> -42.8155965° |  | BDI | 26.47% | 1777071.06
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANTID | PRÇO UN S/ BDI | PRÇO UN C/ BDI | VALOR TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4.36 | 9720.1 | 12293.01 | 53597.52
1.2 | ED-21777 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.11 | 8249.54 | 10433.19 | 1147.65
1.3 | ED-21770 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.22 | 23794.19 | 30092.51 | 6620.35 | 61365.52 | 3.453% | limite entre 3,49 a 8,87
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
2.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA C/ REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCL SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 | 261.86 | 331.17 | 662.34
2.2 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 2 | 1377580.87 | 1742226.53 | 34844.5306 | 35506.87 | 1742226.53 | 2
3 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 0 |  |  |  |  | 34844.53 | 0.0006
3.1 |  | DESLOCAMENTO E TRANSPORTE |  | 0
3.1.1 | CO-28364 | VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL (CUSTO FIXO), EXCLUSIVE QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | MÊS | 12 | 1853.59 | 2344.24 | 28130.88 |  |  | 34844.53
3.1.2 | CO-28366 | VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL (CUSTO VARIÁVEL) | km | 1200 | 1.29 | 1.63 | 1956 | 30086.88 |  | 2903.7108
3.2 |  | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EXISTENTE |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.178% | 1.865%
3.2.1 | ED-50414 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA | M2 | 5000 | 47.07 | 59.53 | 297650 |  |  |  | 10.04%
3.2.2 | ED-51142 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO | M | 50 | 45.36 | 57.37 | 2868.5
3.2.3 | MATED-11977 | PISO INTERTRAVADO (MODELO: SEXTAVADO¦DIMENSÕES: (30X30)CM¦ESPESSURA: 8CM¦RESISTÊNCIA MÍNIMA (FCK): 35MPA¦MATERIAL: CONCRETO¦PESO DO BLOCO*: 9,7KG¦PESO POR ÁREA*: 180KG/M2)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | M2 | 1000 | 76.5 | 96.75 | 96750 |  | ED-8982
3.2.4 |  | RECOMPOSIÇÃO DE BASE |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.4.1 | SINAPI-5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 48 | 75.15 | 95.04 | 4561.92
3.2.4.2 | SINAPI-5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 96 | 162.62 | 205.67 | 19744.32
3.2.4.3 | SINAPI-95875 | REMOÇÃO MATERIAL C/ TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNID: M3XKM). | M3xKM | 15000 | 2.78 | 3.52 | 52800
3.2.4.4 | SICRO-1505877 | ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M3 | 750 | 222.22 | 281.04 | 210780
3.2.4.5 | RO-00337 | Base ou sub base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida (30% 70%), com material de jazida e bica corrida comercial Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte) | M3 | 750 | 143.18 | 181.08 | 135810
3.2.4.6 | RO-00518 | Transporte de bica corrida produzida ou comercial até a usina de solos com caminhão basculante de 12 m3 em piso pavimentado | Txkm | 56250 | 0.78 | 0.99 | 55687.5 | 876652.24
3.3 |  | EXECUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.1 | ED-50414 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, C/ REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS, INCL FORNECIMENTO C/ APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA | M2 | 1237.5 | 47.07 | 59.53 | 73668.38
3.3.2 | ED-51096 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 101.25 | 56.33 | 71.24 | 7213.05 | 80881.43
3.4 |  | TRAVAMENTO EXTERNO DE MEIO-FIOS EXISTENTES |  | 0 |  | 0 | 0
3.4.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCL DESCARGA LATERAL, EXCL RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 500 | 47.14 | 59.62 | 29810
3.4.2 | ED-51096 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 500 | 56.33 | 71.24 | 35620 | 65430
3.5 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 0 | 0 | 0
3.5.1 | SINAPI-5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS C/ CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUND ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO | CHI | 20 | 75.15 | 95.04 | 1900.8
3.5.2 | SINAPI-5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS C/ CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUND ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO | CHP | 40 | 162.62 | 205.67 | 8226.8
3.5.3 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 104 | 15.26 | 19.3 | 2007.2
3.5.4 | ED-9209 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 80 | 287.52 | 363.63 | 29090.4
3.5.5 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 145.39 | 50.57 | 63.96 | 9299.14
3.5.6 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DRENAGEM INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X140CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, C/ TAMPA CONCRETO, INCL ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE C/ RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | UNID | 20 | 1765.557 | 2232.9 | 44658 |  |  | 2140.22 | ED-49926 | caixa completa
3.5.7 | EMOP 06.015.0061-0 | GRELHA CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO,SENDO AS DIMENSOES EXTERN AS DE 0,40X0,90M (GRELHA) E 1,10X0,54M (CAIXILHO).EXCLUSIVE FORMAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UNID | 60 | 477.77 | 604.24 | 36254.4
3.5.7 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 180.387 | EMOP 20.028.0020-0 | incluir tampa concreto 0,90x0,90 m2
3.5.7.1 | SINAPI-103801 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 8.8 | 752.63 | 951.85 | 8376.28 |  |  | 555.05 | valor na ED-49926 | tirar grelha metálica
3.5.7.2 | ED-8471 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 52.5 | 60.64 | 76.69 | 4026.23 |  |  | 1765.557 |  | VALOR FINAL CAIXA
3.5.7.3 | SINAPI-103800 | PEDRA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNEC E ASSENT | M3 | 12.8 | 587.78 | 743.37 | 9515.14 | 153354.39
3.6 |  | CERCAMENTO EM MOURÕES DE MADEIRA E ARAME FARPADO |  | 0 |  | 0 | 0
3.6.1 | COMPOSIÇÃO (ED-48439)+ (RO-15485 sem materiais) | REMOÇÃO MANUAL DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EMPILHAMENTO E REASSENTAMENTO EM LOCAL PRÓXIMO, ALÉM DE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 700 | 32.42 | 41 | 28700 |  |  | ED-48439 | 19.28
3.6.2 | RO-15481 | Recomposição parcial de cerca de arame farpado com mourão de madeira - ARAME | M | 140 | 2.29 | 2.9 | 406 |  |  | RO-15485 | 13.14 | Recomposição total de cerca de arame farpado com mourão de madeira (SEM MATERIAL)
3.6.3 | RO-15482 | Recomposição parcial de cerca de arame farpado com mourão de madeira - MOURÃO | M | 70 | 48.29 | 61.07 | 4274.9
3.6.4 | RO-15485 | Recomposição total de cerca de arame farpado com mourão de madeira | M | 70 | 30.14 | 38.12 | 2668.4 | 36049.3
3.7 |  | PASSEIOS DE CONCRETO P/ ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DOS TALUDES |  | 0 |  | 0 | 0
3.7.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCL DESCARGA LATERAL, EXCL RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 25 | 47.14 | 59.62 | 1490.5
3.7.2 | ED-51096 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 25 | 56.33 | 71.24 | 1781
3.7.3 | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 50 | 71.92 | 90.96 | 4548 | 7819.5
3.8 |  | LIMPEZA GERAL E OUTROS SERVIÇOS EM VIAS PÚBLICAS |  | 0 |  | 0 | 0
3.8.1 | SINAPI-5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 240 | 74.24 | 93.89 | 22533.6
3.8.2 | SINAPI-5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO | CHP | 720 | 159.11 | 201.23 | 144885.6
3.8.3 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 300 | 27.9 | 35.29 | 10587
3.8.4 | ED-29230 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 600 | 4.15 | 5.25 | 3150
3.8.5 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCL DESCARGA LATERAL, EXCL RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 200 | 47.14 | 59.62 | 11924
3.8.6 | RO-13915 | LIMPEZA MANUAL DE BUEIROS | M3 | 14.4 | 46.75 | 59.12 | 851.33
3.8.7 | ED-50701 | CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA | M2 | 1500 | 1.57 | 1.99 | 2985
3.8.8 | ED-50699 | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | UNID | 20 | 108.54 | 137.27 | 2745.4
3.8.9 | ED-50697 | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15) CENTÍMETROS ATÉ TRINTA (30) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | UNID | 50 | 65.12 | 82.36 | 4118 | 203779.93
3.9 |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DE CONTENÇÃO, INFRAESTRUTURA E/OU AFINS |  | 0 |  | 0 | 0
3.9.1 | SINAPI-5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 96 | 74.24 | 93.89 | 9013.44
3.9.2 | SINAPI-5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO | CHP | 192 | 159.11 | 201.23 | 38636.16
3.9.3 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m3 | 100 | 80.46 | 101.76 | 10176
3.9.4 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 100 | 50.57 | 63.96 | 6396
3.9.5 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 200 | 78.15 | 98.84 | 19768
3.9.6 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 4000 | 13.38 | 16.92 | 67680
3.9.7 | ED-49630 | FORNECIMENTO CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO OBRA, COM FCK 25 MPA, INCL LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 40 | 647.83 | 819.31 | 32772.4
3.9.8 | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM | m2 | 150 | 219.83 | 278.02 | 41703 | 226145
TOTAL GERAL | [6 empty] | 1777071.06 | 1777071.06 | 0
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## CRON1
[5 empty] | 8.06% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: | 1777071.06 |  |  |  | DATA: 02/09/26
OBRA: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ENGENHARIA |  |  | LOCAL: VIAS PÚBLICAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: | 12 (doze) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 3.96% | 8.05% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 48.05%
|  |  | Financeiro | 61365.52 | 4939.92 | 4909.24 | 4909.24 | 4909.24 | 4909.24 | 4909.24 | 29486.12 | -31879.4
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.29% | 10.34% | 8.15% | 8.15% | 8.15% | 8.15% | 8.15% | 51.09%
|  |  | Financeiro | 35506.87 | 3671.41 | 2893.81 | 2893.81 | 2893.81 | 2893.81 | 2893.81 | 18140.46 | -17366.41
3 |  | SERVIÇOS DIVERSOS | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 |  | DESLOCAMENTO E TRANSPORTE | Físico % | 1.94% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 48%
|  |  | Financeiro | 30086.88 | 2406.95 | 2406.95 | 2406.95 | 2406.95 | 2406.95 | 2406.95 | 14441.7 | -15645.18
3.2 |  | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EXISTENTE | Físico % | 56.52% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 48%
|  |  | Financeiro | 876652.24 | 70132.18 | 70132.18 | 70132.18 | 70132.18 | 70132.18 | 70132.18 | 420793.08 | -455859.16
3.3 |  | EXECUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS | Físico % | 5.22% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 48%
|  |  | Financeiro | 80881.43 | 6470.51 | 6470.51 | 6470.51 | 6470.51 | 6470.51 | 6470.51 | 38823.06 | -42058.37
3.4 |  | TRAVAMENTO EXTERNO DE MEIO-FIOS EXISTENTES | Físico % | 4.22% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 48%
|  |  | Financeiro | 65430 | 5234.4 | 5234.4 | 5234.4 | 5234.4 | 5234.4 | 5234.4 | 31406.4 | -34023.6
3.5 |  | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 9.89% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 48%
|  |  | Financeiro | 153354.39 | 12268.35 | 12268.35 | 12268.35 | 12268.35 | 12268.35 | 12268.35 | 73610.1 | -79744.29
3.6 |  | CERCAMENTO EM MOURÕES DE MADEIRA E ARAME FARPADO | Físico % | 2.32% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 48%
|  |  | Financeiro | 36049.3 | 2883.94 | 2883.94 | 2883.94 | 2883.94 | 2883.94 | 2883.94 | 17303.64 | -18745.66
3.7 |  | PASSEIOS DE CONCRETO P/ ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DOS TALUDES | Físico % | 0.5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 48%
|  |  | Financeiro | 7819.5 | 625.56 | 625.56 | 625.56 | 625.56 | 625.56 | 625.56 | 3753.36 | -4066.14
3.8 |  | LIMPEZA GERAL E OUTROS SERVIÇOS EM VIAS PÚBLICAS | Físico % | 13.14% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 48%
|  |  | Financeiro | 203779.93 | 16302.39 | 16302.39 | 16302.39 | 16302.39 | 16302.39 | 16302.39 | 97814.34 | -105965.59
3.8.2 |  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 8.06% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 48.06%
|  |  | Financeiro | 1550926.06 | 124935.61 | 124127.33 | 124127.33 | 124127.33 | 124127.33 | 124127.33 | 745572.26
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
1777071.06
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## CRON2
[5 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11.94%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  |  | VALOR DA OBRA: | 1777071.06 |  |  |  | DATA: 02/09/26
OBRA: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ENGENHARIA |  |  | LOCAL: VIAS PÚBLICAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: | 12 (doze) meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 3.957% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11.95% | 100%
|  |  | Financeiro | 61365.52 | 4909.24 | 4909.24 | 4909.24 | 4909.24 | 4909.24 | 7333.2 | 61365.52 | 0
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.289% | 8.15% | 8.15% | 8.15% | 8.15% | 8.15% | 8.16% | 100%
|  |  | Financeiro | 35506.87 | 2893.81 | 2893.81 | 2893.81 | 2893.81 | 2893.81 | 2897.36 | 35506.87 | 0
3 |  | SERVIÇOS DIVERSOS | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 |  | DESLOCAMENTO E TRANSPORTE | Físico % | 1.94% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100%
|  |  | Financeiro | 30086.88 | 2406.95 | 2406.95 | 2406.95 | 2406.95 | 2406.95 | 3610.43 | 30086.88 | 0
3.2 |  | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EXISTENTE | Físico % | 56.52% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100%
|  |  | Financeiro | 876652.24 | 70132.18 | 70132.18 | 70132.18 | 70132.18 | 70132.18 | 105198.26 | 876652.24 | 0
3.3 |  | EXECUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS | Físico % | 5.215% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100%
|  |  | Financeiro | 80881.43 | 6470.51 | 6470.51 | 6470.51 | 6470.51 | 6470.51 | 9705.82 | 80881.43 | 0
3.4 |  | TRAVAMENTO EXTERNO DE MEIO-FIOS EXISTENTES | Físico % | 4.219% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100%
|  |  | Financeiro | 65430 | 5234.4 | 5234.4 | 5234.4 | 5234.4 | 5234.4 | 7851.6 | 65430 | 0
3.5 |  | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 9.888% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100%
|  |  | Financeiro | 153354.39 | 12268.35 | 12268.35 | 12268.35 | 12268.35 | 12268.35 | 18402.54 | 153354.39 | 0
3.6 |  | CERCAMENTO EM MOURÕES DE MADEIRA E ARAME FARPADO | Físico % | 2.324% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100%
|  |  | Financeiro | 36049.3 | 2883.94 | 2883.94 | 2883.94 | 2883.94 | 2883.94 | 4325.96 | 36049.3 | 0
3.7 |  | PASSEIOS DE CONCRETO P/ ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DOS TALUDES | Físico % | 0.5042% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100%
|  |  | Financeiro | 7819.5 | 625.56 | 625.56 | 625.56 | 625.56 | 625.56 | 938.34 | 7819.5 | 0
3.8 |  | LIMPEZA GERAL E OUTROS SERVIÇOS EM VIAS PÚBLICAS | Físico % | 13.14% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100%
|  |  | Financeiro | 203779.93 | 16302.39 | 16302.39 | 16302.39 | 16302.39 | 16302.39 | 24453.64 | 203779.93 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11.94% | 100%
|  |  | Financeiro | 1550926.06 | 124127.33 | 124127.33 | 124127.33 | 124127.33 | 124127.33 | 184717.15 | 1550926.06 | 0
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
1777071.06
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## FOTOS
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA LICITAÇÃO
OBRA: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ENGENHARIA |  |  | DATA: 02/09/26
LOCAL: VIAS PÚBLICAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG)
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma | CREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028
Importar foto

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI
Nº do Contrato de Repasse:
Proponente:
Empreendimento: | OBRA: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ENGENHARIA
Tipo de Obra: | Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) |  |  |  | OK
Base de Cálculo do ISS da Prefeitura: | 60% |  |  |  | OK
Orçamento Desonerado? (Sim ou Não) | SIM |  |  |  | OK
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO - %
| (1° Quartil) | MÉDIA | (3° Quartil)
Administração Central | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 4.01 | OK
Seguros e Garantias (*) | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.4 | OK
Riscos | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 0.56 | OK
Despesas Financeiras | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | OK
Lucro | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 7.3 | OK
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK
ISS (**) | 2 | 3.5 | 5 | 3 | OK
CPRB - Alíquota 4,5% Receita Bruta (Desoneração) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | OK
LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO | 25.5767 | 27.0151 | 30.4381 | 26.4664 |  | 12
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO | 19.6 | 20.97 | 24.23
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015 |  |  | Verificação do BDI: | OK | BDI S/ DESN
|  |  | BDI s/ desoneração: | 20.4474 | BDI C/ DESN |  | 19.6 | 27.0151 | 20.97 | 30.4381 | 24.23
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: |  |  |  | 25.5767 |  |  |  | 24.7977 |  | 28.1609
26.8444
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) é de 60%, com a respectiva alíquota de 3%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Com Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Profissional: WILSON DIAS DA FONSECA JR. |  | Resp. Tomador:
CREA: 61.924/D |  | Cargo:
OS PERCENTUAIS DE ISS FORAM CALCULADOS CONSIDERANDO QUE A MÃO-DE-OBRA CORRESPONDE A BASE DE CÁLCULO DO PREÇO TOTAL DA OBRA DECLARADO PELO TOMADOR.
O VALOR DO BDI SÓ É CALCULADO APÓS O PREENCHIMENTO DE TODAS AS CÉLULAS EM AMARELO!
**********ALTERAR SOMENTE AS CÉLULAS AMARELAS***********
(Atentar para as observações nos quadros na lateral direita!)
SE O BDI CALCULADO ESTIVER NO INTERVALO DE LIMITES DO BDI ESTA CÉLULA INDICARÁ "OK", CASO CONTRÁRIO INDICARÁ "INADEQUADO" E OS COMPONENTES DO BDI DEVEM SER REDISTRIBUÍDOS ATÉ QUE TODAS OS LIMITANTES ACEITOS PELO TCU SEJAM ATENDIDOS!
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Foi publicada, em 19 de julho de 2013, a Lei n° 12.844/2013 que altera os artigos 7º, 8º, 9º e o Anexo I da Lei n° 12.546/2011 e o artigo 14, da Lei n° 11.774/2008, alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha de pagamentos que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20%, sobre o total da folha de pagamento pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
Com essa alteração os setores a seguir ficam sujeitos ao recolhimento da contribuição previdenciária à alíquota de 2% sobre o valor da receita bruta.
=>Construção Civil, enquadrados nos seguintes grupos da CNAE 2.0:
- 412 – Construção de Edifícios;
- 432 – Instalações Elétricas, Hidráulicas e Outras Instalações em Construções;
- 433 – Obras de Acabamento;
- 439 – Outros Serviços Especializados para Construção (4391-6 – Obras de Fundações e 4399-1 – Serviços Especializados para Construção não especificados anteriormente).
=>Construção de Obras de Infraestrutura, enquadrados nos seguintes grupos da CNAE 2.0:
- 421 – Construção de Rodovias, Ferrovias, Obras Urbanas e Obras-de-Arte Especiais;
- 422 – Obras de Infra-Estrutura para Energia Elétrica, Telecomunicações, Água, Esgoto e Transporte Por Dutos;
- 429 – Construção de Outras Obras de Infra-Estrutura;
- 431 – Demolição e Preparação do Terreno
=> Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
=> Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
=> Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
=> Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
=> Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.

## BDI-Dados
Sigla S/N
SIM
NÃO
| AC |  |  | SG |  |  | R |  |  | DF |  |  | L |  |  | COFINS | PIS | ISS |  |  | DESON. | LIMITE BDI
Sigla Obras | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX |  |  | MÍN | MED | MAX |  | MÍN | MED | MAX
Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) | 3 | 4 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 20.34 | 22.12 | 25
Construção de Praças | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Ferrovias | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 20.76 | 24.18 | 26.44
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 8 | 8.31 | 9.51 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 24 | 25.84 | 27.86
Portuárias, Marítimas e Fluviais | 4 | 5.52 | 7.85 | 0.81 | 1.22 | 1.99 | 1.46 | 2.32 | 3.16 | 0.94 | 1.02 | 1.33 | 7.14 | 8.4 | 10.43 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 22.8 | 27.48 | 30.95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 11.1 | 14.02 | 16.8