## MEM
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA: 28/09/26
OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO
LOCAL: VIA PÚBLICA NA COMUNIDADE DE ANTÔNIO JOAQUIM, ZONA RURAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNID | TOTAL | 63544.25
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | cronograma | (1 meses x 4 semanas x 5 dias x 1,50 horas) / 220 horas | MÊS | 0.14 | 1 | 1.5 | 3.346%
1.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | cronograma | (1 meses x 4 semanas x 5 dias x 0,1 horas) / 220 horas | MÊS | 0.01 |  | 0.1
1.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | cronograma | (1 meses x 4 semanas x 5 dias x 0,1 horas) / 220 horas | MÊS | 0.01 |  | 0.1
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA C/ REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCL SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | área | área = 1,00 x 2,00 | M2 | 2
2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | estimativa | global | % | 2
3 | MURO DE ARRIMO 1 (comprimento = 15,00m / altura var = 1,00 a 3,00m)
3.1 | FUNDAÇÃO
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 50cm) | volume escavação das estacas 0,50m com profundidade 2,00m | volume = 14,00*3,14*0,50*0,50*0,25*2 | m3 | 5.495
3.1.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | peso de aço | ver peso CAD | kg | 113.4
3.1.3 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM (estacas) | volume de concreto | ver volume CAD | m3 | 5.495
3.1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (blocos+viga baldrame) | volume escavação dos blocos | ver volume CAD | m3 | 6.21
3.1.5 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM (blocos+vigas baldrame) | volume concreto dos blocos | ver volume CAD | m3 | 6.21
3.1.6 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | peso de aço | ver peso CAD | kg | 317.7
3.2 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
3.2.1 | PILARES
3.2.1.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | perímetro de formas dos pilares | ver área CAD | m2 | 24.51
3.2.1.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | volume concreto pilares | ver volume CAD | m3 | 1.44
3.2.1.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | peso de aço | ver peso CAD | kg | 185.4
3.2.2 | VIGAS
3.2.2.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | perímetro de formas das vigas | ver área CAD | m2 | 28.08
3.2.2.2 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | volume concreto das vigas | ver volume CAD | m3 | 2.28
3.2.2.3 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | peso de aço | ver peso CAD | kg | 322.3
3.2.3 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM | área dos panos de alvenaria | ver área CAD | m2 | 30.45
3.2.4 | BARBACÃS EM TUBO PVC 75MM | até 2 unidades por pano de alvenaria = 23,00 x 2 x 0,25m | comprimento | m | 11.5
3.2.5 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | volume de reaterro = área do muro x espessura 1,00m | volume | m3 | 41.14
3.2.6 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | comprimento | comprimento | m | 24
3.2.7 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | volume brita = área muro CAD x espessura camada 0,15m | volume brita = 41,14 x 0,15 | m3 | 6.171
3.2.8 | CANALETA P/ DRENAGEM, PRÉ MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCL TAMPA, INCL ASSENTAMENTO ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | comprimento | comprimento | m | 24
3.2.9 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS | área do muro CAD | área do muro CAD = 37,46 | m2 | 41.14
Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR
CREA 61.924/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## PLAN
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [6 empty] | FOLHA Nº: 01
OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO | [6 empty] | DATA: 28/09/26
LOCAL: VIA PÚBLICA NA COMUNIDADE DE ANTÔNIO JOAQUIM, ZONA RURAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) |  |  |  | COORDENADAS: |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP LESTE-04/26 DES /// SINAPI-08/26 DES |  |  |  | LAT >>> -20.295927° |  | ( X ) | INDIRETA
PRAZO EXECUÇÃO: |  | 1 (hum) mês |  | LON >>> -42.807583° |  | BDI | 26.47% | 63544.25
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANTID | PRÇO UN S/ BDI | PRÇO UN C/ BDI | VALOR TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.14 | 9720.1 | 12293.01 | 1721.02
1.2 | ED-21777 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.01 | 8249.54 | 10433.19 | 104.33
1.3 | ED-21770 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.01 | 23794.19 | 30092.51 | 300.93 | 2126.28 | 3.346% | limite entre 3,49 a 8,87
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA C/ REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCL SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 | 261.86 | 331.17 | 662.34 |  | 1245.97 | -0.0044
2.2 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 2 | 49259.33 | 62298.28 | 1245.9656 | 1908.31 | 62298.28 | 2
3 |  | MURO DE ARRIMO 1 (comprimento = 15,00m / altura var = 1,00 a 3,00m) |  |  |  | 0 | 0
3.1 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (estacas 50cm) | m3 | 5.495 | 80.46 | 101.76 | 559.17
3.1.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 113.4 | 13.38 | 16.92 | 1918.73
3.1.3 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM (estacas) | m3 | 5.495 | 831.13 | 1051.13 | 5775.96
3.1.4 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (blocos+viga baldrame) | m3 | 6.21 | 80.46 | 101.76 | 631.93
3.1.5 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM (blocos+vigas baldrame) | m3 | 6.21 | 831.13 | 1051.13 | 6527.52
3.1.6 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 317.7 | 13.38 | 16.92 | 5375.48 | 20788.79
3.2 |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  | 0 | 0
3.2.1 |  | PILARES |  |  |  | 0 | 0
3.2.1.1 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 24.51 | 80.26 | 101.5 | 2487.77
3.2.1.2 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 1.44 | 831.13 | 1051.13 | 1513.63
3.2.1.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 185.4 | 13.38 | 16.92 | 3136.97
3.2.2 |  | VIGAS
3.2.2.1 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO | m2 | 28.08 | 80.26 | 101.5 | 2850.12
3.2.2.2 | ED-49618 | FORNEC CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO OBRA BETONEIRA FCK20MPA INCL LANÇ ADENSAM ACABAM | m3 | 2.28 | 831.13 | 1051.13 | 2396.58
3.2.2.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | kg | 322.3 | 13.38 | 16.92 | 5453.32
3.2.3 | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E=19CM | m2 | 30.45 | 231.32 | 292.55 | 8908.15
3.2.4 | ED-48668 | BARBACÃS EM TUBO PVC 75MM | m | 11.5 | 38.83 | 49.11 | 564.77
3.2.5 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m3 | 41.14 | 50.57 | 63.96 | 2631.31
3.2.6 | SINAPI-102723 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | m | 24 | 115.58 | 146.17 | 3508.08
3.2.7 | SINAPI-102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | m3 | 6.171 | 180.92 | 228.81 | 1411.99
3.2.8 | ED-48552 | CANALETA P/ DRENAGEM, PRÉ MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCL TAMPA, INCL ASSENTAMENTO ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 24 | 100.26 | 126.8 | 3043.2
3.2.9 | ED-50411 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS | m2 | 41.14 | 15.66 | 19.81 | 814.98 | 38720.87
TOTAL GERAL | [6 empty] | 63544.25 | 63544.25
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## CRON1
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO |  | VALOR DA OBRA: | 63544.25 |  |  |  | DATA: 28/09/26
OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO |  | LOCAL: VIA PÚBLICA NA COMUNIDADE DE ANTÔNIO JOAQUIM, ZONA RURAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG) |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: | 1 (hum) mês
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 3.35% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 2126.28 | 2126.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126.28 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 1908.31 | 1908.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.31 | 0
3 | MURO DE ARRIMO 1 (comprimento = 15,00m / altura var = 1,00 a 3,00m) | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | FUNDAÇÃO | Físico % | 32.72% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 20788.79 | 20788.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20788.79 | 0
3.2 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | Físico % | 60.94% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 38720.87 | 38720.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38720.87 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 63544.25 | 63544.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63544.25
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR |  |  |  | 61/924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
63544.25
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## FOTOS
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA LICITAÇÃO
OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO |  |  | DATA: 28/09/26
LOCAL: VIA PÚBLICA NA COMUNIDADE DE ANTÔNIO JOAQUIM, ZONA RURAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO (MG)
| Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR | 61.924 / D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma | CREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Adm. 2025-2028

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI
Nº do Contrato de Repasse:
Proponente:
Empreendimento: | OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO
Tipo de Obra: | Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) |  |  |  | OK
Base de Cálculo do ISS da Prefeitura: | 60% |  |  |  | OK
Orçamento Desonerado? (Sim ou Não) | SIM |  |  |  | OK
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO - %
| (1° Quartil) | MÉDIA | (3° Quartil)
Administração Central |  |  |  | 4.01 | PREENCHER
Seguros e Garantias (*) |  |  |  | 0.4 | PREENCHER
Riscos |  |  |  | 0.56 | PREENCHER
Despesas Financeiras |  |  |  | 1.11 | PREENCHER
Lucro |  |  |  | 7.3 | PREENCHER
COFINS |  |  |  | 3 | PREENCHER
PIS |  |  |  | 0.65 | PREENCHER
ISS (**) |  |  |  | 3 | PREENCHER
CPRB - Alíquota 4,5% Receita Bruta (Desoneração) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | OK
LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! | PREENCHER CÉLULAS RESTANTES |  | 4
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015 |  |  | Verificação do BDI: | #REF! | BDI S/ DESN
|  |  | BDI s/ desoneração: | 20.4474 | BDI C/ DESN |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
#REF!
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) é de 60%, com a respectiva alíquota de 3%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Com Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Profissional: WILSON DIAS DA FONSECA JR. |  | Resp. Tomador:
CREA: 61.924/D |  | Cargo:
OS PERCENTUAIS DE ISS FORAM CALCULADOS CONSIDERANDO QUE A MÃO-DE-OBRA CORRESPONDE A BASE DE CÁLCULO DO PREÇO TOTAL DA OBRA DECLARADO PELO TOMADOR.
O VALOR DO BDI SÓ É CALCULADO APÓS O PREENCHIMENTO DE TODAS AS CÉLULAS EM AMARELO!
**********ALTERAR SOMENTE AS CÉLULAS AMARELAS***********
(Atentar para as observações nos quadros na lateral direita!)
SE O BDI CALCULADO ESTIVER NO INTERVALO DE LIMITES DO BDI ESTA CÉLULA INDICARÁ "OK", CASO CONTRÁRIO INDICARÁ "INADEQUADO" E OS COMPONENTES DO BDI DEVEM SER REDISTRIBUÍDOS ATÉ QUE TODAS OS LIMITANTES ACEITOS PELO TCU SEJAM ATENDIDOS!
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Foi publicada, em 19 de julho de 2013, a Lei n° 12.844/2013 que altera os artigos 7º, 8º, 9º e o Anexo I da Lei n° 12.546/2011 e o artigo 14, da Lei n° 11.774/2008, alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desoneração da folha de pagamentos que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20%, sobre o total da folha de pagamento pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
Com essa alteração os setores a seguir ficam sujeitos ao recolhimento da contribuição previdenciária à alíquota de 2% sobre o valor da receita bruta.
=>Construção Civil, enquadrados nos seguintes grupos da CNAE 2.0:
- 412 – Construção de Edifícios;
- 432 – Instalações Elétricas, Hidráulicas e Outras Instalações em Construções;
- 433 – Obras de Acabamento;
- 439 – Outros Serviços Especializados para Construção (4391-6 – Obras de Fundações e 4399-1 – Serviços Especializados para Construção não especificados anteriormente).
=>Construção de Obras de Infraestrutura, enquadrados nos seguintes grupos da CNAE 2.0:
- 421 – Construção de Rodovias, Ferrovias, Obras Urbanas e Obras-de-Arte Especiais;
- 422 – Obras de Infra-Estrutura para Energia Elétrica, Telecomunicações, Água, Esgoto e Transporte Por Dutos;
- 429 – Construção de Outras Obras de Infra-Estrutura;
- 431 – Demolição e Preparação do Terreno
=> Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
=> Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
=> Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
=> Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
=> Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.

## BDI-Dados
Sigla S/N
SIM
NÃO
| AC |  |  | SG |  |  | R |  |  | DF |  |  | L |  |  | COFINS | PIS | ISS |  |  | DESON. | LIMITE BDI
Sigla Obras | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX | MÍN | MED | MAX |  |  | MÍN | MED | MAX |  | MÍN | MED | MAX
Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) | 3 | 4 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 20.34 | 22.12 | 25
Construção de Praças | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Ferrovias | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 20.76 | 24.18 | 26.44
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 8 | 8.31 | 9.51 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 24 | 25.84 | 27.86
Portuárias, Marítimas e Fluviais | 4 | 5.52 | 7.85 | 0.81 | 1.22 | 1.99 | 1.46 | 2.32 | 3.16 | 0.94 | 1.02 | 1.33 | 7.14 | 8.4 | 10.43 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 22.8 | 27.48 | 30.95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 3 | 0.65 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 11.1 | 14.02 | 16.8